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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 9/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 18. 3. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno:
4 členové
Omluveni:
Jaromír Forman 
Hosté:

Lukáš Novotný, Jiří Kučera, Ing. Petr Chmel, Karel Votruba, Martin Diviš, 

Josef Moudrý, Bohuslav Jirků
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 8/3 c) V součinnosti s PVK, a.s. zajistit provedení opravy kanalizace v ulici Ligasova (stavební technik obce), trvá
RO 8/5 a) Zajistit odborné pokácení stromu, který se nachází na pozemku parc. č. 30/1 a  prodej dřeva (místostarosta obce), trvá
RO 8/6 b) Připravit návrh rozpočtového opatření na navýšení finančních prostředků na provoz MŠ Radonice (starosta obce), trvá
RO 8/6 c) Oslovit obce Jenštejn, Podolanka a Svémyslice s nabídkou uzavření veřejnoprávní smlouvy pro přijetí dětí z těchto obcí do MŠ Radonice v případě volné kapacity, po uspokojení poptávky z řad občanů Radonic a to za příspěvek na dítě ve výši 2 000,- Kč měsíčně (starosta obce), realizuje se
Pořad jednání: 
9/1
Zprostředkovatelská smlouva o poskytování realitních služeb

9/2
Smlouva o dílo – Změna č. 4 ÚP obce Radonice

9/3
Zápis z kontrolního dne č. 17 stavby „Rodinný park Radonice“
9/4
Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
9/5
Proplacení faktury

9/6
Jednání se společností Green Project s.r.o.

9/7
Rozhodnutí o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Radonice pro školní rok 2013/2014 

9/8
Kulturní dům Radonice

9/9
Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemky parc. č. 194/2 a 262/22

9/10
Informace starosty obce + různé

9/11
Veřejné soutěže – výběr dodavatele
9/12
Smlouva o dílo – Oplocení pozemku parc. č. 30/1

9/1
Zprostředkovatelská smlouva o poskytování realitních služeb
Rada obce schvaluje uzavření zprostředkovatelské smlouvy o poskytování realitních služeb na zajištění pronájmu bytů a nebytových prostor v Obecním domě Radonice se společností SPS Správa nemovitostí, s.r.o., Praha 2 a pověřuje starostu obce jejím podpisem (příloha č. 1).

Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0
9/2
Smlouva o dílo – Změna č. 4 ÚP obce Radonice

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění vypracování dokumentace Změny č. 4 ÚP obce Radonice se společností ARI PROJEKT s.r.o., Praha 9 za cenu 198 000,- Kč + DPH a pověřuje starostu obce jejím podpisem (příloha č. 2 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).

Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0
9/3
Zápis z kontrolního dne č. 17 stavby „Rodinný park Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 17 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 3).

9/4
Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“ (příloha č. 4). 

9/5
Proplacení faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 14005 za inženýrskou činnost za měsíc leden 2014 Ing. Petru Chmelovi ve výši 54 840,- Kč.
Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0
9/6
Jednání se společností Green Project s.r.o.

a) Zástupci společnosti Green Project s.r.o. vyslovili žádost o posun termínu dokončení altánu a jeviště na datum 30. 4. 2014, tzn. o 1 měsíc později z důvodu nebezpečí poškození při stavebních pracích.
Rada obce schvaluje žádost o posunutí termínu za předpokladu dokončení vodní nádrže a jejího dílčího předání obci do 15. 4. 2014. Dodatek ke smlouvě, kde budou zahrnuty tyto změny, dodá společnost Green Project s.r.o. do 24. 3. 2014.
Hlasování:

Pro:
4
Proti:    0
b) Byl vznesen požadavek obce na dodržení vrstvy ornice na zelených plochách, zejména na pahorku dle projektu a podkladové vrstvy pláně, aby došlo k jejímu propojení s ornicí.
Hlasování:
Pro:
4
Proti:    0
9/7
Rozhodnutí o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Radonice pro školní 

rok 2013/2014 

Rada obce v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 a § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění uděluje Mateřské škole Radonice výjimku z počtu dětí pro školní rok 2013/2014 o 1 dítě s účinností od 1. 9. 2013 (příloha č. 5).
Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0
9/8
Kulturní dům Radonice

Rada obce projednala situaci ohledně nájmu kulturního domu, který užívá společnost Gastrad s.r.o. i přes výpověď z nájmu danou obcí v loňském roce. Společnost Gastrad s.r.o. výpověď neakceptovala avšak ani neplatí nájemné. V červenci 2013 byla podána žaloba na vyklizení objektu, jednání dosud nebylo nařízeno. Po konzultaci s právním zástupcem obce rada obce ukládá starostovi obce podat další výzvu žalované straně k ukončení neoprávněného užívání objektu.

Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0
9/9
Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemky parc. č. 194/2 a 262/22

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemích parc. č. 194/2 a 262/22 v k. ú. Radonice u Prahy za jednorázovou náhradu ve výši 1 210,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce jejím podpisem (příloha č. 6).

Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0
9/10
Informace starosty obce + různé

a) Proběhlo další soudní jednání se společností CGM Czech a.s., další jednání bude 28. 3. 2014.
b) Bylo provedeno vyčistění Haltýře.
c) Proběhlo jednání se společností PVK a.s. ohledně krádeží vody na vodovodním řadu v obci za rok 2013. Jedná se o 22 000 m3.
9/11
Veřejné soutěže – výběr dodavatele

a) „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“

Rada obce v rámci veřejné soutěže na výběr zhotovitele obdržela 10 nabídek na zhotovení zakázky malého rozsahu „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“, doručených v zalepených obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky: 

1. VRŠA-SPORT s.r.o. Praha 4 

- nabídková cena 1 908 295,00 Kč včetně DPH

2. PSK-ASM, s.r.o., Zlín

  
- nabídková cena 1 270 502,07 Kč včetně DPH

3. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.

Plzeň




- nabídková cena 1 450 516,70 Kč včetně DPH
4. Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Zlín
- nabídková cena 2 204 459,00 Kč včetně DPH

5. FUNNY SPORT, spol. s r.o., Zlín
- nabídková cena 2 009 109,00 Kč včetně DPH

6. SIBERA SYSTÉM s.r.o., St. Boleslav
- nabídková cena 1 852 492,00 Kč včetně DPH
7. Milan Sazama, Kostelec nad Labem
- nabídková cena 1 818 488,22 Kč včetně DPH
8. LINHART spol. s r.o., Brandýs n.L.
- nabídková cena 1 437 286,40 Kč včetně DPH  

9. A SPORT PRODUKT s.r.o., Praha 10
- nabídková cena 1 805 483,50 Kč včetně DPH
10. Lubomír Schmid, Stará Boleslav

- nabídková cena 1 342 470,00 Kč včetně DPH
Rada obce vybrala jako nejvhodnější nabídku č. 2 – společnost  PSK-ASM, s.r.o., Dlouhá 164, Zlín za nabídkovou cenu 1 270 502,07 Kč včetně DPH a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit návrh smlouvy a zahájit jednání s vítěznou firmou.
Hlasování:

Pro:
4
Proti:    0

b) „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“

Rada obce v rámci veřejné soutěže na výběr zhotovitele obdržela 1 nabídku na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“, doručenou v zalepené obálce. V další obálce bylo oznámení, že zájemce nabídku nepodává. Rada obce nepřidělila veřejnou zakázku nikomu, a to z důvodu obdržení pouze jedné nabídky a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže. 
Hlasování:

Pro:
4
Proti:    0

c) „Manipulační plocha Příčná“

Rada obce v rámci veřejné soutěže na výběr zhotovitele obdržela 4 nabídky na zhotovení zakázky malého rozsahu „Manipulační plocha Příčná“, doručené v zalepených obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky: 
1. INPROS PRAHA v.o.s., Praha 4

- nabídková cena 382 729,00 Kč včetně DPH

2. Firma Jan Tvrdý, Praha 8

  
- nabídková cena 326 137,00 Kč včetně DPH

3. STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy
- nabídková cena 332 412,00 Kč včetně DPH

4. Martin Čeřovský, Zeleneč

- nabídková cena 393 056,00 Kč včetně DPH

Rada obce vybrala jako nejvhodnější nabídku č. 2 – firmu Jan Tvrdý, Praha 8 za nabídkovou cenu 326 137,- Kč včetně DPH a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit návrh smlouvy a zahájit jednání s vítěznou firmou.

Hlasování:

Pro:
4
Proti:    0
d) „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“

Rada obce v rámci veřejné soutěže na výběr zhotovitele obdržela 10 nabídek na zhotovení zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“, doručených v zalepených obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky: 

1. SAPROS spol. s r.o. Praha 9 
 
- nabídková cena 3 228 797,00 Kč včetně DPH

2. Daniel Šperk, Poděbrady

  
- nabídková cena 2 039 175,38 Kč včetně DPH

3. PM REALSTAV INVEST s.r.o.,

Tetčice




- nabídková cena 2 114 132,46 Kč včetně DPH

4. S-B s.r.o., Sedlčany


- nabídková cena 2 229 054,00 Kč včetně DPH
5. Jan Tvrdý, Praha 8


- nabídková cena 2 243 016,32 Kč včetně DPH
6. Stavby S+D s.r.o., Praha 4  

- nabídková cena 2 563 149,00 Kč včetně DPH
7. RAVION s.r.o., Praha 9  


- nabídková cena 2 666 132,00 Kč včetně DPH
8. DKK STAV s.r.o., Liberec  

- nabídková cena 2 537 647,00 Kč včetně DPH
9. DIAMEC s.r.o., Praha 5
  

- nabídková cena 2 965 420,65 Kč včetně DPH
10. Stavební společnost GUTTENBERG

s.r.o, Mělník



- nabídková cena 2 709 349,44 Kč včetně DPH
Rada obce vybrala jako nejvhodnější nabídku č. 2 – firmu Daniel Šperk, Poděbrady za nabídkovou cenu 2 039 175,38 Kč včetně DPH a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit návrh smlouvy a zahájit jednání s vítěznou firmou.
Hlasování:

Pro:
4
Proti:    0

e) „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ v Radonicích“

Rada obce v rámci veřejné soutěže na výběr zhotovitele obdržela 9 nabídek na zhotovení zakázky malého rozsahu „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ v Radonicích“, doručených v zalepených obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky: 
1. PLASTIKOV s.r.o., Jihlava 

- nabídková cena 1 009 895,00 Kč včetně DPH

2. 4BUSINESS s.r.o., Praha 3
  
- nabídková cena 1 125 812,00 Kč včetně DPH

3. RI OKNA, a.s., Praha 10


- nabídková cena    900 006,00 Kč včetně DPH

4. TERNO FIREK s.r.o., 

Moravská - Ostrava  


- nabídková cena 1 195 818,00 Kč včetně DPH
5. Jiří Malík, Mělník 


- nabídková cena    966 356,00 Kč včetně DPH
6. WINDOW HOLDING a.s., L.Toušeň
- nabídková cena 1 028 620,00 Kč včetně DPH
7. SULKO s.r.o., Zábřeh  


- nabídková cena 1 545 847,60 Kč včetně DPH
8. GEUS OKNA a.s., Praha 4

- nabídková cena 1 299 971,00 Kč včetně DPH
9. DKK STAV s.r.o., Liberec

- nabídková cena 1 262 276,00 Kč včetně DPH
Rada obce vybrala jako nejvhodnější nabídku č. 3 – společnost RI OKNA, a.s., Praha 10 za nabídkovou cenu 900 006,00 Kč včetně DPH a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit návrh smlouvy a zahájit jednání s vítěznou firmou.
Hlasování:

Pro:
4
Proti:    0
9/12
Smlouva o dílo – Oplocení pozemku parc. č. 30/1

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Oplocení pozemku parc. č. 30/1 v obci Radonice“ se společností KOMBATECH s.r.o., Praha a pověřuje starostu obce jejím podpisem (příloha č. 7 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).

Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0
USNESENÍ č. 9/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 3. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 9/3

- 
Zápis z kontrolního dne č. 17 stavby „Rodinný park Radonice“.
Bod 9/4

- 
Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.
Bod 9/8


- 
situaci ohledně nájmu kulturního domu, který užívá společnost Gastrad s.r.o. i přes výpověď z nájmu danou obcí v loňském roce. 
Bod 9/10

- 
Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 9/1

-
uzavření zprostředkovatelské smlouvy o poskytování realitních služeb na zajištění pronájmu bytů a nebytových prostor v Obecním domě Radonice se společností SPS Správa nemovitostí, s.r.o., Praha 2.

Bod 9/2 

-
uzavření smlouvy o dílo na zajištění vypracování dokumentace Změny č. 4 ÚP obce Radonice se společností ARI PROJEKT s.r.o., Praha 9 za cenu 198 000,- Kč + DPH.

Bod 9/5 

-
proplacení faktury č. 14005 za inženýrskou činnost za měsíc leden 2014 Ing. Petru Chmelovi ve výši 54 840,- Kč.

Bod 9/6 a) 

-
žádost společnosti Green Project s.r.o. o posun termínu dokončení altánu a jeviště na datum 30. 4. 2014 za předpokladu dokončení vodní nádrže a jejího dílčího předání obci do 15. 4. 2014. Dodatek ke smlouvě, kde budou zahrnuty tyto změny, dodá společnost Green Project s.r.o. do 24. 3. 2014.
Bod 9/6 b) 

-
požadavek obce na dodržení vrstvy ornice na zelených plochách, zejména na pahorku dle projektu a podkladové vrstvy pláně, aby došlo k jejímu propojení s ornicí.

Bod 9/9
-
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemích parc. č. 194/2 a 262/22 v k. ú. Radonice u Prahy za jednorázovou náhradu ve výši 1 210,- Kč včetně DPH.
Bod 9/11 a)
-
nabídku společnosti PSK-ASM, s.r.o., Dlouhá 164, Zlín na zakázku malého rozsahu „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“ za nabídkovou cenu 1 270 502,07 Kč včetně DPH. 

Bod 9/11 c)

-
nabídku firmy Jan Tvrdý, Praha 8 na zakázku malého rozsahu „Manipulační plocha Příčná“ za nabídkovou cenu 326 137,- Kč včetně DPH. 

Bod 9/11 d)

-
nabídku firmy Daniel Šperk, Poděbrady na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ za nabídkovou cenu 2 039 175,38 Kč včetně DPH. 

Bod 9/11 e)

-
nabídku společnosti RI OKNA, a.s., Praha 10 na zakázku malého rozsahu „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ v Radonicích“ za nabídkovou cenu 900 006,00 Kč včetně DPH. 

Bod 9/12

-
uzavření smlouvy o dílo na „Oplocení pozemku parc. č. 30/1 v obci Radonice“ se společností KOMBATECH s.r.o., Praha.  

C. Uděluje:

Bod 9/7

Mateřské škole Radonice 

-
v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 a § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění výjimku z počtu dětí pro školní rok 2013/2014 o 1 dítě s účinností od 1. 9. 2013.

D. Ukládá:

Bod 9/8
Starostovi obce

-
podat další výzvu společnosti Gastrad s.r.o. k ukončení neoprávněného užívání objektu kulturního domu.

Bod 9/11 a)

Stavebnímu technikovi obce

-
připravit návrh smlouvy na zakázku malého rozsahu „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“ a zahájit jednání s vítěznou firmou. 
Bod 9/11 b)

Stavebnímu technikovi obce

-
připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“.
Bod 9/11 c)

Stavebnímu technikovi obce

-
připravit návrh smlouvy na akci „Manipulační plocha Příčná“ a zahájit jednání s vítěznou firmou. 

Bod 9/11 d)

Stavebnímu technikovi obce

-
připravit návrh smlouvy na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ a zahájit jednání s vítěznou firmou. 

Bod 9/11 e)

Stavebnímu technikovi obce

-
připravit návrh smlouvy na akci „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ v Radonicích“ a zahájit jednání s vítěznou firmou. 

E. Pověřuje:

Bod 9/1

Starostu obce

-
podpisem zprostředkovatelské smlouvy o poskytování realitních služeb na zajištění pronájmu bytů a nebytových prostor v Obecním domě Radonice se společností SPS Správa nemovitostí, s.r.o., Praha 2.

Bod 9/2

Starostu obce

-
podpisem smlouvy o dílo na zajištění vypracování dokumentace Změny č. 4 ÚP obce Radonice se společností ARI PROJEKT s.r.o., Praha 9 za cenu 198 000,- Kč + DPH.

Bod 9/9
Starostu obce

-
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemích parc. č. 194/2 a 262/22 v k. ú. Radonice u Prahy za jednorázovou náhradu ve výši 1 210,- Kč včetně DPH.
Bod 9/12

Starostu obce

-
podpisem smlouvy o dílo na „Oplocení pozemku parc. č. 30/1 v obci Radonice“ se společností KOMBATECH s.r.o., Praha.
F. Nepřiděluje:

Bod 9/11 b)

-
veřejnou zakázku „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ žádnému z uchazečů z důvodu obdržení pouze jedné nabídky.
 


 



         ………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 












příloha č. 1
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příloha č. 3

Zápis z kontrolního dne č. 17

Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 12.03.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, Ing. Němec – starosta obce, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

8. Zhotovitel upozorňuje na nedostatečné dimenze v projektu elektro. Projektant dimenze prověří.
zajišťuje: projektant
Projektant elektro uvedl chybné dimenze. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel předložil návrh víceprací. Obec se k návrhu vyjádřila. Zhotovitel provede korekci.

zajišťuje: zhotovitel

9. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE:

12. TDI upozorňuje na nutnost, aby si stavba na zařízení staveniště doplnila WC. Stavba situaci napraví s příchodem dalších pracovníků, neboť se nyní na stavbě nachází jen mistr a strojník.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel doplnil na zařízení staveniště pro své pracovníky WC.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE:

21. Projektant doplní do 23.1.2014 informaci o spádu pahorku. Objednatel tento spád potvrdí nebo zajistí změnu do projektové dokumentace. Projektant zmiňuje variantu prudších spádů s půdopokryvnými rostlinami. Objednatel podá informaci zhotoviteli – spěchá. 
 zajišťuje: projektant, objednatel
Projektant poslal vrstevnice a spády pahorku. Rada obce Radonice potvrzuje, že zhotovitel má provést stavbu přesně podle projektu. V rámci pahorku nesmí být překročen projektovaný spád 1:2,2 tj. 24°, což se bude kontrolovat. Případné přebytky budou odvezeny, s čímž počítá i rozpočet v položce zeleň, terénní úpravy – odvoz odpadu vč. skládkovného. Doprava bude přes ulici Růžičkova, náklad do 12 t. Nesmí se zničit a znečišťovat zámková dlažba. TDI pošle vrstevnice v digitální podobě pro geodety.

zajišťuje: zhotovitel, TDI
Vrstevnice poslány. V příloze je odsouhlasený průběh vrstevnic. Zvýšený objem přebytečné zeminy bude odvážen cestou kolem Obecné skály a Ameriky do Jenštejna, nikoliv ulicí Růžičkova. Objem odvezené zeminy se určí podle počtu aut a kontrolním výpočtem. Obec Radonice uhradí náklady na opravu cesty do Jenštejna v úseku vyústění cesty CH-6 až k areálu bývalého JZD.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Zhotovitel předloží nabídku na opravu cesty do Jenštejna v úseku vyústění cesty CH-6 až k areálu bývalého JZD. Konečná úprava asfaltový recyklát. Zhotovitel nebude používat k dopravě materiálu ulici Růžičkova.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na opravu cesty do Jenštejna. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Zhotovitel nebude používat k dopravě materiálu a štěrků ulici Růžičkova.
  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Velkou opravu cesty do Jenštejna bude provádět jiný dodavatel. Zhotovitel provede korekci nabídky na malou opravu lokálním zaštěrkováním.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:

24. Objednatel požaduje provést pláž s jemným pískem. TDI upřesní s projektantem skladbu. Zhotovitel ocení případné vícepráce.
zajišťuje: TDI, zhotovitel
Návrh skladby projektantem poslán. Zhotovitel ocení případné vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

25. Zhotovitel provádí podkladní vrstvy pro cestu CH-6. Zhotovitel plánuje do 3 týdnů odvézt přebytečnou zeminu a provést hrubé terénní úpravy.
informace
Přebytečná zemina odvezena. Hrubé terénní úpravy pahorku provedeny.

splněno-vypouští se
26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

28. Zhotovitel navrhuje dopravní opatření uzavřít úsek místní komunikace Na Plachotě od st.304 po odbočku k č.p. 157. Důvodem je, aby se nemísila místní doprava se staveništní a aby se dále neznečišťovaly místní komunikace. Obec Radonice se k návrhu vyjádří.
zajišťuje: Obec Radonice
Obec Radonice souhlasí s navrženým dopravním opatřením do 15.3.2014.

informace
Přebytečná zemina odvezena. Uzavírka bude ukončena.

splněno-vypouští se
29. Zhotovitel upozorňuje na problematické odvodnění mezi pahorkem a zvýšenou cestou. Projektant navrhne způsob odvodnění tohoto místa.
zajišťuje: Projektant
Projektant navrhuje vyřešit odvodnění 1% vyspádováním směrem k tůni formou terénní vlny. Zhotovitel žádá o rozměrové upřesnění (šířka, hloubka).

zajišťuje: Projektant
Projektant prověřil situaci na místě. Podmáčení způsobuje pravděpodobně pramen pod násypem. Po najití zdroje doporučuje provést drenáž a husí krk DN 100.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotoviteli není jasné provedení drenáží. Projektant provede zákres drenáže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.

zajišťuje: Projektant
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné děšťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE:

32. V souvislosti s postupem prací upozorňuje projektant na riziko splavení humusu do potoka při prudkých jarních deštích. Zhotovitel upozorňuje, že za splavení humusu nemůže převzít záruku. Objednatel vyzývá projektanta, aby navrhl protiopatření.
zajišťuje: Projektant
Projektant provedl návrh opatření viz příloha. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel
33. TDI upozorňuje zhotovitele, že na mezideponii v Jenštejně musí být zajištěn průjezd hasičské techniky.

zajišťuje: zhotovitel
34. Zhotovitel předložil pro informaci soupis odvozu přebytečné zeminy k 25.2.2014 viz příloha. Při kontrole spádů na upravené části pahorku byly naměřené spády menší než 1:2,2, což je v souladu s projektovou dokumentací. Příští kontrolní den se bude konat až 12.3.2014.
informace, splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

35. Zhotovitel předložil soupis prací za únor 2014. V rozporu se smluvními podmínkami jsou v soupisu prací uvedeny vícepráce navíc neodsouhlasené. Zhotovitel soupis prací opraví a předloží znovu.
zajišťuje: zhotovitel
36. Obec Radonice konstatuje, že v minulém týdnu práce na stavbě neprobíhaly.
informace
37. Zhotovitel žádá o posunutí milníku altán a jeviště o jeden měsíc, t.j. do 30.4.2014 z důvodu rizika poškození dřevěných konstrukcí během následně prováděných prací. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce však nebude možné tento požadavek akceptovat.
  zajišťuje: Obec Radonice
38. Zhotovitel žádá o upřesnění rozhrnutí hromady vykopaného písku na pravém břehu nádrže. Projektant provede zákres přírodní pískové pláže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.
zajišťuje: Projektant
39. Obec Radonice upozorňuje zhotovitele, že vodní nádrž musí být předána v čisté podobě a bez zeleně. Obec Radonice navrhuje možnost dřívějšího převzetí nádrže do vlastního provozování. Podmínkou je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Zhotovitel navrhuje termín předání 15.4.2014.
informace
40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
41. Zhotovitel žádá o změnu provedení režného zdiva za imitaci z betonových cihel. Obec Radonice se k žádosti vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
42. TDI upozorňuje zhotovitele na opětovné nekvalitní provedení monolitických betonových konstrukcí a na naprosto neodborné provádění bednění. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI











příloha č. 4

Zápis z kontrolního dne č. 20

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 12.03.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Fiala – TOGET, p. Malecha – elektro, pí. Horníková – RENOP, p. Bošek – Ondřej Meissner, Arch. Karas

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

17. Projektant doplní výkresy hromosvodu. Projektant doplní v části elektro propojení mezi venkovní připojovací skříní a hlavním rozvaděčem. Projektant ve spolupráci s dodavatelem SDK připraví detail odizolování ocelové konstrukce ve 3.NP. Projektant reviduje výkres situace. Termín nejpozději 11.12.2013.
zajišťuje: projektant
Výkresy hromosvodu a elektrických rozvaděčů předány. Situace a izolace oceli trvá.

zajišťuje: projektant
Zhotovitel předá kontakt na dodavatele SDK. Projektant dodá aktualizovanou situaci a s dodavatelem SDK připraví detail zateplení ocelové konstrukce ve 3.NP. 

zajišťuje: zhotovitel, projektant
Aktualizovaná situace byla předána až dne 16.12.2013. Zhotovitel s projektantem definitivní situaci projedná 20.12.2013, projektant provede případné úpravy do 8.1.2014. Kontakt na SDK stále není.

zajišťuje: zhotovitel, projektant
Situace poslána e-mailem, zbývá vytisknout. V pátek 24.1.2014 se spojí projektant s dodavatelem SDK, paní Horníkovou, mob. 725 848 288 a dohodnou detail odizolování ocelové konstrukce v 3.NP.

zajišťuje: projektant
Situace předána. Na příští kontrolní den 5.2.2014 dorazí projektant a dohodne se detail odizolování.

zajišťuje: projektant
Před pozednicí bude cihla 50 mm, zbytek se zaizoluje. Ocelová konstrukce bude zespodu odizolována a zakryta sádrokartonem, před prováděním se odsouhlasí tvar šikminy. Specialista DEKTRADE se vyjádří k variantě vypěnění vnitřku oceli.

zajišťuje: zhotovitel
Ocelová konstrukce bude ze strany pojistné hydroizolace izolována pásky PIR tl. 40 mm s oboustranným přesahem. Zhotovitel předloží nabídku. Vnitřek ocelové konstrukce se pěnit nebude.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
25. U suterénních stěn do objektu zatéká. Izolatérské a následné zemní práce provedla firma Jan Tvrdý, která musí zajistit záruční opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý provedla odkopání. Zjištěno celoplošné poškození izolací a bude provedena oprava.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý zahájila opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

33. Zhotovitel předložil změnový list, kterým se mění omítané stropy na SDK. Rada obce projednala a schválila. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že špalety oken mohou být „otevřené“. Podhledy v místnosti 201 budou podle projektu interiéru zakrývat betonové průvlaky.
informace
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

34. Zhotovitel předložil nabídku na osvětlení a ozvučení sálu. Objednatel schvaluje nezbytná kabelová vedení, která budou zakryta. Koncová zařízení budou ještě poptávána. Zhotovitel předložil soupis prací za 01/2014.
zajišťuje: zhotovitel, TDI
Korigovaný soupis odsouhlasen. Osvětlení, ozvučení a oponu v sálu si zajistí objednatel. Husí krky osazeny. Nutná součinnost se zhotovitelem při montáži rastrů.

zajišťuje: TDI
Oponu bude provádět Divadelní služba Praha, s.r.o., osvětlení a ozvučení bude provádět AV MEDIA, a.s. TDI svolá koordinační schůzku.

zajišťuje: TDI
AV MEDIA předloží 25.2.2014 zákres osvětlení a ozvučení sálu, následně proběhne koordinace.

zajišťuje: TDI
Zákresy AV techniky rozeslány, náčrty opony rozeslány. V příloze je řez podhledem v místě opony. Opona bude umístěna hned za reproduktory. Elektrikář provede pro oponu 2x tlačítko s propojením a zásuvku 220V pod stropem pro motor. Elektrikář provede pro AV techniku zásuvky viz zákres, do rozvaděče přidat 2x16A, do 208 přivést internet. RACK bude pod stolem. Kontaktovat pana Bureše 724 444 120 při montáži rastrů v sálu 210, aby provedl vedení AV techniky.

 zajišťuje: zhotovitel
AV MEDIA provedla přípravu kotvení a rozvody bude provádět při montáži rastů 14.-15.3.2014. Ještě připomínám požadavek na rozsvícení 2 reflektorů jak z kabiny, tak vypínačem za oponou, k čemuž budou provedeny přívody. Nový požadavek na možnost mimořádného přenosu mixážního pultu do prostoru sálu. Ostatní trvá. 

zajišťuje: zhotovitel, AV MEDIA
36. Na stavbě bylo zjištěno, že zdivo na hranici pozemku u č.p. 48 a v místě bývalých kůlen není dostatečně založeno. Projektant ve spolupráci se statikem připraví návrh podchytnutí základů. 

zajišťuje: projektant
Statik situaci na místě prověřil a navrhne technologický postup.

zajišťuje: projektant
Předáno vyjádření statika. Se zhotovitelem upřesněn rozsah. Zhotovitel předloží nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
37. TDI upozorňuje na nutnost řádného vytápění. Pro provádění omítek nesmí povrchová teplota stěn klesnout pod +5°C. TDI opakovaně upozorňuje na milník 31.1.2014 dokončení hrubých instalací. TDI opakovaně upozorňuje, že 3.NP stále není zajištěno na zimu a nelze ho ani vytápět. TDI opakovaně upozorňuje na nedostatečné kapacity vč. přípravy a na alarmující podíl neprovedených prací a termín dokončení stavby.
zajišťuje: zhotovitel
TDI konstatuje, že milník dokončení hrubý instalací z 31.1.2014 není splněn (chybí 3.NP a VZT komplet). TDI konstatuje, že milník přípojky z 15.11.2013 není splněn (chybí přípojka elektro, dešťová kanalizace je ucpaná). Uplynula polovina lhůty výstavby a je dokončeno jen 14 % díla !!! Jednatel zhotovitele p. Matal je opakovaně vyzýván k podání vysvětlení a ke zjednání nápravy.

zajišťuje: zhotovitel
Milník přípojky splněn viz bod 30. Milník hrubé instalace není splněn (dokončit 3.NP a komplet VZT).

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:

45. Zhotovitel stanovuje pro 3.NP termín 3.3.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 3.NP termín 7.3.2014, kdy proveden anhydrid.

zajišťuje: zhotovitel
Anhydrid ve 3.NP proveden.

splněno-vypouští se
46. Zhotovitel předložil soupis prací za únor 2014, TDI jej potvrzuje. Stavbyvedoucí bude provádět průběžnou fotodokumentaci. Příští KD bude až 12.3.2014.
informace, splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

47. Architekt upozorňuje v 2.NP na zapomenutá nástěnná svítidla dle projektu interiéru ovládaná z kabiny zvukaře. Zhotovitel doplní přívody. Architekt upozorňuje na výšku oken v místnosti 103. Zhotovitel posune okna níže a zarovnají se nadpraží, jedná se o vícepráce. Architekt informuje, že specifikace obkladů a dlažeb ve 3.NP jsou uvedeny v projektu interiéru. Architekt informuje, že akustické izolace stropů v 2.NP musí být provedeny zejména v místnostech 201, 201a, 208, 210 a 210a. 

zajišťuje: zhotovitel
48. Architekt informuje, že rampa v šatně a v baru je ve výšce 2000 mm nad podlahou. Architekt pošle chybějící řez roletou nad barem.

zajišťuje: TDI
49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.

zajišťuje: zhotovitel
50. Zhotovitel stanovuje pro 2.NP termín 18.3.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 2.NP termín 21.3.2014, kdy proveden anhydrid.

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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příloha č. 6
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