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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 10/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 24. 3. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno:
5 členů
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 8/3 c) V součinnosti s PVK, a.s. zajistit provedení opravy kanalizace v ulici Ligasova (stavební technik obce), trvá  
RO 8/5 a) Zajistit odborné pokácení stromu, který se nachází na pozemku parc. č. 30/1 a prodej dřeva (místostarosta obce), splněno 
RO 8/6 b) Připravit návrh rozpočtového opatření na navýšení finančních prostředků na provoz MŠ Radonice (starosta obce), trvá
RO 8/6 c) Oslovit obce Jenštejn, Podolanka a Svémyslice s nabídkou uzavření veřejnoprávní smlouvy pro přijetí dětí z těchto obcí do MŠ Radonice v případě volné kapacity, po uspokojení poptávky z řad občanů Radonic a to za příspěvek na dítě ve výši 2 000,- Kč měsíčně (starosta obce), realizuje se 
RO 9/1 Podepsat zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování realitních služeb na zajištění pronájmu bytů a nebytových prostor v Obecním domě Radonice se společností SPS Správa nemovitostí, s.r.o., Praha 2 (starosta obce), splněno 

RO 9/2 Podepsat smlouvu o dílo na zajištění vypracování dokumentace Změny č. 4 ÚP obce Radonice se společností ARI PROJEKT s.r.o., Praha 9 (starosta obce), splněno  
RO 9/8 Podat další výzvu společnosti Gastrad s.r.o. k ukončení neoprávněného užívání objektu kulturního domu (starosta obce), splněno (příloha č. 1)
RO 9/9 Podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemích parc. č. 194/2 a 262/22 v k. ú. Radonice u Prahy (starosta obce), splněno 

RO 9/11 a) Připravit návrh smlouvy na zakázku malého rozsahu „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), trvá
RO 9/11 b)  Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), realizuje se
RO 9/11 c) Připravit návrh smlouvy na akci „Manipulační plocha Příčná“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), trvá
RO 9/11 d) Připravit návrh smlouvy na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), trvá
RO 9/11 e) Připravit návrh smlouvy na akci „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ v Radonicích“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), trvá
RO 9/12 Podepsat smlouvu o dílo na „Oplocení pozemku parc. č. 30/1 v obci Radonice“ se společností KOMBATECH s.r.o., Praha (starosta obce), splněno 
Pořad jednání: 
10/1
Faktury

10/2
Zápis z kontrolního dne č. 18 stavby „Rodinný park Radonice“
10/3
Zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
10/4
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rodinný park Radonice“

10/5
Dendrologický posudek dřevin

10/6
Jednání s obcí Jenštejn
10/1
Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

a) faktury č. 2014010064 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 202 663,68 Kč včetně DPH.

b) faktury č. 009/2014 za práce provedené na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ společnosti Toget s.r.o. ve výši 540 440,75 Kč bez DPH.

c) faktury č. 2014010065 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 312 482,20 Kč včetně DPH.

Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
10/2
Zápis z kontrolního dne č. 18 stavby „Rodinný park Radonice“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 18 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 2).

10/3
Zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“ (příloha č. 3). 

10/4
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rodinný park Radonice“

Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rodinný park Radonice“ uzavřené dne 9. 9. 2013 se společností GREEN PROJECT s.r.o. (příloha č. 4) a pověřuje starostu obce jeho podpisem. 
Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
10/5
Dendrologický posudek dřevin

Rada obce bere na vědomí dendrologický posudek dřevin, které se nachází v parku mezi ulicemi Na Skále a Růžičkova a ukládá místostarostovi obce zajistit realizaci opatření v souladu s tímto posudkem (příloha č. 5).
Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
10/6
Jednání s obcí Jenštejn
Rada jednala se starostkou obce Jenštejn paní Ing. Ivanišovou a s místostarostkou paní Frykovou. Tématem byla spolupráce při umísťování dětí z obce Jenštejn do MŠ Radonice v případě její volné kapacity. Obec Radonice připraví návrh veřejnoprávní smlouvy.
USNESENÍ č. 10/2014
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 24. 3. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 10/2
- 
Zápis z kontrolního dne č. 18 stavby „Rodinný park Radonice“.
Bod 10/3

- 
Zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.
Bod 10/5


- 
dendrologický posudek dřevin, které se nachází v parku mezi ulicemi Na Skále a Růžičkova. 
Bod 10/6


- 
informaci o jednání se starostkou obce Jenštejn paní Ing. Ivanišovou a s místostarostkou paní Frykovou. Tématem byla spolupráce při umísťování dětí z obce Jenštejn do MŠ Radonice v případě její volné kapacity. Obec Radonice připraví návrh veřejnoprávní smlouvy. 
B. Schvaluje:

Bod 10/1 a)
-
proplacení faktury č. 2014010064 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 202 663,68 Kč včetně DPH.

Bod 10/1 b) 

-
proplacení faktury č. 009/2014 za práce provedené na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ společnosti Toget s.r.o. ve výši 540 440,75 Kč bez DPH.

Bod 10/1 c) 

-
proplacení faktury č. 2014010065 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 312 482,20 Kč včetně DPH.

Bod 10/4 

-
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rodinný park Radonice“ uzavřené 
dne 9. 9. 2013 se společností GREEN PROJECT s.r.o.
C. Ukládá:

Bod 10/5
Místostarostovi obce

-
zajistit realizaci opatření v souladu s dendrologickým posudkem dřevin, které se nachází v parku mezi ulicemi Na Skále a Růžičkova.
D. Pověřuje:

Bod 10/4
Starostu obce

-
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rodinný park Radonice“ uzavřené dne 9. 9. 2013 se společností GREEN PROJECT s.r.o.  

 


 



         ………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 












příloha č. 1
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příloha č. 2

Zápis z kontrolního dne č. 18

Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 19.03.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

8. Zhotovitel upozorňuje na nedostatečné dimenze v projektu elektro. Projektant dimenze prověří.
zajišťuje: projektant
Projektant elektro uvedl chybné dimenze. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel předložil návrh víceprací. Obec se k návrhu vyjádřila. Zhotovitel provede korekci.

zajišťuje: zhotovitel

9. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE:

21. Projektant doplní do 23.1.2014 informaci o spádu pahorku. Objednatel tento spád potvrdí nebo zajistí změnu do projektové dokumentace. Projektant zmiňuje variantu prudších spádů s půdopokryvnými rostlinami. Objednatel podá informaci zhotoviteli – spěchá. 
 zajišťuje: projektant, objednatel
Projektant poslal vrstevnice a spády pahorku. Rada obce Radonice potvrzuje, že zhotovitel má provést stavbu přesně podle projektu. V rámci pahorku nesmí být překročen projektovaný spád 1:2,2 tj. 24°, což se bude kontrolovat. Případné přebytky budou odvezeny, s čímž počítá i rozpočet v položce zeleň, terénní úpravy – odvoz odpadu vč. skládkovného. Doprava bude přes ulici Růžičkova, náklad do 12 t. Nesmí se zničit a znečišťovat zámková dlažba. TDI pošle vrstevnice v digitální podobě pro geodety.

zajišťuje: zhotovitel, TDI
Vrstevnice poslány. V příloze je odsouhlasený průběh vrstevnic. Zvýšený objem přebytečné zeminy bude odvážen cestou kolem Obecné skály a Ameriky do Jenštejna, nikoliv ulicí Růžičkova. Objem odvezené zeminy se určí podle počtu aut a kontrolním výpočtem. Obec Radonice uhradí náklady na opravu cesty do Jenštejna v úseku vyústění cesty CH-6 až k areálu bývalého JZD.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Zhotovitel předloží nabídku na opravu cesty do Jenštejna v úseku vyústění cesty CH-6 až k areálu bývalého JZD. Konečná úprava asfaltový recyklát. Zhotovitel nebude používat k dopravě materiálu ulici Růžičkova.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na opravu cesty do Jenštejna. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Zhotovitel nebude používat k dopravě materiálu a štěrků ulici Růžičkova.
  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Velkou opravu cesty do Jenštejna bude provádět jiný dodavatel. Zhotovitel provede korekci nabídky na malou opravu lokálním zaštěrkováním.

zajišťuje: zhotovitel
Nabídka na malou opravu lokálním zaštěrkováním korigována.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:

24. Objednatel požaduje provést pláž s jemným pískem. TDI upřesní s projektantem skladbu. Zhotovitel ocení případné vícepráce.
zajišťuje: TDI, zhotovitel
Návrh skladby projektantem poslán. Zhotovitel ocení případné vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

29. Zhotovitel upozorňuje na problematické odvodnění mezi pahorkem a zvýšenou cestou. Projektant navrhne způsob odvodnění tohoto místa.
zajišťuje: Projektant
Projektant navrhuje vyřešit odvodnění 1% vyspádováním směrem k tůni formou terénní vlny. Zhotovitel žádá o rozměrové upřesnění (šířka, hloubka).

zajišťuje: Projektant
Projektant prověřil situaci na místě. Podmáčení způsobuje pravděpodobně pramen pod násypem. Po najití zdroje doporučuje provést drenáž a husí krk DN 100.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotoviteli není jasné provedení drenáží. Projektant provede zákres drenáže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.

zajišťuje: Projektant
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE:

32. V souvislosti s postupem prací upozorňuje projektant na riziko splavení humusu do potoka při prudkých jarních deštích. Zhotovitel upozorňuje, že za splavení humusu nemůže převzít záruku. Objednatel vyzývá projektanta, aby navrhl protiopatření.
zajišťuje: Projektant
Projektant provedl návrh opatření viz příloha. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel provede rozrušení podkladu, na který bude provedena vrstva ornice v tloušťce po úpravě 10 cm.

zajišťuje: zhotovitel
33. TDI upozorňuje zhotovitele, že na mezideponii v Jenštejně musí být zajištěn průjezd hasičské techniky.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

35. Zhotovitel předložil soupis prací za únor 2014. V rozporu se smluvními podmínkami jsou v soupisu prací uvedeny vícepráce navíc neodsouhlasené. Zhotovitel soupis prací opraví a předloží znovu.
zajišťuje: zhotovitel
Upravený soupis prací a upravený soupis víceprací poslán a zkorigován a odsouhlasen. 

splněno-vypouští se
36. Obec Radonice konstatuje, že v minulém týdnu práce na stavbě neprobíhaly.
informace, splněno-vypouští se
37. Zhotovitel žádá o posunutí milníku altán a jeviště o jeden měsíc, t.j. do 30.4.2014 z důvodu rizika poškození dřevěných konstrukcí během následně prováděných prací. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce však nebude možné tento požadavek akceptovat.
  zajišťuje: Obec Radonice
Rada obce Radonice schválila posun milníku altán a jeviště o jeden měsíc, t.j. do 30.4.2014. 

splněno-vypouští se
38. Zhotovitel žádá o upřesnění rozhrnutí hromady vykopaného písku na pravém břehu nádrže. Projektant provede zákres přírodní pískové pláže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.
zajišťuje: Projektant
Pod vrstvu písku tl. 25 cm bude položena geotextilie.

zajišťuje: zhotovitel
39. Obec Radonice upozorňuje zhotovitele, že vodní nádrž musí být předána v čisté podobě a bez zeleně. Obec Radonice navrhuje možnost dřívějšího převzetí nádrže do vlastního provozování. Podmínkou je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Zhotovitel navrhuje termín předání 15.4.2014.
informace
40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
41. Zhotovitel žádá o změnu provedení režného zdiva za imitaci z betonových cihel. Obec Radonice se k žádosti vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Rada obce Radonice odsouhlasila předložený vzorek režného zdiva z betonových cihel vč. spárovací malty.

splněno-vypouští se
42. TDI upozorňuje zhotovitele na opětovné nekvalitní provedení monolitických betonových konstrukcí a na naprosto neodborné provádění bednění. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

43. Zhotovitel žádá o návštěvu stavby autorským dozorem.

zajišťuje: TDI
Zapsal: Ing. Chmel – TDI











příloha č. 3

Zápis z kontrolního dne č. 21

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 19.03.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Fiala – TOGET, p. Trčala – TOGET, p. Šibal – RENOP, p. Bošek – Ondřej Meissner, p. Melkus - vytápění

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

17. Projektant doplní výkresy hromosvodu. Projektant doplní v části elektro propojení mezi venkovní připojovací skříní a hlavním rozvaděčem. Projektant ve spolupráci s dodavatelem SDK připraví detail odizolování ocelové konstrukce ve 3.NP. Projektant reviduje výkres situace. Termín nejpozději 11.12.2013.
zajišťuje: projektant
Výkresy hromosvodu a elektrických rozvaděčů předány. Situace a izolace oceli trvá.

zajišťuje: projektant
Zhotovitel předá kontakt na dodavatele SDK. Projektant dodá aktualizovanou situaci a s dodavatelem SDK připraví detail zateplení ocelové konstrukce ve 3.NP. 

zajišťuje: zhotovitel, projektant
Aktualizovaná situace byla předána až dne 16.12.2013. Zhotovitel s projektantem definitivní situaci projedná 20.12.2013, projektant provede případné úpravy do 8.1.2014. Kontakt na SDK stále není.

zajišťuje: zhotovitel, projektant
Situace poslána e-mailem, zbývá vytisknout. V pátek 24.1.2014 se spojí projektant s dodavatelem SDK, paní Horníkovou, mob. 725 848 288 a dohodnou detail odizolování ocelové konstrukce v 3.NP.

zajišťuje: projektant
Situace předána. Na příští kontrolní den 5.2.2014 dorazí projektant a dohodne se detail odizolování.

zajišťuje: projektant
Před pozednicí bude cihla 50 mm, zbytek se zaizoluje. Ocelová konstrukce bude zespodu odizolována a zakryta sádrokartonem, před prováděním se odsouhlasí tvar šikminy. Specialista DEKTRADE se vyjádří k variantě vypěnění vnitřku oceli.

zajišťuje: zhotovitel
Ocelová konstrukce bude ze strany pojistné hydroizolace izolována pásky PIR tl. 40 mm s oboustranným přesahem. Zhotovitel předloží nabídku. Vnitřek ocelové konstrukce se pěnit nebude.

zajišťuje: zhotovitel
Ocelová konstrukce odizolována pásky PIR, zbývá dokončit poslední vedle vstupu v B2-07.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
25. U suterénních stěn do objektu zatéká. Izolatérské a následné zemní práce provedla firma Jan Tvrdý, která musí zajistit záruční opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý provedla odkopání. Zjištěno celoplošné poškození izolací a bude provedena oprava.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý zahájila opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Dokončena oprava stěn. V místě napojení opěrné zdi ve skladu stále vlhne. 

zajišťuje: Jan Tvrdý
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

33. Zhotovitel předložil změnový list, kterým se mění omítané stropy na SDK. Rada obce projednala a schválila. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že špalety oken mohou být „otevřené“. Podhledy v místnosti 201 budou podle projektu interiéru zakrývat betonové průvlaky.
informace, splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

34. Zhotovitel předložil nabídku na osvětlení a ozvučení sálu. Objednatel schvaluje nezbytná kabelová vedení, která budou zakryta. Koncová zařízení budou ještě poptávána. Zhotovitel předložil soupis prací za 01/2014.
zajišťuje: zhotovitel, TDI
Korigovaný soupis odsouhlasen. Osvětlení, ozvučení a oponu v sálu si zajistí objednatel. Husí krky osazeny. Nutná součinnost se zhotovitelem při montáži rastrů.

zajišťuje: TDI
Oponu bude provádět Divadelní služba Praha, s.r.o., osvětlení a ozvučení bude provádět AV MEDIA, a.s. TDI svolá koordinační schůzku.

zajišťuje: TDI
AV MEDIA předloží 25.2.2014 zákres osvětlení a ozvučení sálu, následně proběhne koordinace.

zajišťuje: TDI
Zákresy AV techniky rozeslány, náčrty opony rozeslány. V příloze je řez podhledem v místě opony. Opona bude umístěna hned za reproduktory. Elektrikář provede pro oponu 2x tlačítko s propojením a zásuvku 220V pod stropem pro motor. Elektrikář provede pro AV techniku zásuvky viz zákres, do rozvaděče přidat 2x16A, do 208 přivést internet. RACK bude pod stolem. Kontaktovat pana Bureše 724 444 120 při montáži rastrů v sálu 210, aby provedl vedení AV techniky.

 zajišťuje: zhotovitel
AV MEDIA provedla přípravu kotvení a rozvody bude provádět při montáži rastů 14.-15.3.2014. Ještě připomínám požadavek na rozsvícení 2 reflektorů jak z kabiny, tak vypínačem za oponou, k čemuž budou provedeny přívody. Nový požadavek na možnost mimořádného přenosu mixážního pultu do prostoru sálu. Ostatní trvá. 

zajišťuje: zhotovitel, AV MEDIA
Většina prací provedena. Další bude pokračovat v návaznosti na montáže SDK.

splněno-vypouští se
36. Na stavbě bylo zjištěno, že zdivo na hranici pozemku u č.p. 48 a v místě bývalých kůlen není dostatečně založeno. Projektant ve spolupráci se statikem připraví návrh podchytnutí základů. 

zajišťuje: projektant
Statik situaci na místě prověřil a navrhne technologický postup.

zajišťuje: projektant
Předáno vyjádření statika. Se zhotovitelem upřesněn rozsah. Zhotovitel předloží nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
37. TDI upozorňuje na nutnost řádného vytápění. Pro provádění omítek nesmí povrchová teplota stěn klesnout pod +5°C. TDI opakovaně upozorňuje na milník 31.1.2014 dokončení hrubých instalací. TDI opakovaně upozorňuje, že 3.NP stále není zajištěno na zimu a nelze ho ani vytápět. TDI opakovaně upozorňuje na nedostatečné kapacity vč. přípravy a na alarmující podíl neprovedených prací a termín dokončení stavby.
zajišťuje: zhotovitel
TDI konstatuje, že milník dokončení hrubý instalací z 31.1.2014 není splněn (chybí 3.NP a VZT komplet). TDI konstatuje, že milník přípojky z 15.11.2013 není splněn (chybí přípojka elektro, dešťová kanalizace je ucpaná). Uplynula polovina lhůty výstavby a je dokončeno jen 14 % díla !!! Jednatel zhotovitele p. Matal je opakovaně vyzýván k podání vysvětlení a ke zjednání nápravy.

zajišťuje: zhotovitel
Milník přípojky splněn viz bod 30. Milník hrubé instalace není splněn (dokončit 3.NP a komplet VZT).

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

47. Architekt upozorňuje v 2.NP na zapomenutá nástěnná svítidla dle projektu interiéru ovládaná z kabiny zvukaře. Zhotovitel doplní přívody. Architekt upozorňuje na výšku oken v místnosti 103. Zhotovitel posune okna níže a zarovnají se nadpraží, jedná se o vícepráce. Architekt informuje, že specifikace obkladů a dlažeb ve 3.NP jsou uvedeny v projektu interiéru. Architekt informuje, že akustické izolace stropů v 2.NP musí být provedeny zejména v místnostech 201, 201a, 208, 210 a 210a. 

zajišťuje: zhotovitel
Svítidla doplněna, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
48. Architekt informuje, že rampa v šatně a v baru je ve výšce 2000 mm nad podlahou. Architekt pošle chybějící řez roletou nad barem.

zajišťuje: TDI
Řezy poslány. V rámci prohlídky zastupitelů zvýšeny rampy na 2500 mm, jednu nutno zkrátit.

zajišťuje: zhotovitel
49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.

zajišťuje: zhotovitel
50. Zhotovitel stanovuje pro 2.NP termín 18.3.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 2.NP termín 21.3.2014, kdy proveden anhydrid.

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

51. SDK v 3.NP bude proveden v rovině pod ocelovou konstrukcí. Instalační přizdívky na WC v 3.NP budou provedeny až ke stropu z důvodu zakrytí větracího potrubí kanalizace. V místnosti zvukaře v 2.NP bude proveden SDK podhled. Kolizní stoupačka kanalizace v přívodním průduchu VZT bude ponechána a řádně zaizolována. Zábradlí bude svisle žebrované dle tabulky zámečnických výrobků.   

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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