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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 11/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 31. 3. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno:
5 členů
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 8/3 c) V součinnosti s PVK, a.s. zajistit provedení opravy kanalizace v ulici Ligasova (stavební technik obce), splněno  
RO 8/6 b) Připravit návrh rozpočtového opatření na navýšení finančních prostředků na provoz MŠ Radonice (starosta obce), rada obce revokuje toto svoje usnesení s tím, že po prověření čerpání rozpočtu MŠ z § 3111 není rozpočtové opatření třeba 
RO 8/6 c) Oslovit obce Jenštejn, Podolanka a Svémyslice s nabídkou uzavření veřejnoprávní smlouvy pro přijetí dětí z těchto obcí do MŠ Radonice v případě volné kapacity, po uspokojení poptávky z řad občanů Radonic a to za příspěvek na dítě ve výši 2 000,- Kč měsíčně (starosta obce), realizuje se 
RO 9/11 a) Připravit návrh smlouvy na zakázku malého rozsahu „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), trvá
RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), realizuje se
RO 9/11 c) Připravit návrh smlouvy na akci „Manipulační plocha Příčná“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), splněno
RO 9/11 d) Připravit návrh smlouvy na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), splněno 
RO 9/11 e) Připravit návrh smlouvy na akci „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ v Radonicích“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), splněno
RO 10/4 Podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rodinný park Radonice“ uzavřené dne 9. 9. 2013 se společností GREEN PROJECT s.r.o. (starosta obce), splněno 
RO 10/5 Zajistit realizaci opatření v souladu s dendrologickým posudkem dřevin, které se nachází v parku mezi ulicemi Na Skále a Růžičkova (místostarosta obce), splněno
Pořad jednání: 
11/1 
Proplacení faktury

11/2 
Zápis z kontrolního dne č. 19 stavby „Rodinný park Radonice“
11/3 
Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
11/4
Pronájem bytů a prostor v Obecním domě Radonice
11/5
Smlouva o dílo „Manipulační plocha Příčná“

11/6
Smlouva o dílo „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na MŠ v obci Radonice“
11/7
Rodinný park Radonice – vícepráce 

11/8
Žádost ředitelky MŠ Radonice o uzavření MŠ
11/1 
Proplacení faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 2014014 za provedení tepelných izolací na akci „Obecní dům Radonice - dokončení“ firmě Jan Tvrdý ve výši 35 816,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
11/2 
Zápis z kontrolního dne č. 19 stavby „Rodinný park Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 19 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 1).

11/3 
Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“ (příloha č. 2). 

11/4
Pronájem bytů a prostor v Obecním domě Radonice
Rada obce obdržela níže uvedené nabídky na pronájem bytů a prostor v Obecním domě Radonice:
a) „Byt č. 1 – 3+1“ 

– nebyla podána žádná nabídka.
b) „Byt č. 2 – 2+1“ 


Byly podány 2 nabídky:

1. David Baloun   - nájemné ve výši 8 000,- Kč/měsíc + výkon správce domu,

2. Quoc Hao Tran - nájemné ve výši 8 200,- Kč/měsíc - nemá zájem o výkon správce domu.
Rada obce vyhodnotila podané nabídky podle schválených kritérií včetně preference zájemců s trvalým pobytem v obci Radonice.  

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem „Bytu č. 2 – 2+1“ v Obecním domě Radonice s panem Davidem Balounem za měsíční nájemné ve výši 8 000,- Kč.

Hlasování: 

Pro:     5
  Proti:    0
c) „Byt č. 3 – garsoniéra“ 
– nebyla podána žádná nabídka.
d) „Byt č. 4 – 3+1“ 

– nebyla podána žádná nabídka.
e) „Prostor č. 1 – Prostor pro poskytování služeb nebo kanceláře“ 





– nebyla podána žádná nabídka.
f) „Prostor č. 2 – Prostor pro poskytování služeb nebo kanceláře“ 





– nebyla podána žádná nabídka. 
g) „Prostor č. 3 – Prodejna potravin a smíšeného zboží“.
Byla podána 1 nabídka:


1. Quoc Hao Tran - nájemné ve výši 6 000,- Kč + nájem za vybavení prodejny. 
 Rada obce nerozhodla o pronájmu „Prostoru č. 3 – Prodejna potravin a smíšeného zboží“ z důvodu obdržení pouze jedné nabídky.
Všechny obdržené nabídky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě. 
Záměr pronájmu všech dosud nepronajatých bytů a prostor trvá a bude se řešit ve spolupráci s realitní kanceláří, přičemž zůstanou zachována všechna kritéria vyjma upřednostnění zájemců z řad občanů obce Radonice.
11/5
Smlouva o dílo „Manipulační plocha Příčná“
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Manipulační plocha Příčná“ s firmou Jan Tvrdý, Praha 8 za cenu 326 137,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce jejím podpisem (příloha č. 3 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).

Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
11/6
Smlouva o dílo „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na MŠ v obci Radonice“

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na MŠ v obci Radonice“ s firmou Daniel Šperk, Poděbrady za cenu 2 039 175,38 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce jejím podpisem (příloha č. 4 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).

Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
11/7
Rodinný park Radonice – vícepráce 
Rada obce schvaluje seznam víceprací na akci „Rodinný park Radonice“ předložený společností GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 23 978,74 Kč bez DPH (příloha č. 5).
Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
11/8
Žádost ředitelky MŠ Radonice o uzavření MŠ
Rada obce schvaluje žádost ředitelky MŠ Radonice ze dne 31. 3. 2014 o uzavření mateřské školy v pátek 9. 5. 2014 z důvodu výměny oken.
Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0      
USNESENÍ č. 11/2014
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 31. 3. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 11/2
- 
Zápis z kontrolního dne č. 19 stavby „Rodinný park Radonice“.
Bod 11/3

- 
Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.

B. Schvaluje:

Bod 11/1 
-
proplacení faktury č. 2014014 za provedení tepelných izolací na akci „Obecní dům Radonice - dokončení“ firmě Jan Tvrdý ve výši 35 816,- Kč včetně DPH.
Bod 11/4 b)
-
uzavření nájemní smlouvy na pronájem „Bytu č. 2 – 2+1“ v Obecním domě Radonice s panem Davidem Balounem za měsíční nájemné ve výši 8 000,- Kč. 

Bod 11/5 

-
uzavření smlouvy o dílo na akci „Manipulační plocha Příčná“ s firmou Jan Tvrdý, 
Praha 8 za cenu 326 137,- Kč včetně DPH.
Bod 11/6 

-
uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na MŠ v obci 
Radonice“ s firmou Daniel Šperk, Poděbrady za cenu 2 039 175,38 Kč včetně DPH.
Bod 11/7
-
seznam víceprací na akci „Rodinný park Radonice“ předložený společností GREEN 
PROJECT s.r.o. ve výši 23 978,74 Kč bez DPH. 
Bod 11/8
-
žádost ředitelky MŠ Radonice ze dne 31. 3. 2014 o uzavření mateřské školy v pátek 
9. 5. 2014 z důvodu výměny oken.
C. Pověřuje:

Bod 11/5
Starostu obce

-
podpisem smlouvy o dílo na akci „Manipulační plocha Příčná“ s firmou Jan Tvrdý, Praha 8.  

Bod 11/6
Starostu obce

-
podpisem smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na MŠ v obci Radonice“ s firmou Daniel Šperk, Poděbrady.
 


 



         
       ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 












příloha č. 1

Zápis z kontrolního dne č. 19

Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 26.03.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, Ing. Němec, MBA – starosta, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

8. Zhotovitel upozorňuje na nedostatečné dimenze v projektu elektro. Projektant dimenze prověří.
zajišťuje: projektant
Projektant elektro uvedl chybné dimenze. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel předložil návrh víceprací. Obec se k návrhu vyjádřila. Zhotovitel provede korekci.

zajišťuje: zhotovitel

9. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:

24. Objednatel požaduje provést pláž s jemným pískem. TDI upřesní s projektantem skladbu. Zhotovitel ocení případné vícepráce.
zajišťuje: TDI, zhotovitel
Návrh skladby projektantem poslán. Zhotovitel ocení případné vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

29. Zhotovitel upozorňuje na problematické odvodnění mezi pahorkem a zvýšenou cestou. Projektant navrhne způsob odvodnění tohoto místa.
zajišťuje: Projektant
Projektant navrhuje vyřešit odvodnění 1% vyspádováním směrem k tůni formou terénní vlny. Zhotovitel žádá o rozměrové upřesnění (šířka, hloubka).

zajišťuje: Projektant
Projektant prověřil situaci na místě. Podmáčení způsobuje pravděpodobně pramen pod násypem. Po najití zdroje doporučuje provést drenáž a husí krk DN 100.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotoviteli není jasné provedení drenáží. Projektant provede zákres drenáže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.

zajišťuje: Projektant
Doplněný projekt poslán. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE:

32. V souvislosti s postupem prací upozorňuje projektant na riziko splavení humusu do potoka při prudkých jarních deštích. Zhotovitel upozorňuje, že za splavení humusu nemůže převzít záruku. Objednatel vyzývá projektanta, aby navrhl protiopatření.
zajišťuje: Projektant
Projektant provedl návrh opatření viz příloha. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel provede rozrušení podkladu, na který bude provedena vrstva ornice v tloušťce po úpravě 10 cm.

zajišťuje: zhotovitel
33. TDI upozorňuje zhotovitele, že na mezideponii v Jenštejně musí být zajištěn průjezd hasičské techniky.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

38. Zhotovitel žádá o upřesnění rozhrnutí hromady vykopaného písku na pravém břehu nádrže. Projektant provede zákres přírodní pískové pláže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.
zajišťuje: Projektant
Pod vrstvu písku tl. 25 cm bude položena geotextilie.

zajišťuje: zhotovitel
39. Obec Radonice upozorňuje zhotovitele, že vodní nádrž musí být předána v čisté podobě a bez zeleně. Obec Radonice navrhuje možnost dřívějšího převzetí nádrže do vlastního provozování. Podmínkou je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Zhotovitel navrhuje termín předání 15.4.2014.
informace
40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
42. TDI upozorňuje zhotovitele na opětovné nekvalitní provedení monolitických betonových konstrukcí a na naprosto neodborné provádění bednění. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

43. Zhotovitel žádá o návštěvu stavby autorským dozorem.

zajišťuje: TDI
Autorský dozor provedl prohlídku stavby. Přeložka potoka v úseku tůň až vyústění DN 500 je v protispádu, nutno opravit a udělat klikatou stružku, jaká je v úseku pod vyústěním DN 500. Do celé přeložky osadit nepravidelně po cca 2 m velké částečně zapuštěné balvany, aby šla širší část koryta sekat.

 zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:

44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI











příloha č. 2

Zápis z kontrolního dne č. 22

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 26.03.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Fiala – TOGET, p. Trčala – TOGET, pí. Horníková – RENOP

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
25. U suterénních stěn do objektu zatéká. Izolatérské a následné zemní práce provedla firma Jan Tvrdý, která musí zajistit záruční opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý provedla odkopání. Zjištěno celoplošné poškození izolací a bude provedena oprava.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Firma Jan Tvrdý zahájila opravu.

zajišťuje: Jan Tvrdý
Dokončena oprava stěn. V místě napojení opěrné zdi ve skladu stále vlhne. 

zajišťuje: Jan Tvrdý
Provedena oprava u opěrné zdi. Pomalu začíná vysychat. Bude sledováno.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

36. Na stavbě bylo zjištěno, že zdivo na hranici pozemku u č.p. 48 a v místě bývalých kůlen není dostatečně založeno. Projektant ve spolupráci se statikem připraví návrh podchytnutí základů. 

zajišťuje: projektant
Statik situaci na místě prověřil a navrhne technologický postup.

zajišťuje: projektant
Předáno vyjádření statika. Se zhotovitelem upřesněn rozsah. Zhotovitel předloží nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
Nabídka předložena, obec se vyjádří.

zajišťuje: obec Radonice
37. TDI upozorňuje na nutnost řádného vytápění. Pro provádění omítek nesmí povrchová teplota stěn klesnout pod +5°C. TDI opakovaně upozorňuje na milník 31.1.2014 dokončení hrubých instalací. TDI opakovaně upozorňuje, že 3.NP stále není zajištěno na zimu a nelze ho ani vytápět. TDI opakovaně upozorňuje na nedostatečné kapacity vč. přípravy a na alarmující podíl neprovedených prací a termín dokončení stavby.
zajišťuje: zhotovitel
TDI konstatuje, že milník dokončení hrubý instalací z 31.1.2014 není splněn (chybí 3.NP a VZT komplet). TDI konstatuje, že milník přípojky z 15.11.2013 není splněn (chybí přípojka elektro, dešťová kanalizace je ucpaná). Uplynula polovina lhůty výstavby a je dokončeno jen 14 % díla !!! Jednatel zhotovitele p. Matal je opakovaně vyzýván k podání vysvětlení a ke zjednání nápravy.

zajišťuje: zhotovitel
Milník přípojky splněn viz bod 30. Milník hrubé instalace není splněn (dokončit 3.NP a komplet VZT).

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

47. Architekt upozorňuje v 2.NP na zapomenutá nástěnná svítidla dle projektu interiéru ovládaná z kabiny zvukaře. Zhotovitel doplní přívody. Architekt upozorňuje na výšku oken v místnosti 103. Zhotovitel posune okna níže a zarovnají se nadpraží, jedná se o vícepráce. Architekt informuje, že specifikace obkladů a dlažeb ve 3.NP jsou uvedeny v projektu interiéru. Architekt informuje, že akustické izolace stropů v 2.NP musí být provedeny zejména v místnostech 201, 201a, 208, 210 a 210a. 

zajišťuje: zhotovitel
Svítidla doplněna, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Okna v místnosti 103 posunuta. Akustické izolace se pokládají.

splněno-vypouští se
48. Architekt informuje, že rampa v šatně a v baru je ve výšce 2000 mm nad podlahou. Architekt pošle chybějící řez roletou nad barem.

zajišťuje: TDI
Řezy poslány. V rámci prohlídky zastupitelů zvýšeny rampy na 2500 mm, jednu nutno zkrátit.

zajišťuje: zhotovitel
49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.

zajišťuje: zhotovitel
50. Zhotovitel stanovuje pro 2.NP termín 18.3.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 2.NP termín 21.3.2014, kdy proveden anhydrid.

zajišťuje: zhotovitel

Anhydrid v 2.NP proveden.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

51. SDK v 3.NP bude proveden v rovině pod ocelovou konstrukcí. Instalační přizdívky na WC v 3.NP budou provedeny až ke stropu z důvodu zakrytí větracího potrubí kanalizace. V místnosti zvukaře v 2.NP bude proveden SDK podhled. Kolizní stoupačka kanalizace v přívodním průduchu VZT bude ponechána a řádně zaizolována. Zábradlí bude svisle žebrované dle tabulky zámečnických výrobků.   

zajišťuje: zhotovitel

Instalační přizdívky v 3.NP provedeny, ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel

54. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že SDK podhled v sálu bude po obvodu spuštěn o 8-9 cm pod panely a střed se oproti obvodu o 2 cm ztenčí. Stavba bude provádět řádně úklid staveniště. 
zajišťuje: zhotovitel

55. S panem starostou byly dohodnuty typy obkladů a dlažeb. V místnosti 104 bude obklad v délce 2500 mm, v 204 bude obklad v délce 1900 mm. 
zajišťuje: zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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