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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 12/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 7. 4. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno:
5 členů
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 8/6 c) Oslovit obce Jenštejn, Podolanka a Svémyslice s nabídkou uzavření veřejnoprávní smlouvy pro přijetí dětí z těchto obcí do MŠ Radonice v případě volné kapacity, po uspokojení poptávky z řad občanů Radonic a to za příspěvek na dítě ve výši 2 000,- Kč měsíčně (starosta obce), realizuje se – probíhá jednání s obcí Jenštejn
RO 9/11 a) Připravit návrh smlouvy na zakázku malého rozsahu „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce), realizuje se 
RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), realizuje se 
Pořad jednání: 
12/1 
Faktury

12/2 
Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Rodinný park Radonice“
12/3 
Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
12/4
Informace starosty obce + různé 
12/1 
Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. VF1-0003/2014 za I. etapu zajištění vypracování dokumentace Změny č. 4 Územního plánu obce Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 58.080,- Kč.

b) faktury č. 14006 za inženýrskou činnost za měsíc březen 2014 Ing. Petru Chmelovi ve výši 39.970,- Kč.

c) faktury č. 4728260314 za právní pomoc Advokátní kanceláři Nespala s.r.o. ve výši 21.991,75 Kč.

d) faktury č. 10140425 za demontáž a montáž světelné a zvukové signalizace FS a za polep vozidla Obecní policie společnosti PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. ve výši 25.773,- Kč.

e) faktury č. 012/2014 za práce provedené na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ společnosti TOGET s.r.o. ve výši 528 473,60 Kč.

f) faktury č. 013/2014 za práce provedené na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ společnosti TOGET s.r.o. ve výši 24 218,35 Kč.

Hlasování: 
Pro:
5
Proti:    0
12/2 
Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Rodinný park Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 1).

12/3 
Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Obecní dům Radonice“ (příloha č. 2).

12/4
Informace starosty obce + různé 

a) Rada projednala a odsouhlasila žádost ředitelky Mateřské školy Radonice Bc. Pavlíny Drnkové o uzavření Mateřské školy v době letních prázdnin v termínu od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 z důvodu stavebních úprav budovy Mateřské školy.

Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0
b) Rada obce projednala žádosti obyvatel ul. Příčná (příloha č. 3) o úpravy veřejných ploch a ukládá stavebnímu technikovi zajistit jejich realizaci v rámci probíhajících stavebních prací v této ulici při dodržení potřebných technických parametrů. 

Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0
c) Rada projednala a odsouhlasila nabídku společnosti Telefonica na realizaci překládky kabelu O2 ve výši 55.943,80 Kč (příloha č. 4).
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0
d) Rada obce bere na vědomí dendrologický posudek firmy Fytomax s.r.o. (příloha č. 5) a schvaluje pokácení kaštanu (strom č. 1), který se nachází na pozemku parc. č. 45/1, který je v majetku obce. U stromu č. 3 (javor) bude proveden prořez a potřebné terénní úpravy, aby strom mohl zůstat na stanovišti. O stromu č. 2 (jasan) bude rozhodnuto při provádění terénních úprav podle skutečné konečné výšky terénu. Rada obce ukládá místostarostovi obce zajistit odborné pokácení stromu č. 1.
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0
e) Rada projednala a odsouhlasila nabídku společnosti EDIP s.r.o. (příloha č. 6) na zpracování dopravně inženýrské studie „Radonice – dopravní průzkum a analýza komunikační sítě obce“ za nabídkovou cenu 135 000,- Kč + DPH. Rada obce ukládá starostovi obce zaslat společnosti EDIP s.r.o. objednávku na realizaci průzkumu.
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0
f) Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ uzavřené dne 11. 9. 2013 se společností TOGET s.r.o., kterou se zkracuje termín dokončení stavby z 31. 5. 2014 na 15. 5. 2014 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0
USNESENÍ č. 12/2014
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 7. 4. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 12/2
- 
Zápis z kontrolního dne č. 20 stavby „Rodinný park Radonice“.
Bod 12/3

- 
Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.

Bod 12/4

- 
Zápis Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 12/1 a)
-
proplacení faktury č. VF1-0003/2014 za I. etapu zajištění vypracování dokumentace Změny č. 4 Územního plánu obce Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 58.080,- Kč.

Bod 12/1 b)
-
proplacení faktury č. 14006 za inženýrskou činnost za měsíc březen 2014 Ing. Petru Chmelovi ve výši 39.970,- Kč.

Bod 12/1 c) 

-
proplacení faktury č. 4728260314 za právní pomoc Advokátní kanceláři Nespala s.r.o. ve výši 21.991,75 Kč.

Bod 12/1 d) 

-
proplacení faktury č. 10140425 za demontáž a montáž světelné a zvukové signalizace FS a za polep vozidla Obecní policie společnosti PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. ve výši 25.773,- Kč.

Bod 12/1 e)
-
proplacení faktury č. 012/2014 za práce provedené na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ společnosti TOGET s.r.o. ve výši 528 473,60 Kč.

Bod 12/1 f)
-
proplacení faktury č. 013/2014 za práce provedené na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ společnosti TOGET s.r.o. ve výši 24 218,35 Kč.

Bod 12/4 a)
-
žádost ředitelky Mateřské školy Radonice Bc. Pavlíny Drnkové o uzavření Mateřské školy v době letních prázdnin v termínu od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 z důvodu stavebních úprav budovy Mateřské školy.

Bod 12/4 c)
-
nabídku společnosti Telefonica na realizaci překládky kabelu O2 ve výši 55.943,80 Kč.

Bod 12/4 d)
-
pokácení kaštanu (strom č. 1), který se nachází na pozemku parc. č. 45/1.

Bod 12/4 e)
-
nabídku společnosti EDIP s.r.o. na zpracování dopravně inženýrské studie „Radonice – dopravní průzkum a analýza komunikační sítě obce“ za nabídkovou cenu 135 000,- Kč + DPH.

Bod 12/4 f)
-
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ uzavřené dne 11. 9. 2013 se společností TOGET s.r.o., kterou se zkracuje termín dokončení stavby z 31. 5. 2014 na 15. 5. 2014.

C. Pověřuje:

Bod 12/4 f)
Starostu obce

-
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ uzavřené dne 11. 9. 2013 se společností TOGET s.r.o., kterou se zkracuje termín dokončení stavby z 31. 5. 2014 na 15. 5. 2014.
D. Ukládá:

Bod 12/4 b)
Stavebnímu technikovi obce

-
zajistit realizaci žádostí obyvatel ulice Příčná o úpravy veřejných ploch v rámci probíhajících stavebních prací v této ulici při dodržení potřebných technických parametrů.
Bod 12/4 d)
Místostarostovi obce

-
zajistit odborné pokácení kaštanu (strom č. 1), který se nachází na pozemku parc. č. 45/1.
Bod 12/4 e)
Starostovi obce

-
zaslat společnosti EDIP s.r.o. objednávku na realizaci dopravního průzkumu.

 


 



         
       ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 












příloha č. 1
Zápis z kontrolního dne č. 20

Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 02.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, Ing. Němec, MBA – starosta, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

8. Zhotovitel upozorňuje na nedostatečné dimenze v projektu elektro. Projektant dimenze prověří.
zajišťuje: projektant
Projektant elektro uvedl chybné dimenze. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel předložil návrh víceprací. Obec se k návrhu vyjádřila. Zhotovitel provede korekci.

zajišťuje: zhotovitel

Obec Radonice korigované vícepráce odsouhlasila.

splněno-vypouští se

9. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:

24. Objednatel požaduje provést pláž s jemným pískem. TDI upřesní s projektantem skladbu. Zhotovitel ocení případné vícepráce.
zajišťuje: TDI, zhotovitel
Návrh skladby projektantem poslán. Zhotovitel ocení případné vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

29. Zhotovitel upozorňuje na problematické odvodnění mezi pahorkem a zvýšenou cestou. Projektant navrhne způsob odvodnění tohoto místa.
zajišťuje: Projektant
Projektant navrhuje vyřešit odvodnění 1% vyspádováním směrem k tůni formou terénní vlny. Zhotovitel žádá o rozměrové upřesnění (šířka, hloubka).

zajišťuje: Projektant
Projektant prověřil situaci na místě. Podmáčení způsobuje pravděpodobně pramen pod násypem. Po najití zdroje doporučuje provést drenáž a husí krk DN 100.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotoviteli není jasné provedení drenáží. Projektant provede zákres drenáže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.

zajišťuje: Projektant
Doplněný projekt poslán. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE:

32. V souvislosti s postupem prací upozorňuje projektant na riziko splavení humusu do potoka při prudkých jarních deštích. Zhotovitel upozorňuje, že za splavení humusu nemůže převzít záruku. Objednatel vyzývá projektanta, aby navrhl protiopatření.
zajišťuje: Projektant
Projektant provedl návrh opatření viz příloha. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel provede rozrušení podkladu, na který bude provedena vrstva ornice v tloušťce po úpravě 10 cm.

zajišťuje: zhotovitel
33. TDI upozorňuje zhotovitele, že na mezideponii v Jenštejně musí být zajištěn průjezd hasičské techniky.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

38. Zhotovitel žádá o upřesnění rozhrnutí hromady vykopaného písku na pravém břehu nádrže. Projektant provede zákres přírodní pískové pláže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.
zajišťuje: Projektant
Pod vrstvu písku tl. 25 cm bude položena geotextilie.

zajišťuje: zhotovitel
39. Obec Radonice upozorňuje zhotovitele, že vodní nádrž musí být předána v čisté podobě a bez zeleně. Obec Radonice navrhuje možnost dřívějšího převzetí nádrže do vlastního provozování. Podmínkou je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Zhotovitel navrhuje termín předání 15.4.2014.
informace
40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
42. TDI upozorňuje zhotovitele na opětovné nekvalitní provedení monolitických betonových konstrukcí a na naprosto neodborné provádění bednění. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

43. Zhotovitel žádá o návštěvu stavby autorským dozorem.

zajišťuje: TDI
Autorský dozor provedl prohlídku stavby. Přeložka potoka v úseku tůň až vyústění DN 500 je v protispádu, nutno opravit a udělat klikatou stružku, jaká je v úseku pod vyústěním DN 500. Do celé přeložky osadit nepravidelně po cca 2 m velké částečně zapuštěné balvany, aby šla širší část koryta sekat.

 zajišťuje: zhotovitel
Balvany nutno částečně zapustit. Balvany nutno osadit více nepravidelně.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:

44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Obruby vyrovnány. Výška chodníku CH1 bude opravena. Přeložka vysypána kamenivem. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

45. Upřesněn vstup 60x60 cm do nové monolitické revizní šachty na dešťové kanalizaci DN300. Upřesněno zaústění drenáže s vyspárovaným kamenným obkladem 1x1 m. Upřesněno vysvahování směrem k pozemku pana Baťchy. Nový požadavek na obsypání břehů laguny 30 cm nad hladinu a 70 cm pod hladinu až k betonovému prahu. Nový požadavek na prodloužení kamenné rovnaniny až po opevnění vyústění z nádrže. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI











příloha č. 2
Zápis z kontrolního dne č. 23

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 02.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Fiala – TOGET, p. Trčala – TOGET, p. Vichorec – TOGET, pí. Horníková – RENOP, p. Malecha – elektro, p. Bošek – VZT, p. Hanuš – O2

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

36. Na stavbě bylo zjištěno, že zdivo na hranici pozemku u č.p. 48 a v místě bývalých kůlen není dostatečně založeno. Projektant ve spolupráci se statikem připraví návrh podchytnutí základů. 

zajišťuje: projektant
Statik situaci na místě prověřil a navrhne technologický postup.

zajišťuje: projektant
Předáno vyjádření statika. Se zhotovitelem upřesněn rozsah. Zhotovitel předloží nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
Nabídka předložena, obec se vyjádří.

zajišťuje: obec Radonice
Zhotovitel provede korekci jednotkových cen podle rozpočtu.

zajišťuje: zhotovitel
37. TDI upozorňuje na nutnost řádného vytápění. Pro provádění omítek nesmí povrchová teplota stěn klesnout pod +5°C. TDI opakovaně upozorňuje na milník 31.1.2014 dokončení hrubých instalací. TDI opakovaně upozorňuje, že 3.NP stále není zajištěno na zimu a nelze ho ani vytápět. TDI opakovaně upozorňuje na nedostatečné kapacity vč. přípravy a na alarmující podíl neprovedených prací a termín dokončení stavby.
zajišťuje: zhotovitel
TDI konstatuje, že milník dokončení hrubý instalací z 31.1.2014 není splněn (chybí 3.NP a VZT komplet). TDI konstatuje, že milník přípojky z 15.11.2013 není splněn (chybí přípojka elektro, dešťová kanalizace je ucpaná). Uplynula polovina lhůty výstavby a je dokončeno jen 14 % díla !!! Jednatel zhotovitele p. Matal je opakovaně vyzýván k podání vysvětlení a ke zjednání nápravy.

zajišťuje: zhotovitel
Milník přípojky splněn viz bod 30. Milník hrubé instalace není splněn (dokončit 3.NP a komplet VZT).

zajišťuje: zhotovitel
Milník dokončení hrubých instalací splněn 27.3.2014, zpoždění od 31.1.2014 činí 55 dnů.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.

zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

48. Architekt informuje, že rampa v šatně a v baru je ve výšce 2000 mm nad podlahou. Architekt pošle chybějící řez roletou nad barem.

zajišťuje: TDI
Řezy poslány. V rámci prohlídky zastupitelů zvýšeny rampy na 2500 mm, jednu nutno zkrátit.

zajišťuje: zhotovitel
Rampa zkrácena.

splněno-vypouští se
49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.

zajišťuje: zhotovitel
VZT rozvody provedeny, přívody elektro provedeny. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

51. SDK v 3.NP bude proveden v rovině pod ocelovou konstrukcí. Instalační přizdívky na WC v 3.NP budou provedeny až ke stropu z důvodu zakrytí větracího potrubí kanalizace. V místnosti zvukaře v 2.NP bude proveden SDK podhled. Kolizní stoupačka kanalizace v přívodním průduchu VZT bude ponechána a řádně zaizolována. Zábradlí bude svisle žebrované dle tabulky zámečnických výrobků.   

zajišťuje: zhotovitel

Instalační přizdívky v 3.NP provedeny, ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel

U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.

zajišťuje: zhotovitel

54. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že SDK podhled v sálu bude po obvodu spuštěn o 8-9 cm pod panely a střed se oproti obvodu o 2 cm ztenčí. Stavba bude provádět řádně úklid staveniště. 
zajišťuje: zhotovitel

Rastr proveden. Základní úklid proveden.

splněno-vypouští se
55. S panem starostou byly dohodnuty typy obkladů a dlažeb. V místnosti 104 bude obklad v délce 2500 mm, v 204 bude obklad v délce 1900 mm. 
zajišťuje: zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

56. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel

57. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 7.4.2014, kdy budou namontována zbylá okna. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 9.4.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka hydroizolace, kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 14.4.2014, kdy proveden anhydrid.

zajišťuje: zhotovitel

58. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  

zajišťuje: zhotovitel

59. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.

zajišťuje: zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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