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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 13/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 14. 4. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno:
5 členů
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 8/6 c) Oslovit obce Jenštejn, Podolanka a Svémyslice s nabídkou uzavření veřejnoprávní smlouvy pro přijetí dětí z těchto obcí do MŠ Radonice v případě volné kapacity, po uspokojení poptávky z řad občanů Radonic a to za příspěvek na dítě ve výši 2 000,- Kč měsíčně (starosta obce),  revokuje se (nebudou oslovovány obce Podolánka a Svémyslice z důvodu dohody s obcí Jenštejn)
RO 9/11 a) Připravit návrh smlouvy na zakázku malého rozsahu „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení“ a zahájit jednání s vítěznou firmou (stavební technik obce),   splněno (viz bod 13/1)
RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce),  realizuje se
RO 12/4 b) Zajistit realizaci žádostí obyvatel ulice Příčná o úpravy veřejných ploch v rámci probíhajících stavebních prací v této ulici při dodržení potřebných technických parametrů (stavební technik obce),  splněno
RO 12/4 d) Zajistit odborné pokácení kaštanu (strom č. 1), který se nachází na pozemku parc. č. 45/1 (místostarosta obce), splněno
RO 12/4 e) Zaslat společnosti EDIP s.r.o. objednávku na realizaci dopravního průzkumu (starosta obce), splněno
RO 12/4 f) Podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Obecního domu Radonice“ uzavřené dne 11. 9. 2013 se společností TOGET s.r.o., kterou se zkracuje termín dokončení stavby z 31. 5. 2014 na 15. 5. 2014 (starosta obce), splněno
Pořad jednání: 
13/1 
Veřejná zakázka „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení v Radonicích“

13/2     Faktury

13/3
Výběrové řízení na dodávku a montáž vybavení ordinace a čekárny v Obecním domě
13/4     Výběrové řízení na dodávku a montáž kuchyňských linek v Obecním domě

13/5     Výběrové řízení na dodávku a montáž stolů a židlí v Obecním domě

13/6 
Zápis z kontrolního dne č. 24 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
13/7 
Zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Rodinný park Radonice“
13/8    Výměna oken v budově Obecního úřadu a Mateřské školy

13/9    Smlouva o realizaci překládky sítě Telefonica

13/10   Nákup samoobslužné sekačky 

13/11
Informace starosty obce + různé 
13/1 
Veřejná zakázka „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení v Radonicích“

Vzhledem ke sdělení vítězné firmy PSK-ASM s.r.o. o odstoupení od podané nabídky k veřejné zakázce „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení v Radonicích“ rada obce rozhodla o přidělení této zakázky firmě, která se umístila ve výběrovém řízení na druhém místě, a to firmě Lubomír Schmid, za cenu 1.342.470,- Kč včetně DPH. Rada obce ukládá stavebnímu technikovi zahájit s touto firmou jednání o uzavření smlouvy.
Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

13/2 
Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 0141056029 čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za I. čtvrtletí roku 2014 společnosti A.S.A. spol. s r.o. ve výši 114.303,- Kč.
b) faktury č. 2014015 za provedení manipulačních ploch v ul. Příčná firmě Jan Tvrdý ve výši 243.888,- Kč.
c) faktury č. 015/2014 za provedené práce na akci „Dostavba Obecního domu“ společnosti TOGET s.r.o. ve výši 1.354.407,40 Kč.

Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

13/3
Výběrové řízení na dodávku a montáž vybavení ordinace a čekárny v Obecním domě

Rada obce obdržela 3 nabídky:
1. SMIPE kovový nábytek s.r.o. – nabídková cena 145.039,82 Kč včetně DPH

2. Ordinace – čekárny.cz – 
        nabídková cena 198.066,- Kč včetně DPH

3. Linet spol. s r.o. -

        nabídková cena 207.469,- Kč včetně DPH

Nabídky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti SMIPE kovový nábytek s.r.o. ve výši 145.039,82 Kč.

Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

Nabídky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.

13/4 Výběrové řízení na dodávku a montáž kuchyňských linek v Obecním domě

Rada obce obdržela 2 nabídky:
1. Vozáb s.r.o. -


nabídková cena 315.869,- Kč včetně DPH

2. M-INTERIER spol. s r.o. -

nabídková cena 289.916,- Kč včetně DPH

Nabídky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti M-INTERIÉR spol. s r.o. ve výši 289.916,- Kč.

Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

13/5    Výběrové řízení na dodávku a montáž stolů a židlí v Obecním domě

Rada obce obdržela 3 nabídky:

1. Mercury Star s.r.o. -

nabídková cena 466.905,- Kč včetně DPH

2. Pěkný-nábytek.cz  -

nabídková cena 495.889,- Kč včetně DPH

3. DESIGN MANIA -

nabídková cena 409.926,- Kč včetně DPH

Nabídky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti DESIGN MANIA ve výši 409.926,- Kč.

Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

13/6 
Zápis z kontrolního dne č. 24 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

Rada obce bere na vědomí zápis z kontrolního dne č. 24 stavby „Obecní dům Radonice-dokončení“ (příloha č. 1) a schvaluje provedení víceprací dle změnových listů (příloha č. 2).
Hlasování:

Pro: 
5
Proti:
0

13/7 
Zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Rodinný park Radonice“

Rada obce bere na vědomí zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 3) a schvaluje provedení víceprací dle změnových listů (příloha č. 4).
Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

13/8 Výměna oken v budově Obecního úřadu a Mateřské školy

Rada obce projednala a schválila změnový list č. 1 na akci „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ v Radonicích“. Jedná se o navýšení rozpočtu po zaměření skutečného stavu. Celková cena je 923.200,- Kč (příloha č. 5).
Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

13/9 Smlouva o realizaci překládky sítě Telefonica
Rada obce schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2014/54 (příloha č. 6) a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0

13/10 Nákup samoobslužné sekačky 
Rada obce projednala a schvaluje nákup samoobslužné svahové sekačky Spider ILDO2 za cenu 645.535,- Kč od společnosti Dvořák-svahové sekačky s.r.o.. (příloha č. 7).
Hlasování:

Pro:
5
Proti:
0
13/11 Informace starosty obce + různé 

a) Rada obce ukládá Ing. Zdeňku Růžičkovi zpracovat Provozní řády pro hřiště v majetku obce.

b) Rada obce pověřuje Ing. Zdeňka Růžičku sjednáním schůzky se zástupcem spol. Broker Consulting p. Vanickým za účelem řešení uložení finančních prostředků obce.
c) Rada projednala termín zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat dne 24.4.2014 v 19,00 hodin na Obecním úřadě v Radonicích.

d) Rada bere na vědomí informaci starosty o jednání s předsedou JEDNOTY Nymburk ohledně pronájmu samoobsluhy v Obecním domě. Příští týden se bude řešit technické vybavení prodejny, s otevřením se počítá od 1.7.2014.

e) Rada bere na vědomí informaci starosty o tom, že na pronájmy bytů v Obecním domě se hlásí zájemci průběžně, stejně tak, jako na komerční místnosti.

USNESENÍ č. 13/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 14.4.2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 13/6

- zápis z kontrolního dne č. 24 stavby „Obecní dům Radonice-dokončení“ 

Bod 13/7

- zápis z kontrolního dne č. 21 stavby „Rodinný park Radonice“

Bod 13/11 c)

- termín zasedání zastupitelstva obce dne 24.4.2014 

Bod 13/11 d)

- informaci starosty o jednání s předsedou JEDNOTY Nymburk ohledně pronájmu samoobsluhy  

  v Obecním domě. Příští týden se bude řešit technické vybavení prodejny, s otevřením se počítá 
  od 1.7.2014.

Bod 13/11 e)

- informaci starosty o tom, že na pronájmy bytů v Obecním domě se hlásí zájemci průběžně,   

  stejně tak, jako na komerční místnosti.

B. Schvaluje:

Bod 13/1

- přidělení zakázky „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení v Radonicích“ firmě 

  Lubomír Schmid za cenu 1.342.470,- Kč včetně DPH

Bod 13/2 a)

- proplacení faktury č. 0141056029 čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za I. čtvrtletí 

  roku 2014 společnosti A.S.A. spol. s r.o. ve výši 114.303,- Kč.

Bod 13/2 b) 

- proplacení faktury č. 2014015 za provedení manipulačních ploch v ul. Příčná firmě Jan Tvrdý 

  ve výši 243.888,- Kč.

Bod 13/2 c)

- proplacení faktury č. 015/2014 za provedené práce na akci „Dostavba Obecního domu“ 

  společnosti TOGET s.r.o. ve výši 1.354.407,40 Kč.

Bod 13/3

- cenovou nabídku společnosti SMIPE kovový nábytek s.r.o.  na dodávku a montáž vybavení 
  ordinace a čekárny v Obecním domě ve výši 145.039,82 Kč.
Bod 13/4 

- cenovou nabídku společnosti M-INTERIÉR spol. s r.o. na dodávku a montáž kuchyňských 
   linek v Obecním domě ve výši 289.916,- Kč včetně DPH

Bod 13/5

- cenovou nabídku společnosti DESIGN MANIA na dodávku a montáž stolů a židlí v Obecním 
  domě ve výši 409.926,- Kč včetně DPH
Bod 13/6

- provedení víceprací na akci „Dostavba Obecního domu“ dle změnových listů (příloha č. 2)

Bod 13/7

- provedení víceprací na akci „Rodinný park Radonice“ dle změnových listů (příloha č. 4)

Bod 13/8

- změnový list č. 1 na akci „Výměna oken a vstupních dveří na budovách OÚ a MŠ 

  v Radonicích“. Jedná se o navýšení rozpočtu po zaměření skutečného stavu. Celková cena je 

  923.200,- Kč (příloha č. 5)
Bod 13/9

- smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2014/54 (příloha č. 6)

Bod 13/10

- nákup samoobslužné svahové sekačky Spider ILDO2 za cenu 645.535,- Kč od společnosti 

  Dvořák-svahové sekačky s.r.o.. (příloha č. 7)
C. Ukládá:
Bod 13/1

Stavebnímu technikovi obce 

- zahájit jednání s firmou Lubomír Schmid o uzavření smlouvy na zakázku „Tréninkové hřiště 
  s umělým trávníkem a oplocení v Radonicích“
Bod 13/11 a)

Ing. Růžičkovi

- zpracovat Provozní řády pro hřiště  v majetku obce

D. Pověřuje:

Bod 13/9
Starostu obce

- podpisem smlouvy realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2014/54

Bod 13/11 b)

Ing. Růžičku

- sjednáním schůzky se zástupcem spol. Broker Consulting p. Vanickým za účelem řešení 
   uložení finančních prostředků obce








………………………………………. 








     Ing. Stanislav Němec, MBA









 Starosta obce



Příloha č. 1

Zápis z kontrolního dne č. 24
Stavba: „Obecní dům Radonice“







Dne: 09.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Fiala – TOGET, p. Trčala – TOGET, p. Matal – TOGET, pí. Horníková – RENOP

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
Proveden vzorek, zhotovitel předloží záruku trvanlivosti navrženého řešení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

36. Na stavbě bylo zjištěno, že zdivo na hranici pozemku u č.p. 48 a v místě bývalých kůlen není dostatečně založeno. Projektant ve spolupráci se statikem připraví návrh podchytnutí základů. 

zajišťuje: projektant
Statik situaci na místě prověřil a navrhne technologický postup.

zajišťuje: projektant
Předáno vyjádření statika. Se zhotovitelem upřesněn rozsah. Zhotovitel předloží nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
Nabídka předložena, obec se vyjádří.

zajišťuje: obec Radonice
Zhotovitel provede korekci jednotkových cen podle rozpočtu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.

zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.

zajišťuje: zhotovitel
VZT rozvody provedeny, přívody elektro provedeny. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

51. SDK v 3.NP bude proveden v rovině pod ocelovou konstrukcí. Instalační přizdívky na WC v 3.NP budou provedeny až ke stropu z důvodu zakrytí větracího potrubí kanalizace. V místnosti zvukaře v 2.NP bude proveden SDK podhled. Kolizní stoupačka kanalizace v přívodním průduchu VZT bude ponechána a řádně zaizolována. Zábradlí bude svisle žebrované dle tabulky zámečnických výrobků.   

zajišťuje: zhotovitel

Instalační přizdívky v 3.NP provedeny, ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel

U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.

zajišťuje: zhotovitel

55. S panem starostou byly dohodnuty typy obkladů a dlažeb. V místnosti 104 bude obklad v délce 2500 mm, v 204 bude obklad v délce 1900 mm. 
zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

56. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel

57. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 7.4.2014, kdy budou namontována zbylá okna. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 9.4.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka hydroizolace, kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 14.4.2014, kdy proveden anhydrid.

zajišťuje: zhotovitel

58. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  

zajišťuje: zhotovitel

59. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.

zajišťuje: zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

60. Opakovaně zjištěno, že na stavbě nepracuje dostatek pracovníků pro řádné dokončení termínu výstavby. Opakovaně zjištěno, že práce neprobíhají v souladu s harmonogramem. Práce nejsou dokončovány, všechny místnosti jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti. Stále nejsou osazeny hliníkové výkladce, což blokuje další práce. Stále neprobíhají obklady a dlažby. Opakované výzvy, aby zhotovitel provedl nápravu. Opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů. Po 7 měsících výstavby a 5 týdnů před dohodnutým termínem dokončení prostavěno tristních 33% rozpočtu. Kumulované zpoždění milníků činí ke dnešnímu dni 168 dní pod smluvním penále viz SoD.
zajišťuje: zhotovitel

61. Objednatel požaduje na půdě jako vícepráci položení OSB desek namísto úzké lávky.
  zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

[image: image8.jpg]



[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Příloha č. 3

Zápis z kontrolního dne č. 21
Stavba: „Rodinný park Radonice“







Dne: 09.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

8. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:

24. Objednatel požaduje provést pláž s jemným pískem. TDI upřesní s projektantem skladbu. Zhotovitel ocení případné vícepráce.
zajišťuje: TDI, zhotovitel
Návrh skladby projektantem poslán. Zhotovitel ocení případné vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

29. Zhotovitel upozorňuje na problematické odvodnění mezi pahorkem a zvýšenou cestou. Projektant navrhne způsob odvodnění tohoto místa.
zajišťuje: Projektant
Projektant navrhuje vyřešit odvodnění 1% vyspádováním směrem k tůni formou terénní vlny. Zhotovitel žádá o rozměrové upřesnění (šířka, hloubka).

zajišťuje: Projektant
Projektant prověřil situaci na místě. Podmáčení způsobuje pravděpodobně pramen pod násypem. Po najití zdroje doporučuje provést drenáž a husí krk DN 100.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotoviteli není jasné provedení drenáží. Projektant provede zákres drenáže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.

zajišťuje: Projektant
Doplněný projekt poslán. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE:

32. V souvislosti s postupem prací upozorňuje projektant na riziko splavení humusu do potoka při prudkých jarních deštích. Zhotovitel upozorňuje, že za splavení humusu nemůže převzít záruku. Objednatel vyzývá projektanta, aby navrhl protiopatření.
zajišťuje: Projektant
Projektant provedl návrh opatření viz příloha. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel provede rozrušení podkladu, na který bude provedena vrstva ornice v tloušťce po úpravě 10 cm.

zajišťuje: zhotovitel
Práce probíhají

splněno-vypouští se

33. TDI upozorňuje zhotovitele, že na mezideponii v Jenštejně musí být zajištěn průjezd hasičské techniky.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

38. Zhotovitel žádá o upřesnění rozhrnutí hromady vykopaného písku na pravém břehu nádrže. Projektant provede zákres přírodní pískové pláže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.
zajišťuje: Projektant
Pod vrstvu písku tl. 25 cm bude položena geotextilie.

zajišťuje: zhotovitel
39. Obec Radonice upozorňuje zhotovitele, že vodní nádrž musí být předána v čisté podobě a bez zeleně. Obec Radonice navrhuje možnost dřívějšího převzetí nádrže do vlastního provozování. Podmínkou je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Zhotovitel navrhuje termín předání 15.4.2014.
informace
40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
42. TDI upozorňuje zhotovitele na opětovné nekvalitní provedení monolitických betonových konstrukcí a na naprosto neodborné provádění bednění. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

43. Zhotovitel žádá o návštěvu stavby autorským dozorem.

zajišťuje: TDI
Autorský dozor provedl prohlídku stavby. Přeložka potoka v úseku tůň až vyústění DN 500 je v protispádu, nutno opravit a udělat klikatou stružku, jaká je v úseku pod vyústěním DN 500. Do celé přeložky osadit nepravidelně po cca 2 m velké částečně zapuštěné balvany, aby šla širší část koryta sekat.

 zajišťuje: zhotovitel
Balvany nutno částečně zapustit. Balvany nutno osadit více nepravidelně.

zajišťuje: zhotovitel
Balvany upraveny.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:

44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Obruby vyrovnány. Výška chodníku CH1 bude opravena. Přeložka vysypána kamenivem. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

45. Upřesněn vstup 60x60 cm do nové monolitické revizní šachty na dešťové kanalizaci DN300. Upřesněno zaústění drenáže s vyspárovaným kamenným obkladem 1x1 m. Upřesněno vysvahování směrem k pozemku pana Baťchy. Nový požadavek na obsypání břehů laguny 30 cm nad hladinu a 70 cm pod hladinu až k betonovému prahu. Nový požadavek na prodloužení kamenné rovnaniny až po opevnění vyústění z nádrže. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

46. Předložen a schválen odstín lazury na dřevěné konstrukce mahagoni RC 565 Art.-Nr. 2255. Předložen ke schválení mobiliář, ale chybí navazující část pro seniory. Zhotovitel doplní a obec se vyjádří.
zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
47. U 6. a 7. řady hlediště chybí 500 mm základu, zhotovitel rozebere a provede znovu v souladu s projektovou dokumentací. U 4. a 5. řady hlediště chybí 250 mm základu, zhotovitel zabezpečí, aby nedošlo k popraskání konstrukce a k promrzání základové spáry.
zajišťuje: zhotovitel
48. U vyústění nádrže do přeložky nutno opravit okolo napojení trubky a doplnit úpravu protisvahu.
zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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Příloha č. 6

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č.  VPI/PH/2014/54
uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění 

Vlastník sítě elektronických komunikací: 

Telefónica Czech Republic, a.s
Se sídlem:

Praha 4, Za Brumlovkou 2/266,  140 22 Praha 4

IČ: 


601 93 336

DIČ: 


CZ60193336

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2322

zastoupená: Jaroslav Tůma, Supervizor pro výstavbu přístupové sítě Praha a StČ
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Centrála Praha

Číslo účtu: 

27-4908440207/0100
 (dále jen „Telefónica“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

...

se sídlem ...                ………………………………………………
IČ :


……………………………………………..

DIČ :


……………………………………………..

Bankovní spojení :
……………………………………………..

Číslo účtu :

……………………………………………..
Zastoupený:               ………………………………………………
(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:  

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě. 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost Telefónica je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.  

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 17.4.2012 pod č.j. 66046/12 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.     

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti Telefónica pod označením 

„VPI-Obecní dům Radonice“ 
Čl. 2

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica, závazek společnosti Telefónica zajistit  si  překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny náklady, které společnosti Telefónica v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.
Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém)  a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je  Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“). 
3.2 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Telefónica.  

3.3 Společnost Telefónica je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost Telefónica odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama. 

Čl. 4


Závazky spojené s překládkou SEK 

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se Telefónica zavazuje 

- po realizací Překládky: 

· zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky. 
4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje 

- před realizací Překládky: 

oznámit společnosti Telefónica nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost..
4.3 Telefónica se zavazuje, že realizace bude dokončena do 3 měsíců ode dne sepsání protokolu o stavební připravenosti ze strany stavebníka (na základě písemné výzvy stavebníka k sepsání protokolu). Stavebník se zároveň zavazuje oznámit termín zahájení prací cca s 2 měsíčním předstihem před zahájením prací. 
4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti Telefónica.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. 
Čl. 5

Náklady  spojené s překládkou SEK 

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2  Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí 55.944,-Kč (bez DPH). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. 

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti Telefónica vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti Telefónica uhradit. Může se jednat například o:

- 
náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování  výpočtu,

- 
hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,

- náklady na identifikaci parcel, 

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- 
náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, 

- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 

- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem. 

Čl. 6
Platební podmínky 

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy   je Stavebník povinen uhradit na základě  daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení. 

Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbou dle tohoto odstavce.

6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti. 

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.  

6.4 Náklady společnosti Telefónica uvedené v Čl. 5  bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem  odděleně na základě samostatného daňového  dokladu vystaveného společností Telefónica a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho vystavení. 

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Telefónica uvedený v hlavičce této smlouvy pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností Telefónica stanoveno jinak. 


Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti Telefónica.

Čl. 7

Sankce


7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti Telefónica smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.


7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.


7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.


7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby 

Za  Telefónica : 

ve věcech smluvních: Jaroslav Tůma

funkce: supervizor pro výstavbu přístupové sítě Praha a StČ

e-mail:  jaroslav.tuma@telefonica.com    tel.: 2714 62766                           

ve věcech technických : Luděk Tomeš 

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: ludek.tomes@telefonica.com.  tel.: 271462279 
b) Za  stavebníka :


ve věcech smluvních: …………………………………...  funkce : ………………………………

e-mail:  ………………………….  tel.: …………….…….  fax.:  ………………......

ve věcech technických: ………………………………….  funkce : ………………………………

e-mail:  ………………………….  tel.: …………….…….  fax.:  ……………….....
Čl. 9

Odstoupení od smlouvy 

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost Telefónica je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení. 

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti Telefónica náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.    

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.  

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí  dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti Telefónica na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření. 

11.2. 
 Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3.  Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

11.12.  Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy : 

1. Cenový a technický návrh Překládky

2. Specifikace nákladů

3. Prohlášení odběratele stavebních prací

V ... dne .... 
         V ... dne .... 

______________________________               _________________________________

Jaroslav Tůma
                                                                              Stavebník :




  

Supervizor pro výstavbu přístupové sítě Praha a StČ           

Výstavba přístupové sítě Praha a StČ                     

Telefónica Czech Republic, a.s. :
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