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Obec Radonice
Rada obce
 
 
Zápis č. 14/2014 ze schůze Rady obce
konané dne 22. 4. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.
Přítomno:	5 členů
Předsedající:	Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), realizuje se
RO 13/1 Zahájit jednání s firmou Lubomír Schmid o uzavření smlouvy na zakázku „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem a oplocení v Radonicích“(stavební technik obce), splněno
RO 13/11 a) Zpracovat Provozní řády pro hřiště v majetku obce (Ing. Růžička), splněno 


Pořad jednání:
14/1	Revokace usnesení RO č. 13/4
14/2	Provozní řád multifunkčního hřiště
14/3	Faktury
14/4	Smlouva na pronájem bytu v Obecním domě
14/5	Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radonice
14/6	Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
14/7	Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
14/8 	Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Rodinný park Radonice“
14/9 	Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
14/10	Příspěvek na činnost pro TJ Slavia
14/11	Prodej starého vozidla obecní policie
14/12	Informace starosty obce + různé





14/1	Revokace usnesení RO č. 13/4
Rada obce revokuje usnesení RO č. 13/4 ze dne 14. 4. 2014 o schválení cenové nabídky společnosti M-INTERIÉR spol. s r.o. na dodávku a montáž kuchyňských linek v Obecním domě ve výši 289.916,- Kč včetně DPH z důvodu neúplnosti nabídky (bylo zjištěno, že nabídka neobsahuje dodávku spotřebičů). 
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky na dodávku a montáž kuchyňských linek v Obecním domě druhému uchazeči v pořadí – společnosti Vozáb s.r.o. s nabídkovou cenou 315.869,- Kč včetně DPH.  
Hlasování:
Pro:	5	Proti:	0


14/2	Provozní řád multifunkčního hřiště
Rada obce schvaluje provozní řád multifunkčního hřiště a ukládá místostarostovi obce zajistit jeho vyvěšení na hřiště (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro:	5	Proti:	0

14/3	Faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 2014010116 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 680.054,- Kč včetně DPH, částka k úhradě po odečtení zádržného činí 646.051,65 Kč včetně DPH.
b) faktury č. 2014010117 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 246.117,- Kč včetně DPH, částka k úhradě po odečtení zádržného činí 233.811,45 Kč včetně DPH.
c) faktury č. 2014/0147 za přeložku stožáru a výměnu kabelu veřejného osvětlení v ulici Ligasova a Zápská elektromontážní firmě Petra Vašinová ve výši 69.282,- Kč včetně DPH.
Hlasování: 
Pro:	5	Proti:    0


14/4	Smlouva na pronájem bytu v Obecním domě
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s paní Gabrielou Petrovou na pronájem bytu č. 1 v Obecním domě (příloha č. 2 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování: 
Pro:	5	Proti:    0








14/5	Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radonice
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Trávníčkem o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radonice za rok 2014 (příloha č. 3 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování: 
Pro:	5	Proti:    0


14/6	Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
a) Rada obce bere na vědomí dopis auditora Ing. Jaroslava Trávníčka ohledně přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (příloha č. 4).
b) Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radonice za rok 2013, v níž auditor konstatuje, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky (příloha č. 5).


14/7	Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a dodatku č. 1 k této smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. (příloha č. 6 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování: 
Pro:	5	Proti:    0

14/8 	Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Rodinný park Radonice“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 7).


14/9 	Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Obecní dům Radonice“ (příloha č. 8).


14/10	Příspěvek na činnost pro TJ Slavia
Rada obce schvaluje proplacení příspěvku na činnost pro TJ Slavia ve výši 400.000,- Kč, dle schváleného rozpočtu na rok 2014.
Hlasování: 
Pro:	5	Proti:    0


14/11	Prodej starého vozidla obecní policie
Rada obce rozhodla o prodeji starého vozidla obecní policie Nissan Terrano a ukládá místostarostovi obce zajistit realizaci prodeje vozidla přes autobazar.
Hlasování: 
Pro:	5	Proti:    0

14/12	Informace starosty obce + různé
a) Nejvyšší soud zamítl kasační stížnost Středočeského kraje ohledně výstavby silničního okruhu kolem Prahy. Obec tak definitivně uspěla se svou žalobou na zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 
b) Příprava na čarodějnice – sraz v sobotu 26. 4. 2014 v 9.30 hodin u obecního úřadu.
Obecní úřad provede vyhlášení akce rozhlasem.
c) Spor se společností Gastrad – soud vyhověl návrhu na předběžné opatření. Na 24. 4. 2014 je nařízeno soudní jednání. Dle informace z 20. 4. 2014 společnost Gastrad dosud předběžné opatření nepřevzala, nájemné neplatí od prosince roku 2013.





























USNESENÍ č. 14/2014
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 22. 4. 2014



Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 14/6 a)
- 	dopis auditora Ing. Jaroslava Trávníčka ohledně přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Bod 14/6 b)	
- 	Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radonice za rok 2013, v níž auditor konstatuje, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Bod 14/8
- 	Zápis z kontrolního dne č. 22 stavby „Rodinný park Radonice“.
Bod 14/9	
- 	Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.
Bod 14/12	
- 	Informace starosty obce + různé.


B. Schvaluje:
Bod 14/2
-	provozní řád multifunkčního.
Bod 14/3 a)
-	proplacení faktury 2014010116 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 680.054,- Kč včetně DPH, částka k úhradě po odečtení zádržného činí 646.051,65 Kč včetně DPH.
Bod 14/3 b) 
-	proplacení faktury č. 2014010117 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 246.117,- Kč včetně DPH, částka k úhradě po odečtení zádržného činí 233.811,45 Kč včetně DPH.
Bod 14/3 c) 
-	proplacení faktury č. 2014/0147 za přeložku stožáru a výměnu kabelu veřejného osvětlení v ulici Ligasova a Zápská elektromontážní firmě Petra Vašinová ve výši 69.282,- Kč včetně DPH.
Bod 14/4
-	uzavření smlouvy s paní Gabrielou Petrovou na pronájem bytu č. 1 v Obecním domě.
Bod 14/5
-	uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Trávníčkem o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radonice za rok 2014.
Bod 14/7
-	uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a dodatku č. 1 k této smlouvě se společností EKO-KOM, a.s.
Bod 14/10
-	proplacení příspěvku na činnost pro TJ Slavia ve výši 400.000,- Kč, dle schváleného rozpočtu na rok 2014.


C. Revokuje:
Bod 14/1
-	usnesení RO č. 13/4 ze dne 14. 4. 2014 o schválení cenové nabídky společnosti                 M-INTERIÉR spol. s r.o. na dodávku a montáž kuchyňských linek v Obecním domě ve výši 289.916,- Kč včetně DPH z důvodu neúplnosti nabídky (bylo zjištěno, že nabídka neobsahuje dodávku spotřebičů).


D. Rozhodla:
Bod 14/1
-	o přidělení zakázky na dodávku a montáž kuchyňských linek v Obecním domě druhému uchazeči v pořadí – společnosti Vozáb s.r.o. s nabídkovou cenou 315.869,- Kč včetně DPH.
Bod 14/11
-	o prodeji starého vozidla obecní policie Nissan Terrano.

 
E. Ukládá:
Bod 14/2
Místostarostovi obce
-	zajistit vyvěšení provozního řádu na hřiště.
Bod 14/11
Místostarostovi obce
-	zajistit realizaci prodeje starého vozidla obecní policie Nissan Terrano přes autobazar. 



 			 				         	       					      ….………………………………
         		 				           Ing. Stanislav Němec, MBA
    							           starosta obce 





											příloha č. 1

Provozní řád Multifunkčního hřiště 

Majitelem a provozovatelem multifunkčního hřiště je Obec Radonice. Hřiště je možné využívat pro různé typy míčových her, např. volejbal, nohejbal, floorbal, malá kopaná, basketbal, házená aj. Vstup je umožněn každému, kdo bude respektovat tento provozní řád.

Návštěník/uživatel  je povinen: 
1. Respektovat provozní řád a pokyny pracovníků Obecního úřadu a Obecní policie
1. Chovat se takovým způsobem, aby nebudil veřejné pohoršení a zbytečně nerušil ostatní občany obce

 Na hřišti je zakázáno: 
1. Poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení 
1. Vstup se zvířaty  
1. Kouření a konzumace alkoholu a požívání omamných látek 
1. Manipulace s otevřeným ohněm 

Všeobecné pokyny: 

1. Všechny osoby pohybující se v prostoru hřiště tak činí na vlastní riziko       a musí se ve vlastním zájmu chovat tak, aby předcházely případným úrazům. Provozovatel nenese za případné vzniklé úrazy zodpovědnost.
1. Provozovatel nenese zodpovědnost za odložené věci v prostoru hřiště     a jeho okolí.
1. Za úmyslné poškození hřiště nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu, či nedodržování herních pravidel, nese odpovědnost     v plné výši osoba, která provozní řád nebo pravidla jednotlivých druhů sportů nedodržela. 
1. V případě zjištění závady na hřišti, kontaktujte Obecní úřad 
(telefon: 286 855 410, 601 556 685).

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.
					

Za Obec Radonice: 				místostarosta Jan Stypola
											příloha č. 4

[image: ]









											příloha č. 5
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											příloha č. 7
Zápis z kontrolního dne č. 22

Stavba: „Rodinný park Radonice“						Dne: 16.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Novotný – GREEN PROJECT, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 
Pozn.: 	U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  
Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:
10. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:
24. Objednatel požaduje provést pláž s jemným pískem. TDI upřesní s projektantem skladbu. Zhotovitel ocení případné vícepráce.
zajišťuje: TDI, zhotovitel
Návrh skladby projektantem poslán. Zhotovitel ocení případné vícepráce.
zajišťuje: zhotovitel
Pláž provedena.
splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:
26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:
29. Zhotovitel upozorňuje na problematické odvodnění mezi pahorkem a zvýšenou cestou. Projektant navrhne způsob odvodnění tohoto místa.
zajišťuje: Projektant
Projektant navrhuje vyřešit odvodnění 1% vyspádováním směrem k tůni formou terénní vlny. Zhotovitel žádá o rozměrové upřesnění (šířka, hloubka).
zajišťuje: Projektant
Projektant prověřil situaci na místě. Podmáčení způsobuje pravděpodobně pramen pod násypem. Po najití zdroje doporučuje provést drenáž a husí krk DN 100.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotoviteli není jasné provedení drenáží. Projektant provede zákres drenáže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.
zajišťuje: Projektant
Doplněný projekt poslán. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Drenáže provedeny.
splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:
30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.
  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 
zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 
zajišťuje: zhotovitel
Šachta a potrubí DN 300 provedeno. Šachta DN 500 trvá, projekt poslán.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE:
33. TDI upozorňuje zhotovitele, že na mezideponii v Jenštejně musí být zajištěn průjezd hasičské techniky.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:
38. Zhotovitel žádá o upřesnění rozhrnutí hromady vykopaného písku na pravém břehu nádrže. Projektant provede zákres přírodní pískové pláže do situace s uvedením skladby či vzorového řezu.
zajišťuje: Projektant
Pod vrstvu písku tl. 25 cm bude položena geotextilie.
zajišťuje: zhotovitel
Pláž provedena.
splněno-vypouští se
39. Obec Radonice upozorňuje zhotovitele, že vodní nádrž musí být předána v čisté podobě a bez zeleně. Obec Radonice navrhuje možnost dřívějšího převzetí nádrže do vlastního provozování. Podmínkou je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Zhotovitel navrhuje termín předání 15.4.2014.
informace
Termín předání vyčištěné nádrže nebyl ze strany zhotovitele splněn, náhradní termín bude 18.4.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.
zajišťuje: zhotovitel
42. TDI upozorňuje zhotovitele na opětovné nekvalitní provedení monolitických betonových konstrukcí a na naprosto neodborné provádění bednění. Zhotovitel provede opravu.
zajišťuje: zhotovitel
Opravy pohledových ploch prahů provedeny.
splněno-vypouští se



ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:
44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Obruby vyrovnány. Výška chodníku CH1 bude opravena. Přeložka vysypána kamenivem. Ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:
45. Upřesněn vstup 60x60 cm do nové monolitické revizní šachty na dešťové kanalizaci DN300. Upřesněno zaústění drenáže s vyspárovaným kamenným obkladem 1x1 m. Upřesněno vysvahování směrem k pozemku pana Baťchy. Nový požadavek na obsypání břehů laguny 30 cm nad hladinu a 70 cm pod hladinu až k betonovému prahu. Nový požadavek na prodloužení kamenné rovnaniny až po opevnění vyústění z nádrže. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Šachta na kanalizaci DN 300 provedena, drenáž zaústěna, laguna obsypána. Rovnanina trvá.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:
46. Předložen a schválen odstín lazury na dřevěné konstrukce mahagoni RC 565 Art.-Nr. 2255. Předložen ke schválení mobiliář, ale chybí navazující část pro seniory. Zhotovitel doplní a obec se vyjádří.
zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Lavičky, koše a mobiliář pro seniory předložen. Obec předložený mobiliář schvaluje. 
splněno-vypouští se
47. U 6. a 7. řady hlediště chybí 500 mm základu, zhotovitel rozebere a provede znovu v souladu s projektovou dokumentací. U 4. a 5. řady hlediště chybí 250 mm základu, zhotovitel zabezpečí, aby nedošlo k popraskání konstrukce a k promrzání základové spáry.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel doplnil základy z boků.
splněno-vypouští se
48. U vyústění nádrže do přeložky nutno opravit okolo napojení trubky a doplnit úpravu protisvahu.
zajišťuje: zhotovitel
Protisvah doplněn, napojení trubky trvá.
zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:
49. Zhotovitel provedl navíc vrstvu geotextilie do mlatových chodníků. Zhotovitel provede založení trávníku na celém zájmovém území. Vícepráce se ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
50. Zhotovitel informuje, že dne 24.4.2014 proběhne montáž zastřešení hlediště. Zhotovitel požaduje specifikovat barvu nátěrů ocelových konstrukcí.
zajišťuje: TDI
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

											příloha č. 8

Zápis z kontrolního dne č. 25
Stavba: „Obecní dům Radonice“						Dne: 16.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Fiala – TOGET, p. Trčala – TOGET, pí. Horníková – RENOP

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 
Pozn.: 	U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  
Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:
24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.
zajišťuje: zhotovitel
Proveden vzorek, zhotovitel předloží záruku trvanlivosti navrženého řešení.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:
31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.
zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:
36. Na stavbě bylo zjištěno, že zdivo na hranici pozemku u č.p. 48 a v místě bývalých kůlen není dostatečně založeno. Projektant ve spolupráci se statikem připraví návrh podchytnutí základů. 
zajišťuje: projektant
Statik situaci na místě prověřil a navrhne technologický postup.
zajišťuje: projektant
Předáno vyjádření statika. Se zhotovitelem upřesněn rozsah. Zhotovitel předloží nabídku.
zajišťuje: zhotovitel
Nabídka předložena, obec se vyjádří.
zajišťuje: obec Radonice
Zhotovitel provede korekci jednotkových cen podle rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Zvolen jiný typ zajištění.
splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:
42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.
 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)
zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.
zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.
zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
Proběhla kontrola hydroizolací. Oprava štuků trvá.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:
49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.
zajišťuje: zhotovitel
VZT rozvody provedeny, přívody elektro provedeny. Ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
SDK podhledy téměř provedeny.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:
51. SDK v 3.NP bude proveden v rovině pod ocelovou konstrukcí. Instalační přizdívky na WC v 3.NP budou provedeny až ke stropu z důvodu zakrytí větracího potrubí kanalizace. V místnosti zvukaře v 2.NP bude proveden SDK podhled. Kolizní stoupačka kanalizace v přívodním průduchu VZT bude ponechána a řádně zaizolována. Zábradlí bude svisle žebrované dle tabulky zámečnických výrobků.   
zajišťuje: zhotovitel
Instalační přizdívky v 3.NP provedeny, ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
SDK podhledy téměř provedeny. Stoupačka kanalizace ošetřena. 
splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:
52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel
U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.
zajišťuje: zhotovitel
55. S panem starostou byly dohodnuty typy obkladů a dlažeb. V místnosti 104 bude obklad v délce 2500 mm, v 204 bude obklad v délce 1900 mm. 
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:
56. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel
57. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 7.4.2014, kdy budou namontována zbylá okna. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 9.4.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka hydroizolace, kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 14.4.2014, kdy proveden anhydrid.
zajišťuje: zhotovitel
Žádný z termínů zhotovitel nedodržel.
zajišťuje: zhotovitel
58. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  
zajišťuje: zhotovitel
59. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:
60. Opakovaně zjištěno, že na stavbě nepracuje dostatek pracovníků pro řádné dokončení termínu výstavby. Opakovaně zjištěno, že práce neprobíhají v souladu s harmonogramem. Práce nejsou dokončovány, všechny místnosti jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti. Stále nejsou osazeny hliníkové výkladce, což blokuje další práce. Stále neprobíhají obklady a dlažby. Opakované výzvy, aby zhotovitel provedl nápravu. Opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů. Po 7 měsících výstavby a 5 týdnů před dohodnutým termínem dokončení prostavěno tristních 33% rozpočtu. Kumulované zpoždění milníků činí ke dnešnímu dni 168 dní pod smluvním penále viz SoD.
zajišťuje: zhotovitel
61. Objednatel požaduje na půdě jako vícepráci položení OSB desek namísto úzké lávky.
  zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:
62. Zhotovitel stanovuje termín 28.4.2014 pro kompletaci VZT.
informace
63. Objednatel požaduje doplnění prostoru samoobsluhy klimatizačními jednotkami. Stavba zajistila přívod elektrické energie pro mrazáky a zajistí přívod elektřiny pro klimatizaci a odvod kondenzátu.
 zajišťuje: zhotovitel
64. Objednatel upřesnil průběhy zámkové dlažby, zídek a venkovních chodníků. Projektant změny zakreslí.
zajišťuje: projektant
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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