

Obec Radonice
Rada obce
 
 
Zápis č. 15/2014 ze schůze Rady obce
konané dne 28. 4. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.
Přítomno:	4 členové
Omluveni:	Václav Myslivec
Hosté:		Ing. Petr Chmel, pan Matal, pan Trčala
Předsedající:	Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), trvá, realizuje se 
RO 14/2 Zajistit vyvěšení provozního řádu na hřiště (místostarosta obce), splněno
RO 14/11 Zajistit realizaci prodeje starého vozidla obecní policie Nissan Terrano přes autobazar (místostarosta obce), realizuje se

Pořad jednání:
15/1     Jednání se spol. Toget, s.r.o.
15/2	Smlouva na pronájem bytu a prostor v Obecním domě
15/3 	Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Rodinný park Radonice“
15/4 	Zápis z kontrolního dne č. 26 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
15/5	Cenová nabídka na klimatizaci pro novou prodejnu potravin v Obecním domě
15/6 	Zápis z kontrolního dne č. 1 a 2 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na 	třídu MŠ“ 
15/7	Cenová nabídka na vícepráce na stavbě „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na 	třídu MŠ“
15/8	Informace starosty obce + různé


15/1     Jednání se spol. Toget
Proběhlo jednání se zástupci zhotovitele stavby Obecního domu spol. Toget s.r.o. p. Matalem a Trčalou. Starosta obce a stavební technik konstatovali skluz v provádění prací oproti smluvním milníkům a rezervy v organizaci práce a upozornili na právo obce na smluvní pokuty. Zástupci spol. Toget s.r.o. přislíbili posílení kapacit a dodržení konečného termínu zhotovení díla. 

15/2	Smlouva na pronájem bytu a prostor v Obecním domě
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy:
a) na pronájem bytu č. 3 v Obecním domě (garsoniéra) se slečnou Renatou Uřídilovou, Praha 9 (příloha č. 1 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
b) na pronájem prostor k podnikání v Obecním domě (komerční prostor č. 1) se společností Best art s.r.o., Praha 3 za účelem provozování „Vinotéky“ (příloha č. 2 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
c) na pronájem prostor k podnikání v Obecním domě (prodejna potravin) se společností Jednota, spotřební družstvo v Nymburce (příloha č. 3 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování: 
Pro:	4	Proti:    0


15/3 	Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Rodinný park Radonice“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 4).


15/4 	Zápis z kontrolního dne č. 26 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 26 stavby „Obecní dům Radonice“ (příloha č. 5).


15/5	Cenová nabídka na klimatizaci pro novou prodejnu potravin v Obecním domě
Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Dušan Roll na klimatizaci pro novou prodejnu potravin v Obecním domě za nabídkovou cenu 244.360,- Kč + DPH (příloha č. 6).
Hlasování: 
Pro:	4	Proti:    0


15/6 	Zápis z kontrolního dne č. 1 a 2 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy 	na třídu MŠ“ 
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 1 a 2 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ (příloha č. 7 a 8).


15/7	Cenová nabídka na vícepráce na stavbě „Stavební úpravy stávající samoobsluhy 	na třídu MŠ“
Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Daniel Šperk na vícepráce na stavbě „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ za nabídkovou cenu 377.585,13 Kč + DPH (příloha č. 9). (Při odkrytí stávajících podlah byla zjištěna absence tepelné izolace.)
Rada obce zároveň bere na vědomí, že na zakázce budou méněpráce ve výši 208.000,- Kč, protože výměna oken a dveří je součástí zakázky jejich výměny v celé budově.
Hlasování: 
Pro:	4	Proti:    0
15/8	Informace starosty obce + různé
Proběhlo soudní jednání se společností CGM. Žalobě protistrany bylo částečně vyhověno. Po obdržení rozsudku bude podáno obcí odvolání.
Proběhla příprava čarodějnic – zúčastnili se p. Číhalík, Forman, Houra, Houška M.,
Němec S., Němec T.,  Pavlok, Růžička, Stypola, Šimáček. 

































USNESENÍ č. 15/2014
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 28. 4. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 15/1
- 	závěry z jednání se zástupci společnosti Toget s.r.o.
Bod 15/3
- 	Zápis z kontrolního dne č. 23 stavby „Rodinný park Radonice“.
Bod 15/4	
- 	Zápis z kontrolního dne č. 26 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.
Bod 15/6	
- 	Zápis z kontrolního dne č. 1 a 2 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“.
Bod 15/7	
- 	že na zakázce „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ budou méněpráce ve výši 208.000,- Kč, protože výměna oken a dveří je součástí zakázky jejich výměny v celé budově.
Bod 15/8	
- 	Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 15/2 a)
-	uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 3 v Obecním domě (garsoniéra) se slečnou Renatou Uřídilovou, Praha 9.
Bod 15/2 b)
-	uzavření smlouvy na pronájem prostor k podnikání v Obecním domě (komerční prostor č. 1) se společností Best art s.r.o., Praha 3 za účelem provozování „Vinotéky“.
Bod 15/2 c)
-	uzavření smlouvy na pronájem prostor k podnikání v Obecním domě (komerční prostor č. 1) se společností Best art s.r.o., Praha 3 za účelem provozování „Vinotéky“.
Bod 15/5
-	cenovou nabídku firmy Dušan Roll na klimatizaci pro novou prodejnu potravin v Obecním domě za nabídkovou cenu 244.360,- Kč + DPH.
Bod 15/7
-	cenovou nabídku firmy Daniel Šperk na vícepráce na stavbě „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ za nabídkovou cenu 377.585,13 Kč + DPH.


 			 				         	       					      ….………………………………
         		 				           Ing. Stanislav Němec, MBA
    							           starosta obce 


											příloha č. 4

Zápis z kontrolního dne č. 23

Stavba: „Rodinný park Radonice“						Dne: 23.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 
Pozn.: 	U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  
Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:
10. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:
26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:
30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.
  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 
zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 
zajišťuje: zhotovitel
Šachta a potrubí DN 300 provedeno. Šachta DN 500 trvá, projekt poslán.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE:
33. TDI upozorňuje zhotovitele, že na mezideponii v Jenštejně musí být zajištěn průjezd hasičské techniky.
zajišťuje: zhotovitel
Materiál se odváží, průjezd je zajištěn.
splněno-vypouští se





ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:
39. Obec Radonice upozorňuje zhotovitele, že vodní nádrž musí být předána v čisté podobě a bez zeleně. Obec Radonice navrhuje možnost dřívějšího převzetí nádrže do vlastního provozování. Podmínkou je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Zhotovitel navrhuje termín předání 15.4.2014.
informace
Termín předání vyčištěné nádrže nebyl ze strany zhotovitele splněn, náhradní termín bude 18.4.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
Přejímka zahájena, dále viz bod 51.
splněno-vypouští se
40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:
44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Obruby vyrovnány. Výška chodníku CH1 bude opravena. Přeložka vysypána kamenivem. Ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:
45. Upřesněn vstup 60x60 cm do nové monolitické revizní šachty na dešťové kanalizaci DN300. Upřesněno zaústění drenáže s vyspárovaným kamenným obkladem 1x1 m. Upřesněno vysvahování směrem k pozemku pana Baťchy. Nový požadavek na obsypání břehů laguny 30 cm nad hladinu a 70 cm pod hladinu až k betonovému prahu. Nový požadavek na prodloužení kamenné rovnaniny až po opevnění vyústění z nádrže. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Šachta na kanalizaci DN 300 provedena, drenáž zaústěna, laguna obsypána. Rovnanina trvá.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:
48. U vyústění nádrže do přeložky nutno opravit okolo napojení trubky a doplnit úpravu protisvahu.
zajišťuje: zhotovitel
Protisvah doplněn, napojení trubky trvá.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:
49. Zhotovitel provedl navíc vrstvu geotextilie do mlatových chodníků. Zhotovitel provede založení trávníku na celém zájmovém území. Vícepráce se ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
50. Zhotovitel informuje, že dne 24.4.2014 proběhne montáž zastřešení hlediště. Zhotovitel požaduje specifikovat barvu nátěrů ocelových konstrukcí.
zajišťuje: TDI
NOVÉ ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:
51. Dne 18.4.2014 byla zahájena přejímka vodní plochy s vadami a nedodělky viz zápis ve stavebním deníku. Vodní nádrž stále není v čisté podobě a bez zeleně a tudíž nemůže být předána, ostatní vady a nedodělky jsou odstraněny.
zajišťuje: zhotovitel
52. Zhotovitel provede srovnání hrbů na pahorku.
zajišťuje: zhotovitel
53. Barevná provedení odsouhlasena. Nouzové osvětlení odsouhlaseno. Zhotovitel požaduje na pátek 25.4.2014 přítomnost autorského dozoru.
informace
Zapsal: Ing. Chmel – TDI



























											příloha č. 5

Zápis z kontrolního dne č. 26

Stavba: „Obecní dům Radonice“						Dne: 23.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Fiala – TOGET, p. Trčala – TOGET

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 
Pozn.: 	U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  
Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:
24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.
zajišťuje: zhotovitel
Proveden vzorek, zhotovitel předloží záruku trvanlivosti navrženého řešení.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:
31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.
zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:
42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.
 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)
zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.
zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.
zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
Proběhla kontrola hydroizolací. Oprava štuků trvá.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:
49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.
zajišťuje: zhotovitel
VZT rozvody provedeny, přívody elektro provedeny. Ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
SDK podhledy téměř provedeny.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:
52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel
U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.
zajišťuje: zhotovitel
55. S panem starostou byly dohodnuty typy obkladů a dlažeb. V místnosti 104 bude obklad v délce 2500 mm, v 204 bude obklad v délce 1900 mm. 
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:
56. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel
57. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 7.4.2014, kdy budou namontována zbylá okna. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 9.4.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka hydroizolace, kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 14.4.2014, kdy proveden anhydrid.
zajišťuje: zhotovitel
Žádný z termínů zhotovitel nedodržel.
zajišťuje: zhotovitel
Anhydridy provedeny, betony v 1.NP chybí, okna nejsou domontována.
zajišťuje: zhotovitel
58. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  
zajišťuje: zhotovitel
59. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:
60. Opakovaně zjištěno, že na stavbě nepracuje dostatek pracovníků pro řádné dokončení termínu výstavby. Opakovaně zjištěno, že práce neprobíhají v souladu s harmonogramem. Práce nejsou dokončovány, všechny místnosti jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti. Stále nejsou osazeny hliníkové výkladce, což blokuje další práce. Stále neprobíhají obklady a dlažby. Opakované výzvy, aby zhotovitel provedl nápravu. Opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů. Po 7 měsících výstavby a 5 týdnů před dohodnutým termínem dokončení prostavěno tristních 33% rozpočtu. Kumulované zpoždění milníků činí ke dnešnímu dni 168 dní pod smluvním penále viz SoD.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel situaci neřeší. Znovu zjištěno, že se na stavbě nepracuje s dostatečnou intenzitou. Práce téměř nepostupují. Nic není řádně dokončeno. Kumulované zpoždění milníků činí již 182 dnů. Další milníky 25.4. venkovní komunikace a 30.4. kompletace zřejmě splněny také nebudou.

61. Objednatel požaduje na půdě jako vícepráci položení OSB desek namísto úzké lávky.
  zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:
62. Zhotovitel stanovuje termín 28.4.2014 pro kompletaci VZT.
informace
63. Objednatel požaduje doplnění prostoru samoobsluhy klimatizačními jednotkami. Stavba zajistila přívod elektrické energie pro mrazáky a zajistí přívod elektřiny pro klimatizaci a odvod kondenzátu.
 zajišťuje: zhotovitel
Jedná se o 2 ks klimatizační jednotky Toshiba podstropní (vnitřní + venkovní včetně ovladače) RAV-SP1104 AT-E, práce provádí p. Roll mob. 602 204 215, e-mail: rollovam@seznam.cz. Ostatní trvá.
zajišťuje: zhotovitel
64. Objednatel upřesnil průběhy zámkové dlažby, zídek a venkovních chodníků. Projektant změny zakreslí.
zajišťuje: projektant
Předána aktualizovaná situace. Po prověření statikem budou dodány řezy a výztuže. Dodatečné venkovní monolitické konstrukce a opěrné stěny bude provádět firma Jan Tvrdý.
 zajišťuje: projektant
NOVÉ ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:
65. V místnosti 102 bude namísto dřezu osazeno jen umyvadlo. Interiérová roleta v místnosti 201 bude sjíždět jen na úroveň pultu baru a bude s elektrickým pohonem. Interiéry dodává pí. Košťáková mob. 737 419 448, e-mail: kostakova.michaela@seznam.cz. Do sálu byla vybrána podlaha dub rustik, selské prkno. Do zákulisí byla vybrána plovoucí podlaha Parador Classic 1040 ocean teak 1275578.  
  zajišťuje: zhotovitel
66. Zhotovitel stanovuje termín 30.4.2014, kdy zahájí kompletační práce Divadelní služba Praha a AV MEDIA.
  zajišťuje: zhotovitel
67. Zhotovitel provede opravu zničených podlah ve 3.NP. Zhotovitel zabrání polití anhydritových podlah vodou. Zhotovitel musí dodržovat BOZP, na stavbě nesmí chybět zábradlí.
  zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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Zápis z kontrolního dne č. 01

Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“				Dne: 22.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 
Pozn.: 	U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  
Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

NOVÉ ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:
1. Zhotovitel do 14 dnů doplní milníky a termíny pro dokončení hrubých instalací.
zajišťuje: zhotovitel
2. Zhotovitel předložil vzorky PVC, dveří a kování. Ředitelka školky se k předloženým vzorkům vyjádří. Zhotovitel předloží vzorky obkladů a dlažeb.  
zajišťuje: zhotovitel, ředitelka MŠ
3. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že odkryté rozvody topení provedené v mědi jsou v dobrém stavu. Projektant prověří dimenze stávajícího potrubí. Spěchá.
zajišťuje: projektant
4. Odkryté stoupačky kanalizace a ležaté svody provedené z litiny jsou v havarijním stavu a je nutno je vyměnit. Zhotovitel připraví změnový list (bourání, rozvody, obezdívky, povrchové úpravy).
zajišťuje: zhotovitel
5. Při rozkrytí podlah bylo zjištěno, že podlahy nejsou tepelně izolovány. V místnostech herny 104 a ložnice 105 budou podlahy vybourány a izolace budou doplněny. Zhotovitel připraví změnový list (bourání betonů 10+9cm vč. lepenky, odebrání násypů, nový podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace, betonová mazanina viz. nová skladba, kterou projektant zpřesní).
zajišťuje: zhotovitel, projektant
6. TDI předal a zhotovitel převzal revize výkresů 1.NP a 2.NP. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně příček z porothermu na porobeton. Tato změna nemá vliv ani na termín ani na cenu díla. Nepotřebné rozvody (voda, kanalizace, elektro) umístěné ve stěnách nebudou vytrhávány. Příští kontrolní dny se budou konat vždy v pondělí od 9:00. 
informace
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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Zápis z kontrolního dne č. 02

Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“				Dne: 28.04.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 
Pozn.: 	U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  
Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:
7. Zhotovitel do 14 dnů doplní milníky a termíny pro dokončení hrubých instalací.
zajišťuje: zhotovitel
8. Zhotovitel předložil vzorky PVC, dveří a kování. Ředitelka školky se k předloženým vzorkům vyjádří. Zhotovitel předloží vzorky obkladů a dlažeb.  
zajišťuje: zhotovitel, ředitelka MŠ
9. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že odkryté rozvody topení provedené v mědi jsou v dobrém stavu. Projektant prověří dimenze stávajícího potrubí. Spěchá.
zajišťuje: projektant
10. Odkryté stoupačky kanalizace a ležaté svody provedené z litiny jsou v havarijním stavu a je nutno je vyměnit. Zhotovitel připraví změnový list (bourání, rozvody, obezdívky, povrchové úpravy).
zajišťuje: zhotovitel
11. Při rozkrytí podlah bylo zjištěno, že podlahy nejsou tepelně izolovány. V místnostech herny 104 a ložnice 105 budou podlahy vybourány a izolace budou doplněny. Zhotovitel připraví změnový list (bourání betonů 10+9cm vč. lepenky, odebrání násypů, nový podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace, betonová mazanina viz. nová skladba, kterou projektant zpřesní).
zajišťuje: zhotovitel, projektant
Skladba upřesněna. Změnový list předložen, Obec Radonice se vyjádří.
zajišťuje: Obec Radonice
12. TDI předal a zhotovitel převzal revize výkresů 1.NP a 2.NP. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně příček z porothermu na porobeton. Tato změna nemá vliv ani na termín ani na cenu díla. Nepotřebné rozvody (voda, kanalizace, elektro) umístěné ve stěnách nebudou vytrhávány. Příští kontrolní dny se budou konat vždy v pondělí od 9:00. 
informace, splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:
13. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně závěsných roštů pro vodovod na závěsy. Zhotovitel připraví změnový list. 
 zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
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