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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 18/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 14. 5. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno:
4 členové
Omluveni:
Ing. Zdeněk Růžička 
Hosté:

Lukáš Novotný a Jiří Kučera – zástupci společnosti Green Project s.r.o., 


Ing. Petr Chmel
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), realizuje se  
Pořad jednání:

18/1
Jednání se zástupci společnosti Green Project s.r.o.

18/2
Prodej vozidla Nissan Terrano

18/3
Faktury

18/4
Smlouva o dílo „Výstavba multifunkčního tréninkového fotbalového hřiště“

18/5 
Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Rodinný park Radonice“

18/6 
Zápis z kontrolního dne č. 28 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

18/1
Jednání se zástupci společnosti Green Project s.r.o.
Proběhlo jednání se společností Green Project s.r.o. o vícepracích na akci „Rodinný park Radonice“. Návrh víceprací předložený společností Green Project s.r.o. byl podroben zevrubné diskuzi – firma předloží nový návrh odpovídající skutečně provedeným pracím.
18/2
Prodej vozidla Nissan Terrano
Rada obce schvaluje návrh místostarosty obce na odprodej bývalého vozidla obecní policie Nissan Terrano společnosti Auto Bečka s.r.o. za nabídkovou cenu 46.000,- Kč.
Hlasování: 

Pro:
4
Proti:    0

18/3
Faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 20140193 za práce provedené na svislém dopravním značení společnosti DOZNA s.r.o. ve výši 71.535,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0

18/4
Smlouva o dílo „Výstavba multifunkčního tréninkového fotbalového hřiště“
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Lubomír Schmid na akci „Výstavba multifunkčního tréninkového fotbalového hřiště“ za cenu 1.342.470,- Kč včetně DPH (příloha č. 1 – smlouva zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).

Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: 
Pro:
4
Proti:    0

18/5 
Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Rodinný park Radonice“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 2).

18/6 
Zápis z kontrolního dne č. 28 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 28 stavby „Obecní dům Radonice“ (příloha č. 3).

USNESENÍ č. 18/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 14. 5. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 18/1 
- 
průběh jednání se společností Green Project s.r.o. o vícepracích na akci „Rodinný park Radonice“.

Bod 18/5 
- 
Zápis z kontrolního dne č. 25 stavby „Rodinný park Radonice“.

Bod 18/6
- 
Zápis z kontrolního dne č. 28 stavby „Obecní dům Radonice“.

B. Schvaluje:

Bod 18/2

-
návrh místostarosty obce na odprodej bývalého vozidla obecní policie Nissan Terrano společnosti Auto Bečka s.r.o. za nabídkovou cenu 46.000,- Kč.

Bod 18/3

-
proplacení faktury č. 20140193 za práce provedené na svislém dopravním značení společnosti DOZNA s.r.o. ve výši 71.535,- Kč včetně DPH.

Bod 18/4

-
uzavření smlouvy o dílo s firmou Lubomír Schmid na akci „Výstavba multifunkčního tréninkového fotbalového hřiště“ za cenu 1.342.470,- Kč včetně DPH. 

C. Pověřuje:

Bod 18/4

Starostu obce

· podpisem smlouvy o dílo „Výstavba multifunkčního tréninkového fotbalového hřiště“.

 


 



         
       




      ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 












příloha č. 2

Zápis z kontrolního dne č. 25

Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 07.05.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

10. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 

zajišťuje: zhotovitel
Šachta a potrubí DN 300 provedeno. Šachta DN 500 trvá, projekt poslán.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:

44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Obruby vyrovnány. Výška chodníku CH1 bude opravena. Přeložka vysypána kamenivem. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

45. Upřesněn vstup 60x60 cm do nové monolitické revizní šachty na dešťové kanalizaci DN300. Upřesněno zaústění drenáže s vyspárovaným kamenným obkladem 1x1 m. Upřesněno vysvahování směrem k pozemku pana Baťchy. Nový požadavek na obsypání břehů laguny 30 cm nad hladinu a 70 cm pod hladinu až k betonovému prahu. Nový požadavek na prodloužení kamenné rovnaniny až po opevnění vyústění z nádrže. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Šachta na kanalizaci DN 300 provedena, drenáž zaústěna, laguna obsypána. Rovnanina trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

48. U vyústění nádrže do přeložky nutno opravit okolo napojení trubky a doplnit úpravu protisvahu.
zajišťuje: zhotovitel
Protisvah doplněn, napojení trubky trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

49. Zhotovitel provedl navíc vrstvu geotextilie do mlatových chodníků. Zhotovitel provede založení trávníku na celém zájmovém území. Vícepráce se ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
50. Zhotovitel informuje, že dne 24.4.2014 proběhne montáž zastřešení hlediště. Zhotovitel požaduje specifikovat barvu nátěrů ocelových konstrukcí.

zajišťuje: TDI
Nátěry upřesněny, montáž zastřešení hlediště proběhla.
splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

51. Dne 18.4.2014 byla zahájena přejímka vodní plochy s vadami a nedodělky viz zápis ve stavebním deníku. Vodní nádrž stále není v čisté podobě a bez zeleně a tudíž nemůže být předána, ostatní vady a nedodělky jsou odstraněny.
zajišťuje: zhotovitel
52. Zhotovitel provede srovnání hrbů na pahorku.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

54. Zhotovitel provedl hlediště v rozporu s výkresovou dokumentací. Nejsou dodrženy výšky stupňů. V rámci opravy hlediště může zhotovitel upravit výšku stupně na 350 mm + 100 mm lavička.

zajišťuje: zhotovitel
55. Zhotovitel písemně oznámil přerušení prací a zastavení realizace. TDI konstatuje, že práce na stavbě přesto ve volnějším tempu probíhají i nadále. TDI upozorňuje na termín milníku č. 4 – dokončení stavby altánu a pódia, který byl posunut dodatkem SoD na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 4 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 5 – dokončení stavby hlediště na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 5 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 6 – dokončení komunikací na 30.4.2014. TDI konstatuje, že ani milník č. 6 nebyl splněn. TDI upozorňuje zhotovitele na smluvní penále 10.000,- Kč za den prodlení a milník. TDI vyzývá zhotovitele, aby práce co nejdříve obnovil a dílo řádně dokončil.

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

56. Zhotovitel srovná křivý podhled v altánu. Zhotovitel provede sloupy osvětlení za hledištěm dle vyhlášky ve výšce 2,4 m nad sedákem horní řady hlediště. Zhotovitel odstraní kameny a plasty z prostoru trávníků. Zhotovitel provede řádné ukončení střešní krytiny oplechováním a okapy. Zhotovitel ocení případné vícepráce. 

zajišťuje: zhotovitel
57. Projektant zakreslí do situace rozprostření kačírku podél břehu a změnu ploché části břehu za hledištěm z kačírku na zatravnění. Projektant zakreslí podrobnější specifikaci krbu v altánu s ocelovým odkouřením.

zajišťuje: projektant
58. Obec Radonice si zajistí u ČEZ rezervaci elektrického příkonu.

zajišťuje: TDI
Zapsal: Ing. Chmel – TDI











příloha č. 3
Zápis z kontrolního dne č. 28

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 07.05.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Trčala – TOGET, p. Fiala – TOGET, p. Malecha - elektro

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
Proveden vzorek, zhotovitel předloží záruku trvanlivosti navrženého řešení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.

zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla kontrola hydroizolací. Oprava štuků trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

49. Tloušťka akustického obkladu stěn v 2.NP bude do 100 mm. Ve vstupu 101 budou SDK podhledy zakrývat ŽB trámy. V místnosti 104, 106, 107a, 107 b je možno snížit SDK podhledy tak, aby zakrývaly zařízení VZT. V místnosti 101 možno osadit do dveří mřížku pro potřeby VZT. V místnostech 212 možno podříznout dveře pro potřeby VZT. Mezi rámečkem VZT ve stěně a SDK podhledem bude mezera 100 mm. Přívody elektro k VZT jednotkám v 210 budou zprava. Profese VZT nastoupí 19.3.2014. Obec Radonice žádá o dokončení sálu 210 do 30.4.2014.

zajišťuje: zhotovitel
VZT rozvody provedeny, přívody elektro provedeny. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
SDK podhledy téměř provedeny.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel

U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.

zajišťuje: zhotovitel

55. S panem starostou byly dohodnuty typy obkladů a dlažeb. V místnosti 104 bude obklad v délce 2500 mm, v 204 bude obklad v délce 1900 mm. 
zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

56. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel

57. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 7.4.2014, kdy budou namontována zbylá okna. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 9.4.2014, kdy bude vyklizeno, zameteno a bude zahájena pokládka hydroizolace, kročejové izolace, fólie a topných kabelů. Zhotovitel stanovuje pro 1.NP termín 14.4.2014, kdy proveden anhydrid.

zajišťuje: zhotovitel

Žádný z termínů zhotovitel nedodržel.
zajišťuje: zhotovitel

Anhydridy provedeny, betony v 1.NP chybí, okna nejsou domontována.

zajišťuje: zhotovitel

58. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  

zajišťuje: zhotovitel

59. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

60. Opakovaně zjištěno, že na stavbě nepracuje dostatek pracovníků pro řádné dokončení termínu výstavby. Opakovaně zjištěno, že práce neprobíhají v souladu s harmonogramem. Práce nejsou dokončovány, všechny místnosti jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti. Stále nejsou osazeny hliníkové výkladce, což blokuje další práce. Stále neprobíhají obklady a dlažby. Opakované výzvy, aby zhotovitel provedl nápravu. Opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů. Po 7 měsících výstavby a 5 týdnů před dohodnutým termínem dokončení prostavěno tristních 33% rozpočtu. Kumulované zpoždění milníků činí ke dnešnímu dni 168 dní pod smluvním penále viz SoD.
zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel situaci neřeší. Znovu zjištěno, že se na stavbě nepracuje s dostatečnou intenzitou. Práce téměř nepostupují. Nic není řádně dokončeno. Kumulované zpoždění milníků činí již 182 dnů. Další milníky 25.4. venkovní komunikace a 30.4. kompletace zřejmě splněny také nebudou.

61. Objednatel požaduje na půdě jako vícepráci položení OSB desek namísto úzké lávky.
  zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

62. Zhotovitel stanovuje termín 28.4.2014 pro kompletaci VZT.
informace
Termín nebyl dodržen. Zhotovitel stanovuje nový termín na 6.5.2014.

zajišťuje: zhotovitel
63. Objednatel požaduje doplnění prostoru samoobsluhy klimatizačními jednotkami. Stavba zajistila přívod elektrické energie pro mrazáky a zajistí přívod elektřiny pro klimatizaci a odvod kondenzátu.

 zajišťuje: zhotovitel

Jedná se o 2 ks klimatizační jednotky Toshiba podstropní (vnitřní + venkovní včetně ovladače) RAV-SP1104 AT-E, práce provádí p. Roll mob. 602 204 215, e-mail: rollovam@seznam.cz. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
64. Objednatel upřesnil průběhy zámkové dlažby, zídek a venkovních chodníků. Projektant změny zakreslí.
zajišťuje: projektant

Předána aktualizovaná situace. Po prověření statikem budou dodány řezy a výztuže. Dodatečné venkovní monolitické konstrukce a opěrné stěny bude provádět firma Jan Tvrdý.

 zajišťuje: projektant

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:

65. V místnosti 102 bude namísto dřezu osazeno jen umyvadlo. Interiérová roleta v místnosti 201 bude sjíždět jen na úroveň pultu baru a bude s elektrickým pohonem. Interiéry dodává pí. Košťáková mob. 737 419 448, e-mail: kostakova.michaela@seznam.cz. Do sálu byla vybrána podlaha dub rustik, selské prkno. Do zákulisí byla vybrána plovoucí podlaha Parador Classic 1040 ocean teak 1275578.  
  zajišťuje: zhotovitel
66. Zhotovitel stanovuje termín 30.4.2014, kdy zahájí kompletační práce Divadelní služba Praha a AV MEDIA.
  zajišťuje: zhotovitel
67. Zhotovitel provede opravu zničených podlah ve 3.NP. Zhotovitel zabrání polití anhydritových podlah vodou. Zhotovitel musí dodržovat BOZP, na stavbě nesmí chybět zábradlí.

  zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE:

68. Zhotovitel nesmí zasypat ovládání vodovodních šoupat. Zhotovitel musí provést v koupelnách hydroizolační stěrky, v koupelnách chybí vany. Zhotovitel musí opravit křivé dlaždice. Zhotovitel musí zcela odstranit štuky pod obklady. Zhotovitel musí řádně zakrýt dřevěné podlahy a okna vč. kování. Zhotovitel musí provést v nejkratším možném termínu betony na obnažených kabelech podlahového vytápění, kam se nyní chodí a kde se skladuje materiál. Zhotovitel musí před betonáží provést opravu izolací a revizi topných kabelů. Zhotovitel musí provést úklid celého staveniště vč. venkovních ploch. Zhotovitel vyklidí ze stavby přebytečný a nepotřebný materiál a odpady.
 zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE:

69. Zhotovitel musí provést nátěry tak, aby se neloupaly. Zhotovitel musí řádně ošetřit spáru mezi omítkou a SDK. Zhotovitel odsouhlasil termín pro navážení interiérů od 12.5.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
70. V týdnu od 12.5.2014 přijede zástupce firmy JHS – Stavební ohledně montáže střešních výlezů. 
zajišťuje: TDI
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

