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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 20/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 26. 5. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno:
5 členů
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), trvá   
Pořad jednání:

20/1
Faktury

20/2
Zpráva z inspekce provedené v MŠ Radonice

20/3
„Rodinný park Radonice“

20/4 
„Obecní dům Radonice – dokončení“

20/5
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013

20/6
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ 

20/7
Informace starosty obce + různé
20/1
Faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení:

a) faktury č. 14010034 za dodávku mobilního podia do sálu obecního domu firmě Michal Elznic ve výši 174.045,- Kč včetně DPH,

b) faktury č. 2014010216 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 151.119,- Kč včetně DPH, k úhradě po odečtení zádržného 143.562,83 Kč včetně DPH,
c) faktury č. 18052014 za pronájem party stanů s příslušenstvím na dětský den společnosti Partystan.cz s.r.o. ve výši 22.627,- Kč včetně DPH.
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

20/2
Zpráva z inspekce provedené v MŠ Radonice

Rada obce bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce a ukládá ředitelce MŠ odstranit vytknuté nedostatky (příloha č. 1).
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

20/3
„Rodinný park Radonice“
a) Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 27 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 2).  
b) Rada obce posoudila níže uvedené nabídky na provedení klempířských prací na akci „Rodinný park Radonice“  
1. společnost GREEN PROJECT s.r.o.
- nabídková cena   44.221,- Kč bez DPH,

2. firma Josef Kodiš


- nabídková cena 100.090,- Kč bez DPH.

Rada obce vybrala a schvaluje nabídku společnosti GREEN PROJECT s.r.o. na provedení klempířských prací na akci „Rodinný park Radonice“ s nabídkovou cenou 44.221,- Kč bez DPH. Jedná se o klempířské práce (příloha č. 3), které nebyly v původním projektu (okapy a oplechování altánu a podia).
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

20/4 
„Obecní dům Radonice – dokončení“
a) Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 30 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“ (příloha č. 4).

b) Rada obce posoudila a schvaluje nabídku firmy Jan Tvrdý na vybudování opěrné zdi, terénní úpravy a oplocení na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ s nabídkovou cenou 937.079,51 Kč bez DPH (příloha č. 5).
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

20/5
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013

Rada obce bere na vědomí Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013 a ukládá obecnímu úřadu vyvěsit toto vyúčtování na úřední desce (příloha č. 6)
20/6
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ 
a) Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 5 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ (příloha č. 7)
b) Rada obce schvaluje Změnový list č. 2 předložený firmou Daniel Šperk na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ ve výši 49.843,34 Kč včetně DPH (příloha č. 8).
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

20/7
Informace starosty obce + různé

a) Radonické listy 

Příspěvky předložit do 31. 5. 2014 – fotografie z čarodějnic a dětského dne zajistí pan Forman. 
b) Starosta obce informoval radu obce o přípravě programů pro obecní dům a rodinný park. Na příštím jednání rady obce předloží dramaturgický plán a návrh na vytvoření „Kulturního střediska“.
USNESENÍ č. 20/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 26. 5. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 20/2 
- 
Inspekční zprávu České školní inspekce. 

Bod 20/3 a) 
- 
Zápis z kontrolního dne č. 27 stavby „Rodinný park Radonice“.

Bod 20/4 a)
- 
Zápis z kontrolního dne č. 30 stavby „Obecní dům Radonice“.

Bod 20/5  
- 
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013.

Bod 20/6 a)
- 
Zápis z kontrolního dne č. 5 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“.

Bod 20/7
- 
Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 20/1 a)

-
proplacení faktury č. 14010034 za dodávku mobilního podia do sálu obecního domu firmě Michal Elznic ve výši 174.045,- Kč včetně DPH.

Bod 20/1 b)

-
proplacení faktury č. 2014010216 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 151.119,- Kč včetně DPH, k úhradě po odečtení zádržného 143.562,83 Kč včetně DPH.

Bod 20/1 c)

-
proplacení faktury č. 18052014 za pronájem party stanů s příslušenstvím na dětský den společnosti Partystan.cz s.r.o. ve výši 22.627,- Kč včetně DPH.

Bod 20/3 b)

-
nabídku společnosti GREEN PROJECT s.r.o. na provedení klempířských prací na akci 
„Rodinný park Radonice“ s nabídkovou cenou 44.221,- Kč bez DPH.  

Bod 20/4 b)

-
nabídku firmy Jan Tvrdý na vybudování opěrné zdi, terénní úpravy a oplocení na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ s nabídkovou cenou 937.079,51 Kč bez DPH. 
Bod 20/6 b)

-
Změnový list č. 2 předložený firmou Daniel Šperk na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ ve výši 49.843,34 Kč včetně DPH.

C. Ukládá:

Bod 20/5

Obecnímu úřadu

-
vyvěsit Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013 na úřední desce. 

 


 



         
       




      ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 
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příloha č. 2

Zápis z kontrolního dne č. 27

Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 21.05.2014
Přítomni: Ing. Němec, MBA – starosta obce, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

10. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 

zajišťuje: zhotovitel
Šachta a potrubí DN 300 provedeno. Šachta DN 500 trvá, projekt poslán.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:

44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Obruby vyrovnány. Výška chodníku CH1 bude opravena. Přeložka vysypána kamenivem. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Předložena nabídka na vysypání přeložky potoka kamenivem. Obec se vyjádří. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Nabídka na vysypání přeložky potoka kamenivem odsouhlasena. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

45. Upřesněn vstup 60x60 cm do nové monolitické revizní šachty na dešťové kanalizaci DN300. Upřesněno zaústění drenáže s vyspárovaným kamenným obkladem 1x1 m. Upřesněno vysvahování směrem k pozemku pana Baťchy. Nový požadavek na obsypání břehů laguny 30 cm nad hladinu a 70 cm pod hladinu až k betonovému prahu. Nový požadavek na prodloužení kamenné rovnaniny až po opevnění vyústění z nádrže. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Šachta na kanalizaci DN 300 provedena, drenáž zaústěna, laguna obsypána. Rovnanina trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

48. U vyústění nádrže do přeložky nutno opravit okolo napojení trubky a doplnit úpravu protisvahu.
zajišťuje: zhotovitel
Protisvah doplněn, napojení trubky trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

49. Zhotovitel provedl navíc vrstvu geotextilie do mlatových chodníků. Zhotovitel provede založení trávníku na celém zájmovém území. Vícepráce se ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Předložena nabídka na doplnění geotextilie do mlatových chodníků. Obec se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Nabídka na dodatečné geotextilie a doplněné výměry trávníků odsouhlasena.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

51. Dne 18.4.2014 byla zahájena přejímka vodní plochy s vadami a nedodělky viz zápis ve stavebním deníku. Vodní nádrž stále není v čisté podobě a bez zeleně a tudíž nemůže být předána, ostatní vady a nedodělky jsou odstraněny.
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

54. Zhotovitel provedl hlediště v rozporu s výkresovou dokumentací. Nejsou dodrženy výšky stupňů. V rámci opravy hlediště může zhotovitel upravit výšku stupně na 350 mm + 100 mm lavička.

zajišťuje: zhotovitel
55. Zhotovitel písemně oznámil přerušení prací a zastavení realizace. TDI konstatuje, že práce na stavbě přesto ve volnějším tempu probíhají i nadále. TDI upozorňuje na termín milníku č. 4 – dokončení stavby altánu a pódia, který byl posunut dodatkem SoD na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 4 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 5 – dokončení stavby hlediště na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 5 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 6 – dokončení komunikací na 30.4.2014. TDI konstatuje, že ani milník č. 6 nebyl splněn. TDI upozorňuje zhotovitele na smluvní penále 10.000,- Kč za den prodlení a milník. TDI vyzývá zhotovitele, aby práce co nejdříve obnovil a dílo řádně dokončil.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

56. Zhotovitel srovná křivý podhled v altánu. Zhotovitel provede sloupy osvětlení za hledištěm dle vyhlášky ve výšce 2,4 m nad sedákem horní řady hlediště. Zhotovitel odstraní kameny a plasty z prostoru trávníků. Zhotovitel provede řádné ukončení střešní krytiny oplechováním a okapy. Zhotovitel ocení případné vícepráce. 

zajišťuje: zhotovitel
Podhled altánu opraven. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
57. Projektant zakreslí do situace rozprostření kačírku podél břehu a změnu ploché části břehu za hledištěm z kačírku na zatravnění. Projektant zakreslí podrobnější specifikaci krbu v altánu s ocelovým odkouřením.

zajišťuje: projektant
Poslána situace a rozměrový náčrt krbu. Zhotovitel nacení případné vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
58. Obec Radonice si zajistí u ČEZ rezervaci elektrického příkonu.

zajišťuje: TDI
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:

59. Pan Honců si stěžuje, že mu dosud nebyl uhrazen nájem za deponii v Jenštejně. Bude projednáno Radou obce Radonice.

zajišťuje: Obec Radonice
V rámci jednání Rady obce za přítomnosti zhotovitele bylo dohodnuto, že nájem za deponii v Jenštějně uhradí Obec Radonice a doprava a manipulace v souvislosti s deponií zůstává v režii zhotovitele.

splněno-vypouští se
60. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že okapy na altánu budou staženy do gabionu, okapy na jevišti budou přes mlaty odvedeny betonovými žlabovkami. Dále bylo dohodnuto, že bok svahu mezi hledištěm a mlatem u altánu bude upraven pomocí betonových svahových tvarovek, které budou osázeny. Projektant provede zákres zpevnění.

zajišťuje: projektant
NOVÉ ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE:

61. Mostky byly uvažovány jako kompletní dodávka např. od Taxus, spol. s r.o. s rozpětím na 8,4 m vč. statického návrhu. Zhotovitel přesto navíc požaduje podrobný statický výpočet. Projektant doplní.

zajišťuje: projektant
62. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na rozmístění informačních tabulí. Zhotovitel upozorňuje na nutnost doplnit dopadové plochy okolo herních prvků. Zhotovitel navrhuje přestěrkování předního líce betonových dílců hlediště. Zhotovitel nacení vícepráce.

  zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI











příloha č. 3
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příloha č. 4

Zápis z kontrolního dne č. 30

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 21.05.2014
Přítomni: Ing. Němec, MBA – starosta, p. Trčala – TOGET, p. Fiala – TOGET
Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
Proveden vzorek, zhotovitel předloží záruku trvanlivosti navrženého řešení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.

zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla kontrola hydroizolací. Oprava štuků trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel

U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

56. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel

58. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  

zajišťuje: zhotovitel

Opětovné stížnosti podzhotovitelů na platební morálku zhotovitele.

zajišťuje: zhotovitel

59. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

60. Opakovaně zjištěno, že na stavbě nepracuje dostatek pracovníků pro řádné dokončení termínu výstavby. Opakovaně zjištěno, že práce neprobíhají v souladu s harmonogramem. Práce nejsou dokončovány, všechny místnosti jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti. Stále nejsou osazeny hliníkové výkladce, což blokuje další práce. Stále neprobíhají obklady a dlažby. Opakované výzvy, aby zhotovitel provedl nápravu. Opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů. Po 7 měsících výstavby a 5 týdnů před dohodnutým termínem dokončení prostavěno tristních 33% rozpočtu. Kumulované zpoždění milníků činí ke dnešnímu dni 168 dní pod smluvním penále viz SoD.
zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel situaci neřeší. Znovu zjištěno, že se na stavbě nepracuje s dostatečnou intenzitou. Práce téměř nepostupují. Nic není řádně dokončeno. Kumulované zpoždění milníků činí již 182 dnů. Další milníky 25.4. venkovní komunikace a 30.4. kompletace zřejmě splněny také nebudou.

61. Objednatel požaduje na půdě jako vícepráci položení OSB desek namísto úzké lávky.
  zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

63. Objednatel požaduje doplnění prostoru samoobsluhy klimatizačními jednotkami. Stavba zajistila přívod elektrické energie pro mrazáky a zajistí přívod elektřiny pro klimatizaci a odvod kondenzátu.

 zajišťuje: zhotovitel

Jedná se o 2 ks klimatizační jednotky Toshiba podstropní (vnitřní + venkovní včetně ovladače) RAV-SP1104 AT-E, práce provádí p. Roll mob. 602 204 215, e-mail: rollovam@seznam.cz. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
64. Objednatel upřesnil průběhy zámkové dlažby, zídek a venkovních chodníků. Projektant změny zakreslí.
zajišťuje: projektant

Předána aktualizovaná situace. Po prověření statikem budou dodány řezy a výztuže. Dodatečné venkovní monolitické konstrukce a opěrné stěny bude provádět firma Jan Tvrdý.

 zajišťuje: projektant

Předány výkresy opěrných zídek Ligasova, schodiště u rampy pro ZTP, opěrné zdi u parkoviště a u zásobování. Chybí opěrné zdi u schodiště.

zajišťuje: projektant

Opěrné zdi u schodiště poslány.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:

65. V místnosti 102 bude namísto dřezu osazeno jen umyvadlo. Interiérová roleta v místnosti 201 bude sjíždět jen na úroveň pultu baru a bude s elektrickým pohonem. Interiéry dodává pí. Košťáková mob. 737 419 448, e-mail: kostakova.michaela@seznam.cz. Do sálu byla vybrána podlaha dub rustik, selské prkno. Do zákulisí byla vybrána plovoucí podlaha Parador Classic 1040 ocean teak 1275578.  
  zajišťuje: zhotovitel
66. Zhotovitel stanovuje termín 30.4.2014, kdy zahájí kompletační práce Divadelní služba Praha a AV MEDIA.
  zajišťuje: zhotovitel
67. Zhotovitel provede opravu zničených podlah ve 3.NP. Zhotovitel zabrání polití anhydritových podlah vodou. Zhotovitel musí dodržovat BOZP, na stavbě nesmí chybět zábradlí.

  zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE:

68. Zhotovitel nesmí zasypat ovládání vodovodních šoupat. Zhotovitel musí provést v koupelnách hydroizolační stěrky, v koupelnách chybí vany. Zhotovitel musí opravit křivé dlaždice. Zhotovitel musí zcela odstranit štuky pod obklady. Zhotovitel musí řádně zakrýt dřevěné podlahy a okna vč. kování. Zhotovitel musí provést v nejkratším možném termínu betony na obnažených kabelech podlahového vytápění, kam se nyní chodí a kde se skladuje materiál. Zhotovitel musí před betonáží provést opravu izolací a revizi topných kabelů. Zhotovitel musí provést úklid celého staveniště vč. venkovních ploch. Zhotovitel vyklidí ze stavby přebytečný a nepotřebný materiál a odpady.
 zajišťuje: zhotovitel
Betonové potěry provedeny, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE:

69. Zhotovitel musí provést nátěry tak, aby se neloupaly. Zhotovitel musí řádně ošetřit spáru mezi omítkou a SDK. Zhotovitel odsouhlasil termín pro navážení interiérů od 12.5.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
70. V týdnu od 12.5.2014 přijede zástupce firmy JHS – Stavební ohledně montáže střešních výlezů. 
zajišťuje: TDI
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE:

71. Objednatel požaduje, aby byla v nejkratším možném termínu znovu zprůjezdněna ulice Prchalova. Auta stavby budou parkovat na novém parkovišti a nesmí zabraňovat průjezdu autobusů. V ulici Prchalova budou osazeny 2 zpomalovací prahy. Zhotovitel zlikviduje odpad, upraví náves, dokončí chodník z vegetačních tvárnic a zaseje trávu. Termín do 20.5.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
72. Firma Jan Tvrdý demontuje lešení z monumentu, zhotovitel provede zhutněné zásypy a zámkovou dlažbu. Zhotovitel umístí řádně přívody elektro, kotvení zvonu a hodin. Firma Jan Tvrdý provede opravu a přestěrkování monumentu z důvodu opětovných vad povrchu pohledových betonů.

zajišťuje: zhotovitel
73. Hliníkové dveře do 111, 101 a 201 neodpovídají projektu. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
74. Firma AV MEDIA se pokusí navíc zajistit interkom mezi režií a zákulisím.

zajišťuje AV MEDIA
75. V termínu 19.5.2014 se montují kuchyňské linky, šatny, bar, zrcadla, pódium. Zhotovitel do tohoto termínu bezpodmínečně dokončí veškeré mokré a prašné stavební procesy, zajistí uzamčení těchto místností a pracovníci stavby budou mít do těchto prostor 
zakázaný vstup. V termínu do 23.5.2014 budou v 2.NP kompletně dokončeny všechny 
montáže (svítidla, zásuvky, dveře, kování atd.).

zajišťuje: zhotovitel
76. Zhotovitel stanoví závazný termín pro připojení elektrické energie. Zhotovitel provede zámkové dlažby na horním parkovišti u ulice Nad Školou. Zhotovitel opraví nekvalitní podlahy v dílně 111. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržet technologický postup pro nátěry betonových podlah. Zhotovitel opraví nekvalitní nátěry ocelových zárubní. Zhotovitel zakryje VZT přívody k digestořím v 209. Vnitřní malby budou bílé. Podlahy v 3.NP budou dle projektu, pouze v B404 bude dlažba z důvodu umístění bojleru. 

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE:

77. Termín kolaudace je pevně stanoven na 13.6.2014 v 9:00. Zhotovitel předložil dle požadavků Rady podrobný rozpis termínů dokončování díla viz příloha. Zhotovitel začne předávat doklady ke kolaudaci.

zajišťuje: zhotovitel
78. 3. NP:

a. provést konečné opravy omítek a štuků (platí pro celou budovu),

b. u všech obkladů včetně soklů ukončit horní hranu akrylem, silikonem nebo štukem (platí pro celou budovu),

c. garsoniéra: dodělat SDK v koupelně,

d. 2+1: opravit SDK v koupelně (křivé napojení šikminy na obklad)

e. 3+1 vlevo: oprava podlahy v pokoji proti koupelně (prasklý anhydrit za dveřmi)

f. opravit díry po kabelech v SDK na stropech   

g. opravit spáry v koupelně nad vanou

h. chodba: opravit podlahy mezi dveřmi (rozdrcený anhydrit)

i. křivé špalety u obojích dveří v zádveří,

j. ve všech místnostech opravit přechody šikmin pod okny.

zajišťuje: zhotovitel
79. 2. NP:

a. opravit omítky zejména v sále a chodbě za sálem

b. osadit zařizovací předměty

c. sál: 

· světla budou osazena do 24. 5. 2014,

· ovládání opony v zákulisí a na jevišti vypínačem znemožňujícím náhodném zapnutí,

· instalovat interkom (domácí telefon) a světelnou signalizaci mezi zákulisím a režií 

· provést zalištování podlahy

· obložky + dveře instalace 24.5.2014

· konečné vymalování sálu a zákulisí do 24.5.2014

d. foyer: 

· sloup povrchově upravit lepidlo-perlinka-štuk,

· kompletní elektroinstalace 30.5.

e. šatna pro kuchyňku:

· obložit roh vedle umyvadla

f. bar:

· opravit odraženou zárubeň dveří do kuchyňky

zajišťuje: zhotovitel
80. 1.NP:

a. svítidla v prodejně: budou nahrazena přisazenými zářivkami, rozmístění v podélných řadách v linii regálů podle nákresu předloženého nájemcem obchodu,

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Němec, MBA – starosta obce
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příloha č. 6
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příloha č. 7

Zápis z kontrolního dne č. 05
Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

Dne: 19.05.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK, pí. Drnková – ředitelka MŠ, pí. Sýkorová – LOKKI

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

1. Zhotovitel do 14 dnů doplní milníky a termíny pro dokončení hrubých instalací.
zajišťuje: zhotovitel
2. Zhotovitel předložil vzorky PVC, dveří a kování. Ředitelka školky se k předloženým vzorkům vyjádří. Zhotovitel předloží vzorky obkladů a dlažeb.  
zajišťuje: zhotovitel, ředitelka MŠ
Ředitelka MŠ předala 1. část návrhu interiérů a dodá zbytek. Zhotovitel provede kalkulaci víceprací v souvislosti se změnou materiálu.

zajišťuje: zhotovitel, ředitelka MŠ
19.5.2014 ve 14:00 proběhne jednání s ředitelkou MŠ a návrhářem interiéru LOKKI za účelem konečného výběru povrchových úprav. Zhotovitel přinese katalog RAKO.

zajišťuje: zhotovitel, ředitelka MŠ
Interiéry upřesněny viz bod 15.

splněno-vypouští se
3. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že odkryté rozvody topení provedené v mědi jsou v dobrém stavu. Projektant prověří dimenze stávajícího potrubí. Spěchá.

zajišťuje: projektant
Přepočtené dimenze vytápění předány. Výměna potrubí jen v části. Zhotovitel vyčíslí méněpráce.

zajišťuje: zhotovitel
4. Odkryté stoupačky kanalizace a ležaté svody provedené z litiny jsou v havarijním stavu a je nutno je vyměnit. Zhotovitel připraví změnový list (bourání, rozvody, obezdívky, povrchové úpravy).

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

7. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně závěsných roštů pro vodovod na závěsy. Zhotovitel připraví změnový list. 
 zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:

9. Vodovodní baterie budou stojánkové. Zhotovitel osadí nový parotěsný poklop nad revizní šachtu kanalizace v šatně 103 a připraví změnový list. 

zajišťuje: zhotovitel
10. Projektant zakreslí rampu vč. zábradlí pro vozíčkáře, kterou požaduje NIPI. Stávající rampa nevyhovuje, je příliš strmá a nelze ji prodloužit.
zajišťuje: projektant
ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

11. Prosklená stěna v místnosti 105 zůstane „zapuštěna“ ve stávající úrovni z důvodu zamezení promrzání stropu. Nová okna v místnostech 103, 106, 107 budou namontována 20.5.2014. Nová okna v místnostech 104, 105 budou namontována 26.-27.5.2014. Montáže koordinuje p. Kovář 777 942 251 z firmy RI Okna.
zajišťuje: Obec Radonice
12. Profese elektro prověří repasi rozvaděče v místnosti 109. Předpokládá se, že 2.NP bude napojeno na stávající elektrorozvody. V místnosti 109 bude doplněn podhled a nové SDK opláštění rozvodů.
 zajišťuje: zhotovitel
13. Topení v 102 možno umístit pod hydrant, za předpokladu, že to neodporuje ČSN. Zhotovitel navrhuje změnu výšky topných těles z 400 mm na 500 mm při zachování topného výkonu. Tato změna nemá vliv ani na cenu ani na termín dokončení. Ředitelka MŠ se vyjádří, zdali to nebude kolidovat s interiérem.

zajišťuje: ředitelka MŠ
Topná tělesa mohou být zvýšena z 400 mm na 500 mm.

splněno-vypouští se
14. V místnosti 113 budou instalace zakryty SDK, neboť nejdou zasekat do slabé příčky. Z důvodu stability systému a nemíchání SV a TUV osadí zhotovitel navíc 6 ks zpětných klapek ve všech 3 umývárnách.

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE:

15. Obklady a dlažby budou RAKO, série TULIP, obklady naležato, spárovačka světle šedá (M08E). Odstíny maleb jsou ze vzorníku CAPAROL. Stropy vč. 30 cm fabionu budou všude bílé. Zhotovitel ocení případné vícepráce. Provedení v jednotlivých místnostech bude následující:

a. 106+112 – podlaha Tulip modrá, stěna 6 řad Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip bílá.

b. 205+206 – podlaha Tulip oranžová, stěna 1 řada Tulip oranžová + 5 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 1 řada Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip oranžová.

c. 107+110 – podlaha Tulip oranžová, stěna 7 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá.

d. 108+111+113 – podlaha Tulip oranžová, stěna soklík Tulip oranžová, malba bílá.

e. 102+103 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-15, malba Curry 120.

f.    104 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, krátké stěny malba Mai 85 (zelená), dlouhé stěny malba Curry 120.

g. 105 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, malba do 1 m Pinie 115 + nad 1 m Marill 150 (meruňková).

h. 109 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10, stěna malba bílá.

i.    114 – stávající podlaha jako v přilehlé chodbě, stěna malba bílá.

zajišťuje: zhotovitel
16. Nové požární dveře v 101 Sapeli viz stávající. Ostatní požární dveře barva bílá. Vnitřní dveře lamino javor.

zajišťuje: zhotovitel
17. Stávající křivé a zvýšené podlahy v místnostech 107+113 neumožňují navázat na podlahu 104. Budou proto vybourány na podkladní beton, zaizolovány a znovu vybetonovány. Zhotovitel vyčíslí vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
18. Zhotovitel v termínu do 2.6.2014 pověsí radiátory v místnostech 103, 104, 105 a založí příčky v 105 z důvodu zaměření interiérů.

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI












příloha č. 8
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