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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 22/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 11. 6. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno:
3 členové
Omluveni:
Ing. Zdeněk Růžička, Jaromír Forman
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), trvá 
Pořad jednání:

22/1
Faktury

22/2
„Rodinný park Radonice“

22/3 
„Obecní dům Radonice – dokončení“
22/4
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

22/5
Prodejna potravin – venkovní prodej
22/6
Informace starosty obce + různé
22/1
Faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení:

a) faktury č. 05356007 za práce provedené na akci „Cyklostezka a manipulační plocha Počernická“ společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 56.142,31 Kč včetně DPH,

b) faktury č. 4728260514 za právní služby Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. ve výši 33.970,75 Kč včetně DPH, 

c) faktury č. 2014022 za práce provedené na vybudování opěrných zdí a oplocení v měsíci 5/2014 na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ firmě Jan Tvrdý ve výši 521.618,58 Kč včetně DPH,

d) faktury č. 2014017 za dodávku textilního jevištního vybavení do sálu obecního domu společnosti Divadelní služba Praha, s.r.o. ve výši 114.341,- Kč včetně DPH,

e) faktury č. 2014010240 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 973.441,- Kč včetně DPH, k úhradě po odečtení zádržného 924.768,54 Kč včetně DPH,

f) faktury č. 025/2014 za práce provedené na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ společnosti TOGET s.r.o. ve výši 938.619,- Kč, k úhradě po odečtení zádržného 891.688,- Kč,

g) faktury č. 320140009 za spolupráci při zabezpečení požární ochrany za 1. pololetí 2014 ve výši 50.000,- Kč.
Hlasování: 

Pro:
3
Proti:    0

22/2
„Rodinný park Radonice“

a) Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 29 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 1).  
b) Rada obce bere na vědomí Předávací protokol o předání stavby „Rodinného parku v Radonicích“ a konstatuje rozsáhlé vady a nedodělky (příloha č. 2).  
c) Rada obce neschvaluje návrh víceprací předložený společností GREEN PROJECT s.r.o. (příloha č. 3).

Hlasování: 

Pro:
3
Proti:    0

22/3 
„Obecní dům Radonice – dokončení“

a) Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 32 a 33 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“ (příloha č. 4).

b) Rada obce schvaluje posun milníků na stavbě Obecního domu dle žádosti společnosti TOGET s.r.o. z důvodu změn a víceprací objednaných obcí (příloha č. 5).
Hlasování: 

Pro:
3
Proti:    0

c) Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Dama spol. s r.o. na dodávku nerezových venkovních zábradlí v ceně 114.169,72 Kč na balkon a v ceně 140.552,84 Kč na terasu (příloha č. 6). Částka bude odečtena z rozpočtu společnosti TOGET s.r.o.

Hlasování: 

Pro:
3
Proti:    0

22/4
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 7 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ (příloha č. 7)
22/5
Prodejna potravin – venkovní prodej
Rada obce schvaluje žádost firmy Prodejna potravin Hao Tran Quoc o povolení venkovního prodeje ovoce a zeleniny (příloha č. 8).
Hlasování: 

Pro:
3
Proti:    0

22/6
Informace starosty obce + různé

a) Rada obce bere na vědomí informaci o naplnění nové třídy MŠ Radonice (celkem 25 dětí, tj. plný počet). Všichni rodiče dětí z jiných obcí podepsali smlouvu o poskytování příspěvku na provoz ve výši 2.000,- Kč měsíčně za každé dítě.  
b) Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 26. 6. 2014 v 19.00 hodin v Obecním domě.
USNESENÍ č. 22/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 6. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 22/2 a) 
- 
Zápis z kontrolního dne č. 29 stavby „Rodinný park Radonice“.

Bod 22/2 b) 
- 
Předávací protokol o předání stavby „Rodinného parku v Radonicích“.

Bod 22/3 a)
- 
Zápis z kontrolního dne č. 32 a 33 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.

Bod 22/4
- 
Zápis z kontrolního dne č. 7 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“.

Bod 22/6
- 
Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 22/1 a)

-
proplacení faktury č. 05356007 za práce provedené na akci „Cyklostezka a manipulační plocha Počernická“ společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 56.142,31 Kč včetně DPH.

Bod 22/1 b)

-
proplacení faktury č. 4728260514 za právní služby Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. ve výši 33.970,75 Kč včetně DPH.

Bod 22/1 c)

-
proplacení faktury č. 2014022 za práce provedené na vybudování opěrných zdí a oplocení v měsíci 5/2014 na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ firmě Jan Tvrdý ve výši 521.618,58 Kč včetně DPH.

Bod 22/1 d)

-
proplacení faktury č. 2014017 za dodávku textilního jevištního vybavení do sálu obecního domu společnosti Divadelní služba Praha, s.r.o. ve výši 114.341,- Kč včetně DPH.

Bod 22/1 e)

-
proplacení faktury č. 2014010240 za práce provedené na akci „Rodinný park Radonice“ společnosti GREEN PROJECT s.r.o. ve výši 973.441,- Kč včetně DPH, k úhradě po odečtení zádržného 924.768,54 Kč včetně DPH.

Bod 22/1 f)

-
proplacení faktury č. 025/2014 za práce provedené na akci „Obecní dům Radonice – dokončení“ společnosti TOGET s.r.o. ve výši 938.619,- Kč, k úhradě po odečtení zádržného 891.688,- Kč.  

Bod 22/1 g)

-
proplacení faktury č. 320140009 za spolupráci při zabezpečení požární ochrany za 1. pololetí 2014 ve výši 50.000,- Kč. 

Bod 22/3 b)

-
posun milníků na stavbě Obecního domu dle žádosti společnosti TOGET s.r.o. z důvodu změn a víceprací objednaných obcí.

Bod 22/3 c)

-
cenovou nabídku společnosti Dama spol. s r.o. na dodávku nerezových venkovních zábradlí v ceně 114.169,72 Kč na balkon a v ceně 140.552,84 Kč na terasu. Částka bude odečtena z rozpočtu společnosti TOGET s.r.o.

Bod 22/5

-
žádost firmy Prodejna potravin Hao Tran Quoc o povolení venkovního prodeje ovoce a zeleniny. 

C. Neschvaluje:

Bod 22/2 c)

-
návrh víceprací předložený společností GREEN PROJECT s.r.o.. 

D. Konstatuje:
Bod 22/2 b)

-
rozsáhlé vady a nedodělky na stavbě „Rodinného parku v Radonicích“.
 


 



         
       




      ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 

příloha č. 1
Zápis z kontrolního dne č. 29

Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 04.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

10. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.
zajišťuje: zhotovitel
Komunikace není zametena, chybí zástřik asfaltovou emulzí, nejsou výškově rektifikovány kanalizační poklopy, není zaválcován recyklát, chybí opravit na křížení ulic u st.č. 304, nutno odstranit přebytečný štěrk. 

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

26. Zhotovitel byl upozorněn na poškození plotu u p.č. 335/1. Zhotovitel provede provizorní opravu, aby z pozemku neutekl pes. Finální oprava bude provedena po dokončení prací.
zajišťuje: zhotovitel
Oprava poškozeného plotu trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel provede řádné utěsnění nádrže jílem, zejména v místě prostupu pro vodní živočichy a v místě bývalého překopu. Zhotovitel provede revizi uložení zvlněného potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka. 
zajišťuje: zhotovitel
Utěsnění nádrže se zatím nebude řešit. Potrubí mezi korytem I a přeložkou potoka je stále zvlněno. Nutno opravit nebo poskytnout slevu.

zajišťuje: zhotovitel
31. Zhotovitel vypracuje nabídku na vyčištění a úpravu koryta I až na hranici parku. Zhotovitel do 3 týdnů podá informaci, zdali využije kameny ze zdi za kurty, která se bude stavět nová.
zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel předložil nabídku na úpravu koryta I. Obec Radonice se k nabídce vyjádří. Ostatní trvá.

  zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Na základě požadavku obce bude suché koryto I zasypáno a zaústěné dešťové kanalizace budou přes betonové revizní šachty napojeny do přeložky Radonického potoka dle předané projektové dokumentace. 

zajišťuje: zhotovitel
Zásyp probíhá. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu. 

zajišťuje: zhotovitel
Šachta a potrubí DN 300 provedeno. Šachta DN 500 trvá, projekt poslán.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel do 5 dnů předloží cenovou nabídku na vícepráci na úpravu šachty DN 500.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE:

44. Zhotovitel provede řádné vyrovnání obrub dle projektové dokumentace. Zhotovitel prověří výšku chodníku CH1. Zhotovitel musí řádně vyrovnávat režné zdivo altánu. Zhotovitel provede a nacení vícepráci vysypání přeložky potoka kamenivem frakce 32/63 tl. 150 mm, š. 1,5 m. Zhotovitel nacení vícepráci výměna poškozeného ocelového zábradlí na mostku. Zhotovitel nacení vícepráci osazení dodatečné silniční vpusti před zaústěním chodníku CH1 do ulice Na Plachotě.
zajišťuje: zhotovitel
Obruby vyrovnány. Výška chodníku CH1 bude opravena. Přeložka vysypána kamenivem. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Předložena nabídka na vysypání přeložky potoka kamenivem. Obec se vyjádří. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel, Obec Radonice
Nabídka na vysypání přeložky potoka kamenivem odsouhlasena. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel do 5 dnů předloží cenovou nabídku na vícepráci na výměnu zábradlí a osazení vpusti.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE:

45. Upřesněn vstup 60x60 cm do nové monolitické revizní šachty na dešťové kanalizaci DN300. Upřesněno zaústění drenáže s vyspárovaným kamenným obkladem 1x1 m. Upřesněno vysvahování směrem k pozemku pana Baťchy. Nový požadavek na obsypání břehů laguny 30 cm nad hladinu a 70 cm pod hladinu až k betonovému prahu. Nový požadavek na prodloužení kamenné rovnaniny až po opevnění vyústění z nádrže. Zhotovitel ocení podle jednotkových cen z rozpočtu.
zajišťuje: zhotovitel
Šachta na kanalizaci DN 300 provedena, drenáž zaústěna, laguna obsypána. Rovnanina trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel do 5 dnů předloží cenovou nabídku na vícepráci na prodloužení kamenné rovnaniny.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE:

48. U vyústění nádrže do přeložky nutno opravit okolo napojení trubky a doplnit úpravu protisvahu.
zajišťuje: zhotovitel
Protisvah doplněn, napojení trubky trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Dosud není provedeno, zhotovitel provede do 11.6.2014.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

51. Dne 18.4.2014 byla zahájena přejímka vodní plochy s vadami a nedodělky viz zápis ve stavebním deníku. Vodní nádrž stále není v čisté podobě a bez zeleně a tudíž nemůže být předána, ostatní vady a nedodělky jsou odstraněny.
zajišťuje: zhotovitel
Nečistoty z vodní hladiny odstraněny, nádrž je v přírodní podobě, přejímka proběhne s přejímkou celého díla.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

55. Zhotovitel písemně oznámil přerušení prací a zastavení realizace. TDI konstatuje, že práce na stavbě přesto ve volnějším tempu probíhají i nadále. TDI upozorňuje na termín milníku č. 4 – dokončení stavby altánu a pódia, který byl posunut dodatkem SoD na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 4 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 5 – dokončení stavby hlediště na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 5 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 6 – dokončení komunikací na 30.4.2014. TDI konstatuje, že ani milník č. 6 nebyl splněn. TDI upozorňuje zhotovitele na smluvní penále 10.000,- Kč za den prodlení a milník. TDI vyzývá zhotovitele, aby práce co nejdříve obnovil a dílo řádně dokončil.

zajišťuje: zhotovitel
Na dotaz objednatele zhotovitel oznamuje, že k dnešnímu dni 4.6.2014 práce přerušeny nejsou. Objednatel požaduje písemné oznámení, kdy bylo přerušení prací ukončeno.

Vyjádření zhotovitele: Zhotovitel se domnívá, že zahájením předávacího řízení dne 2.6.2014 je toto bezpředmětné. V současné době probíhá pouze odstranění vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby.

Vyjádření objednatele: Písemné oznámení o přerušení prací musí být ukončeno písemným oznámením o ukončení přerušení prací. Užívání altánu není možné, neboť není provedeno dopojení podlahy u krbu a může zde dojít ke zranění, zvláště dětí.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

56. Zhotovitel srovná křivý podhled v altánu. Zhotovitel provede sloupy osvětlení za hledištěm dle vyhlášky ve výšce 2,4 m nad sedákem horní řady hlediště. Zhotovitel odstraní kameny a plasty z prostoru trávníků. Zhotovitel provede řádné ukončení střešní krytiny oplechováním a okapy. Zhotovitel ocení případné vícepráce. 

zajišťuje: zhotovitel
Podhled altánu opraven. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Nabídka na oplechování a okapy předložena, Obec Radonice nabídku odsouhlasila.

zajišťuje: zhotovitel
Objednatel požaduje potvrzení objednávky a termínu provedení.

zajišťuje: zhotovitel
58. Obec Radonice si zajistí u ČEZ rezervaci elektrického příkonu.

zajišťuje: TDI
Obec Radonice má uzavřenu smlouvu a zaplacen příkon. Zhotovitel předloží revizní zprávu na elektro.

zajišťuje: zhotovitel
Revizní zpráva je hotová, zhotovitel ji pošle e-mailem 5.6.2014 a následně poštou.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:

60. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že okapy na altánu budou staženy do gabionu, okapy na jevišti budou přes mlaty odvedeny betonovými žlabovkami. Dále bylo dohodnuto, že bok svahu mezi hledištěm a mlatem u altánu bude upraven pomocí betonových svahových tvarovek, které budou osázeny. Projektant provede zákres zpevnění.

zajišťuje: projektant
Dnes bude zasláno e-mailem, zhotovitel provede nacenění.

zajišťuje: projektant, zhotovitel
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE:

61. Mostky byly uvažovány jako kompletní dodávka např. od Taxus, spol. s r.o. s rozpětím na 8,4 m vč. statického návrhu. Zhotovitel přesto navíc požaduje podrobný statický výpočet. Projektant doplní.

zajišťuje: projektant
Zhotovitel předložil změnový list na mostek. Objednatel jej neakceptuje. Objednatel si zajistí mostek mimo SoD.

splněno-vypouští se
62. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na rozmístění informačních tabulí. Zhotovitel upozorňuje na nutnost doplnit dopadové plochy okolo herních prvků. Zhotovitel navrhuje přestěrkování předního líce betonových dílců hlediště. Zhotovitel nacení vícepráce.

  zajišťuje: zhotovitel
Přestěrkování předního líce hlediště provedeno. Obruba dopadové plochy u skluzavky musí být zaoblena.

zajišťuje: zhotovitel
Obruba zaoblena.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE:

63. Zhotovitel požaduje přesun pískoviště do zálivu za seniory. U pískoviště budou 3 lavičky a koš vzdálený 3m od laviček. Seniorské prvky jsou osazeny správně. Zhotovitel požaduje v zálivu pro seniory provést plochu pro pétanque. Místo bylo vyznačeno v terénu, ohraničeno bude betonovou obrubou, vnitřek vyplněn 15 cm písku. U plochy pro pétanque budou 3 lavičky a koš vzdálený 3m od laviček. Houpačka u dětských prvků bude otočena o 90°. U dětských prvků budou 3 lavičky a koš vzdálený 3m od laviček. U juniorských prvků budou 3 lavičky a koš vzdálený 3m od laviček. Jedna lavička bude osazena na břeh mezi altán a hlediště. Zhotovitel nacení vícepráce (plocha pro pétanque a otočení houpačky).
zajišťuje: zhotovitel
Lavičky u pískoviště provedeny. Pískoviště nepřesunuto. Pétanque zahájeno na vyznačeném místě. Lavičky u pétanque provedeny. Houpačka neotočena. Jedna lavička u houpaček navíc. Jedna lavička u juniorských prvků chybí. Lavička u hlediště provedena.

zajišťuje: zhotovitel
64. Zhotovitel provede na altánu opravu ohnutého sloupku zábradlí a přebroušení a přetření dřevěné výplně.

zajišťuje: zhotovitel
Sloupek opraven, přebroušení zábradlí pouze z jedné strany, druhá chybí.

zajišťuje: zhotovitel
65. Dne 2.6.2014 v 17:00 bude zahájena přejímka stavby. Zhotovitel připraví soupis předávaných dokumentů a předá 2 x dokladovou složku pro kolaudaci stavby.

zajišťuje: zhotovitel
Viz samostatný protokol.

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE:

66. Zhotovitel navrhuje dodávku jemnozrnné ornice na finální modulace a předloží cenovou nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
67. Zhotovitel navrhuje provedení selektivního postřiku a předloží cenovou nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
příloha č. 2
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příloha č. 3
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příloha č. 4

Zápis z kontrolního dne č. 32

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 04.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, Ing. Němec, MBA – starosta, p. Trčala – TOGET, p. Fiala – TOGET
Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
Proveden vzorek, zhotovitel předloží záruku trvanlivosti navrženého řešení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

42. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
43. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.

zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
44. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla kontrola hydroizolací. Oprava štuků trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

52. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
53. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel

U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

56. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel

58. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  

zajišťuje: zhotovitel

Opětovné stížnosti podzhotovitelů na platební morálku zhotovitele.

zajišťuje: zhotovitel

59. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

60. Opakovaně zjištěno, že na stavbě nepracuje dostatek pracovníků pro řádné dokončení termínu výstavby. Opakovaně zjištěno, že práce neprobíhají v souladu s harmonogramem. Práce nejsou dokončovány, všechny místnosti jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti. Stále nejsou osazeny hliníkové výkladce, což blokuje další práce. Stále neprobíhají obklady a dlažby. Opakované výzvy, aby zhotovitel provedl nápravu. Opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů. Po 7 měsících výstavby a 5 týdnů před dohodnutým termínem dokončení prostavěno tristních 33% rozpočtu. Kumulované zpoždění milníků činí ke dnešnímu dni 168 dní pod smluvním penále viz SoD.
zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel situaci neřeší. Znovu zjištěno, že se na stavbě nepracuje s dostatečnou intenzitou. Práce téměř nepostupují. Nic není řádně dokončeno. Kumulované zpoždění milníků činí již 182 dnů. Další milníky 25.4. venkovní komunikace a 30.4. kompletace zřejmě splněny také nebudou.

zajišťuje: zhotovitel

61. Objednatel požaduje na půdě jako vícepráci položení OSB desek namísto úzké lávky.
  zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

63. Objednatel požaduje doplnění prostoru samoobsluhy klimatizačními jednotkami. Stavba zajistila přívod elektrické energie pro mrazáky a zajistí přívod elektřiny pro klimatizaci a odvod kondenzátu.

 zajišťuje: zhotovitel

Jedná se o 2 ks klimatizační jednotky Toshiba podstropní (vnitřní + venkovní včetně ovladače) RAV-SP1104 AT-E, práce provádí p. Roll mob. 602 204 215, e-mail: rollovam@seznam.cz. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:

65. V místnosti 102 bude namísto dřezu osazeno jen umyvadlo. Interiérová roleta v místnosti 201 bude sjíždět jen na úroveň pultu baru a bude s elektrickým pohonem. Interiéry dodává pí. Košťáková mob. 737 419 448, e-mail: kostakova.michaela@seznam.cz. Do sálu byla vybrána podlaha dub rustik, selské prkno. Do zákulisí byla vybrána plovoucí podlaha Parador Classic 1040 ocean teak 1275578.  
  zajišťuje: zhotovitel
66. Zhotovitel stanovuje termín 30.4.2014, kdy zahájí kompletační práce Divadelní služba Praha a AV MEDIA.
  zajišťuje: zhotovitel
67. Zhotovitel provede opravu zničených podlah ve 3.NP. Zhotovitel zabrání polití anhydritových podlah vodou. Zhotovitel musí dodržovat BOZP, na stavbě nesmí chybět zábradlí.

  zajišťuje: zhotovitel
Podlahy ve 3.NP opraveny. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE:

68. Zhotovitel nesmí zasypat ovládání vodovodních šoupat. Zhotovitel musí provést v koupelnách hydroizolační stěrky, v koupelnách chybí vany. Zhotovitel musí opravit křivé dlaždice. Zhotovitel musí zcela odstranit štuky pod obklady. Zhotovitel musí řádně zakrýt dřevěné podlahy a okna vč. kování. Zhotovitel musí provést v nejkratším možném termínu betony na obnažených kabelech podlahového vytápění, kam se nyní chodí a kde se skladuje materiál. Zhotovitel musí před betonáží provést opravu izolací a revizi topných kabelů. Zhotovitel musí provést úklid celého staveniště vč. venkovních ploch. Zhotovitel vyklidí ze stavby přebytečný a nepotřebný materiál a odpady.
 zajišťuje: zhotovitel
Betonové potěry provedeny, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE:

69. Zhotovitel musí provést nátěry tak, aby se neloupaly. Zhotovitel musí řádně ošetřit spáru mezi omítkou a SDK. Zhotovitel odsouhlasil termín pro navážení interiérů od 12.5.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE:

71. Objednatel požaduje, aby byla v nejkratším možném termínu znovu zprůjezdněna ulice Prchalova. Auta stavby budou parkovat na novém parkovišti a nesmí zabraňovat průjezdu autobusů. V ulici Prchalova budou osazeny 2 zpomalovací prahy. Zhotovitel zlikviduje odpad, upraví náves, dokončí chodník z vegetačních tvárnic a zaseje trávu. Termín do 20.5.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
Ulice Prchalova zprůjezdněna, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
72. Firma Jan Tvrdý demontuje lešení z monumentu, zhotovitel provede zhutněné zásypy a zámkovou dlažbu. Zhotovitel umístí řádně přívody elektro, kotvení zvonu a hodin. Firma Jan Tvrdý provede opravu a přestěrkování monumentu z důvodu opětovných vad povrchu pohledových betonů.

zajišťuje: zhotovitel
Lešení odstraněno, zásypy provedeny, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
73. Hliníkové dveře do 111, 101 a 201 neodpovídají projektu. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
74. Firma AV MEDIA se pokusí navíc zajistit interkom mezi režií a zákulisím.

zajišťuje AV MEDIA
75. V termínu 19.5.2014 se montují kuchyňské linky, šatny, bar, zrcadla, pódium. Zhotovitel do tohoto termínu bezpodmínečně dokončí veškeré mokré a prašné stavební procesy, zajistí uzamčení těchto místností a pracovníci stavby budou mít do těchto prostor zakázaný vstup. V termínu do 23.5.2014 budou v 2.NP kompletně dokončeny všechny montáže (svítidla, zásuvky, dveře, kování atd.).

zajišťuje: zhotovitel
76. Zhotovitel stanoví závazný termín pro připojení elektrické energie. Zhotovitel provede zámkové dlažby na horním parkovišti u ulice Nad Školou. Zhotovitel opraví nekvalitní podlahy v dílně 111. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržet technologický postup pro nátěry betonových podlah. Zhotovitel opraví nekvalitní nátěry ocelových zárubní. Zhotovitel zakryje VZT přívody k digestořím v 209. Vnitřní malby budou bílé. Podlahy v 3.NP budou dle projektu, pouze v B404 bude dlažba z důvodu umístění bojleru. 

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE:

77. Termín kolaudace je pevně stanoven na 13.6.2014 v 9:00. Zhotovitel předložil dle požadavků Rady podrobný rozpis termínů dokončování díla viz příloha. Zhotovitel začne předávat doklady ke kolaudaci.

zajišťuje: zhotovitel
78. 3. NP:

a. provést konečné opravy omítek a štuků (platí pro celou budovu),

b. u všech obkladů včetně soklů ukončit horní hranu akrylem, silikonem nebo štukem (platí pro celou budovu),

c. garsoniéra: dodělat SDK v koupelně,

d. 2+1: opravit SDK v koupelně (křivé napojení šikminy na obklad)

e. 3+1 vlevo: oprava podlahy v pokoji proti koupelně (prasklý anhydrit za dveřmi)

f. opravit díry po kabelech v SDK na stropech   

g. opravit spáry v koupelně nad vanou

h. chodba: opravit podlahy mezi dveřmi (rozdrcený anhydrit)

i. křivé špalety u obojích dveří v zádveří,

j. ve všech místnostech opravit přechody šikmin pod okny.

zajišťuje: zhotovitel
79. 2. NP:

a. opravit omítky zejména v sále a chodbě za sálem

b. osadit zařizovací předměty

c. sál: 

· světla budou osazena do 24. 5. 2014,

· ovládání opony v zákulisí a na jevišti vypínačem znemožňujícím náhodném zapnutí,

· instalovat interkom (domácí telefon) a světelnou signalizaci mezi zákulisím a režií 

· provést zalištování podlahy

· obložky + dveře instalace 24.5.2014

· konečné vymalování sálu a zákulisí do 24.5.2014

d. foyer: 

· sloup povrchově upravit lepidlo-perlinka-štuk,

· kompletní elektroinstalace 30.5.

e. šatna pro kuchyňku:

· obložit roh vedle umyvadla

f. bar:

· opravit odraženou zárubeň dveří do kuchyňky

zajišťuje: zhotovitel
80. 1.NP:

a. svítidla v prodejně: budou nahrazena přisazenými zářivkami, rozmístění v podélných řadách v linii regálů podle nákresu předloženého nájemcem obchodu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE:

81. Zhotovitel zajistí přístup do vodovodní šachty. Zhotovitel doplní hydroizolaci soklu u lékaře. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE:

82. Zhotovitel neplní řádně úkoly z kontrolních dnů. Zhotovitel neplní dohodnuté termíny milníků. Zhotovitel nesplnil termín dokončení stavby 31.5.2014. Lhůta na výstavbu již uplynula, přesto zhotovitel nevyužívá dostatečně pracovní dobu, aby zpoždění dohnal. Zhotovitel nepředložil žádné doklady ke kolaudaci. Práce na stavbě probíhají chaoticky. Práce a stavební detaily nejsou prováděny v náležité kvalitě. Zhotovitel stále nemá rozmyšleno provádění klíčových detailů jako je napojení teras, zábradlí, okapů, izolací. Zhotovitel nedodržuje pravidla BOZP. Na stavbě je nepořádek, nejsou náležitě likvidovány odpady. Okolí stavby je neúměrně zatěžováno prachem resp. bahnem. Staveniště není řádně zabezpečeno. Zhotovitel nedokončuje načisto jednotlivé místnosti, všude je spousta vad a nedodělků. V 16:00 se dostaví hlavní stavbyvedoucí a hlavní subdodavatelé do kanceláře pana starosty a předloží plán opatření, jak stihnout termín kolaudace a následně termín slavnostního otevření.

zajišťuje: zhotovitel
83. Zhotovitel provedl obráceně montáž zasklívacích lišt do prostoru provozoven. Provozovny tak nejsou řádně zabezpečeny. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
84. Zhotovitel předložil k odsouhlasení soupis provedených prací. TDI provede kontrolu. 

zajišťuje: TDI
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

Zápis z kontrolního dne č. 33

Stavba: „Obecní dům Radonice“





Dne: 11.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, Ing. Němec, MBA – starosta, p. Trčala – TOGET, p. Fiala – TOGET
Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

25. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.
zajišťuje: zhotovitel
Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrdý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
Proveden vzorek, zhotovitel předloží záruku trvanlivosti navrženého řešení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

32. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádrokartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přizdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádrokartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.
zajišťuje: zhotovitel
Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel
Pisoáry budou v provedení antivandal. Zhotovitel stále nepředložil ke schválení.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE:

45. Podlahové vytápění bude ve velkých místnostech rozděleno na sektory v závislosti na provozu a na možném oslunění. Dilataci anhydridu v místnosti není třeba provádět. V 1.NP možno nahradit v podlaze minerální vlnu polystyrenem, musí však být zachována únosnost podlahy a její tepelně izolační schopnost. V 2.NP a ve 3.NP musí být provedeny izolace v podlahách z minerální vlny dle projektu z důvodů zajištění kročejové neprůzvučnosti. Do chodby ve 3.NP budou uloženy topné kabely. V bytech a provozovnách budou digitální termostaty. Ve společných prostorách bude regulace v rozvaděči. Předřazeno bude HDO, zabezpečovačka, podlahová čidla a termostat v místnosti. Zhotovitel provede před pokládkou kabelů úklid místností, a dokud nebudou provedeny anhydridy, budou místnosti uzavřeny.
zajišťuje: zhotovitel
46. Dodavatel elektro navrhuje navýšit topení z 52 kW na 61 kW. Do 26.2.2014 budou připraveny podklady pro žádosti na ČEZ. Dodavatel elektro popožene přeložku telefonu. Objednatelem bude Obec Radonice.

 zajišťuje: dodavatel elektro
Podány žádosti na 8 elektroměrů (4 byty, 3 provozovny, sál + lékař + společné prostory)

zajišťuje: dodavatel elektro
Smlouvy na elektroměry dorazí do 16.4.2014. Dle vyjádření zástupce O2, stávající MIS ve sloupku může být opatrně položena a zabezpečena proti vlhkosti, dodavatel položí chráničku min DN100 k nové MIS 30x20 na fasádě s min krytím 600 mm pod terénem.

zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro
47. Zhotovitel provede řádně štuky, zejména ostění oken a u dveřních zárubní. Zhotovitel očistí stropy od malty. Zhotovitel provede řádné napojení a přesahy u hydroizolací v 1.NP a vyzve TDI k přejímce po vrstvách. Zhotovitel provede úklid stavby a parapetů. Zhotovitel zajistí řádné topení a větrání v 2.NP.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla částečná přejímka 1. vrstvy hydroizolace. Nutno zajistit celoplošné přilepení. Nutno začistit v rozích. Nutno zamezit pohybu lešení po nechráněné hydroizolaci. Větrání 2.NP probíhá. Ve 3.NP nutno namontovat zátky na vodovod, očistit a zaizolovat vodovodní potrubí. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Proběhla kontrola hydroizolací. Oprava štuků trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE:

54. Poskytovatelem internetu bude firma ATALO, kterou zastupuje p. Špička 602 311 811. Zhotovitel umožní firmě ATALO doplnit rozvody vysokorychlostního internetu vč. venkovních chrániček.
 informace
55. Účastníci si na kontrolním dnu odsouhlasili rozsah prací na opravě venkovního schodiště mezi ulicemi Ligasova a Nad Školou. Zhotovitel tento chodník před zahájením prací zavře. Zhotovitel předloží nabídku na vícepráce na opravu přilehlého cihelného plotu.
zajišťuje: zhotovitel

U venkovního schodiště nutno vyrovnat propadlé obruby, provést řádně dořezy, nepískovat hrubou frakcí. Předložení nabídky trvá.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE:

57. TDI konstatuje, že milník dokončení vnitřních povrchů z 31.3.2014 není splněn (chybí SDK sál atd., SDK 3.NP komplet, obklady komplet).
zajišťuje: zhotovitel

62. TDI důrazně upozorňuje zhotovitele, aby prováděl platby svým podzhotovitelům. Obec Radonice hradí provedené práce včas a podzhotovitelé si chodí stěžovat na platební morálku zhotovitele na OÚ Radonice.  

zajišťuje: zhotovitel

Opětovné stížnosti podzhotovitelů na platební morálku zhotovitele.

zajišťuje: zhotovitel

63. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky světel. Zhotovitel přeruší montáže SDK v 1.NP, kde se SDK desky kroutí vlhkem, neboť nebyla dosud osazena všechna okna. Po zajištění podmínek pro montáž budou SDK opraveny a dokončeny. V 2.NP upřesněn průběh SDK v sálu. V 3.NP nutno posunout výlez na půdu, aby byl funkční. V 3.NP nutno provádět řádně SDK okolo střešních oken v souladu se standardy výrobce.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

64. Opakovaně zjištěno, že na stavbě nepracuje dostatek pracovníků pro řádné dokončení termínu výstavby. Opakovaně zjištěno, že práce neprobíhají v souladu s harmonogramem. Práce nejsou dokončovány, všechny místnosti jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti. Stále nejsou osazeny hliníkové výkladce, což blokuje další práce. Stále neprobíhají obklady a dlažby. Opakované výzvy, aby zhotovitel provedl nápravu. Opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů. Po 7 měsících výstavby a 5 týdnů před dohodnutým termínem dokončení prostavěno tristních 33% rozpočtu. Kumulované zpoždění milníků činí ke dnešnímu dni 168 dní pod smluvním penále viz SoD.
zajišťuje: zhotovitel

Zhotovitel situaci neřeší. Znovu zjištěno, že se na stavbě nepracuje s dostatečnou intenzitou. Práce téměř nepostupují. Nic není řádně dokončeno. Kumulované zpoždění milníků činí již 182 dnů. Další milníky 25.4. venkovní komunikace a 30.4. kompletace zřejmě splněny také nebudou.

zajišťuje: zhotovitel

65. Objednatel požaduje na půdě jako vícepráci položení OSB desek namísto úzké lávky.
  zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

64. Objednatel požaduje doplnění prostoru samoobsluhy klimatizačními jednotkami. Stavba zajistila přívod elektrické energie pro mrazáky a zajistí přívod elektřiny pro klimatizaci a odvod kondenzátu.

 zajišťuje: zhotovitel

Jedná se o 2 ks klimatizační jednotky Toshiba podstropní (vnitřní + venkovní včetně ovladače) RAV-SP1104 AT-E, práce provádí p. Roll mob. 602 204 215, e-mail: rollovam@seznam.cz. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:

70. V místnosti 102 bude namísto dřezu osazeno jen umyvadlo. Interiérová roleta v místnosti 201 bude sjíždět jen na úroveň pultu baru a bude s elektrickým pohonem. Interiéry dodává pí. Košťáková mob. 737 419 448, e-mail: kostakova.michaela@seznam.cz. Do sálu byla vybrána podlaha dub rustik, selské prkno. Do zákulisí byla vybrána plovoucí podlaha Parador Classic 1040 ocean teak 1275578.  
  zajišťuje: zhotovitel
71. Zhotovitel stanovuje termín 30.4.2014, kdy zahájí kompletační práce Divadelní služba Praha a AV MEDIA.
  zajišťuje: zhotovitel
72. Zhotovitel provede opravu zničených podlah ve 3.NP. Zhotovitel zabrání polití anhydritových podlah vodou. Zhotovitel musí dodržovat BOZP, na stavbě nesmí chybět zábradlí.

  zajišťuje: zhotovitel
Podlahy ve 3.NP opraveny. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE:

73. Zhotovitel nesmí zasypat ovládání vodovodních šoupat. Zhotovitel musí provést v koupelnách hydroizolační stěrky, v koupelnách chybí vany. Zhotovitel musí opravit křivé dlaždice. Zhotovitel musí zcela odstranit štuky pod obklady. Zhotovitel musí řádně zakrýt dřevěné podlahy a okna vč. kování. Zhotovitel musí provést v nejkratším možném termínu betony na obnažených kabelech podlahového vytápění, kam se nyní chodí a kde se skladuje materiál. Zhotovitel musí před betonáží provést opravu izolací a revizi topných kabelů. Zhotovitel musí provést úklid celého staveniště vč. venkovních ploch. Zhotovitel vyklidí ze stavby přebytečný a nepotřebný materiál a odpady.
 zajišťuje: zhotovitel
Betonové potěry provedeny, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE:

74. Zhotovitel musí provést nátěry tak, aby se neloupaly. Zhotovitel musí řádně ošetřit spáru mezi omítkou a SDK. Zhotovitel odsouhlasil termín pro navážení interiérů od 12.5.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE:

85. Objednatel požaduje, aby byla v nejkratším možném termínu znovu zprůjezdněna ulice Prchalova. Auta stavby budou parkovat na novém parkovišti a nesmí zabraňovat průjezdu autobusů. V ulici Prchalova budou osazeny 2 zpomalovací prahy. Zhotovitel zlikviduje odpad, upraví náves, dokončí chodník z vegetačních tvárnic a zaseje trávu. Termín do 20.5.2014. 
zajišťuje: zhotovitel
Ulice Prchalova zprůjezdněna, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
86. Firma Jan Tvrdý demontuje lešení z monumentu, zhotovitel provede zhutněné zásypy a zámkovou dlažbu. Zhotovitel umístí řádně přívody elektro, kotvení zvonu a hodin. Firma Jan Tvrdý provede opravu a přestěrkování monumentu z důvodu opětovných vad povrchu pohledových betonů.

zajišťuje: zhotovitel
Lešení odstraněno, zásypy provedeny, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
87. Hliníkové dveře do 111, 101 a 201 neodpovídají projektu. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
88. Firma AV MEDIA se pokusí navíc zajistit interkom mezi režií a zákulisím.

zajišťuje AV MEDIA
89. V termínu 19.5.2014 se montují kuchyňské linky, šatny, bar, zrcadla, pódium. Zhotovitel do tohoto termínu bezpodmínečně dokončí veškeré mokré a prašné stavební procesy, zajistí uzamčení těchto místností a pracovníci stavby budou mít do těchto prostor zakázaný vstup. V termínu do 23.5.2014 budou v 2.NP kompletně dokončeny všechny montáže (svítidla, zásuvky, dveře, kování atd.).

zajišťuje: zhotovitel
90. Zhotovitel stanoví závazný termín pro připojení elektrické energie. Zhotovitel provede zámkové dlažby na horním parkovišti u ulice Nad Školou. Zhotovitel opraví nekvalitní podlahy v dílně 111. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržet technologický postup pro nátěry betonových podlah. Zhotovitel opraví nekvalitní nátěry ocelových zárubní. Zhotovitel zakryje VZT přívody k digestořím v 209. Vnitřní malby budou bílé. Podlahy v 3.NP budou dle projektu, pouze v B404 bude dlažba z důvodu umístění bojleru. 

zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE:

91. Termín kolaudace je pevně stanoven na 13.6.2014 v 9:00. Zhotovitel předložil dle požadavků Rady podrobný rozpis termínů dokončování díla viz příloha. Zhotovitel začne předávat doklady ke kolaudaci.

zajišťuje: zhotovitel
92. 3. NP:

a. provést konečné opravy omítek a štuků (platí pro celou budovu),

b. u všech obkladů včetně soklů ukončit horní hranu akrylem, silikonem nebo štukem (platí pro celou budovu),

c. garsoniéra: dodělat SDK v koupelně,

d. 2+1: opravit SDK v koupelně (křivé napojení šikminy na obklad)

e. 3+1 vlevo: oprava podlahy v pokoji proti koupelně (prasklý anhydrit za dveřmi)

f. opravit díry po kabelech v SDK na stropech   

g. opravit spáry v koupelně nad vanou

h. chodba: opravit podlahy mezi dveřmi (rozdrcený anhydrit)

i. křivé špalety u obojích dveří v zádveří,

j. ve všech místnostech opravit přechody šikmin pod okny.

zajišťuje: zhotovitel
93. 2. NP:

a. opravit omítky zejména v sále a chodbě za sálem

b. osadit zařizovací předměty

c. sál: 

· světla budou osazena do 24. 5. 2014,

· ovládání opony v zákulisí a na jevišti vypínačem znemožňujícím náhodném zapnutí,

· instalovat interkom (domácí telefon) a světelnou signalizaci mezi zákulisím a režií 

· provést zalištování podlahy

· obložky + dveře instalace 24.5.2014

· konečné vymalování sálu a zákulisí do 24.5.2014

d. foyer: 

· sloup povrchově upravit lepidlo-perlinka-štuk,

· kompletní elektroinstalace 30.5.

e. šatna pro kuchyňku:

· obložit roh vedle umyvadla

f. bar:

· opravit odraženou zárubeň dveří do kuchyňky

zajišťuje: zhotovitel
94. 1.NP:

a. svítidla v prodejně: budou nahrazena přisazenými zářivkami, rozmístění v podélných řadách v linii regálů podle nákresu předloženého nájemcem obchodu.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE:

95. Zhotovitel zajistí přístup do vodovodní šachty. Zhotovitel doplní hydroizolaci soklu u lékaře. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE:

96. Zhotovitel neplní řádně úkoly z kontrolních dnů. Zhotovitel neplní dohodnuté termíny milníků. Zhotovitel nesplnil termín dokončení stavby 31.5.2014. Lhůta na výstavbu již uplynula, přesto zhotovitel nevyužívá dostatečně pracovní dobu, aby zpoždění dohnal. Zhotovitel nepředložil žádné doklady ke kolaudaci. Práce na stavbě probíhají chaoticky. Práce a stavební detaily nejsou prováděny v náležité kvalitě. Zhotovitel stále nemá rozmyšleno provádění klíčových detailů jako je napojení teras, zábradlí, okapů, izolací. Zhotovitel nedodržuje pravidla BOZP. Na stavbě je nepořádek, nejsou náležitě likvidovány odpady. Okolí stavby je neúměrně zatěžováno prachem resp. bahnem. Staveniště není řádně zabezpečeno. Zhotovitel nedokončuje načisto jednotlivé místnosti, všude je spousta vad a nedodělků. V 16:00 se dostaví hlavní stavbyvedoucí a hlavní subdodavatelé do kanceláře pana starosty a předloží plán opatření, jak stihnout termín kolaudace a následně termín slavnostního otevření.

zajišťuje: zhotovitel
97. Zhotovitel provedl obráceně montáž zasklívacích lišt do prostoru provozoven. Provozovny tak nejsou řádně zabezpečeny. Zhotovitel provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel
98. Zhotovitel předložil k odsouhlasení soupis provedených prací. TDI provede kontrolu. 

zajišťuje: TDI
Soupis korigován.

splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE:

99. Ke kolaudaci zhotovitel nutně provede:
a. osadí kliky a kování na okna a dveře, doplní provětrávací mřížku nad dveřmi u prodejny

b. namontuje osvětlovací tělesa, kde nemá, tak provizorní, namontuje nouzové osvětlení

c. kde chybí ovládání elektro, tak osadí záslepky, ošetří volné vývody, popíše rozvaděče

d. osadí detektory kouře, požární dveře – lékař, požární výlez, hasicí přístroje, zavírače na požární dveře

e. provede veškerá zábradlí

f. opraví rampu, provede parkoviště ZTP nad Školou, vyznačí parkoviště ZTP, umožní vjezd ZTP

g. dokončí uzávěr plynu, provede napojení dlažby a asfaltu, provede řádný úklid

zajišťuje: zhotovitel
100. Předání stavby proběhne 13.6.2014 v 8:00, maximum předávací dokumentace bude dodáno 12.6.2014 v 10:00, zbytek ke kolaudaci.

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

příloha č. 5
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příloha č. 6
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příloha č. 7
Zápis z kontrolního dne č. 07
Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

Dne: 09.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

1. Zhotovitel do 14 dnů doplní milníky a termíny pro dokončení hrubých instalací.
zajišťuje: zhotovitel
Hrubé instalace kanalizace, vody, topení provedeny. Elektro a VZT bude do 14.6.2014.

zajišťuje: zhotovitel
Hrubé instalace v 1.NP provedeny.

splněno-vypouští se
3. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že odkryté rozvody topení provedené v mědi jsou v dobrém stavu. Projektant prověří dimenze stávajícího potrubí. Spěchá.

zajišťuje: projektant
Přepočtené dimenze vytápění předány. Výměna potrubí jen v části. Zhotovitel vyčíslí méněpráce.

zajišťuje: zhotovitel
4. Odkryté stoupačky kanalizace a ležaté svody provedené z litiny jsou v havarijním stavu a je nutno je vyměnit. Zhotovitel připraví změnový list (bourání, rozvody, obezdívky, povrchové úpravy).

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

7. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně závěsných roštů pro vodovod na závěsy. Zhotovitel připraví změnový list. 
 zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:

9. Vodovodní baterie budou stojánkové. Zhotovitel osadí nový parotěsný poklop nad revizní šachtu kanalizace v šatně 103 a připraví změnový list. 

zajišťuje: zhotovitel
10. Projektant zakreslí rampu vč. zábradlí pro vozíčkáře, kterou požaduje NIPI. Stávající rampa nevyhovuje, je příliš strmá a nelze ji prodloužit.
zajišťuje: projektant
Projektant rampu poslal. Zhotovitel nacení vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

11. Prosklená stěna v místnosti 105 zůstane „zapuštěna“ ve stávající úrovni z důvodu zamezení promrzání stropu. Nová okna v místnostech 103, 106, 107 budou namontována 20.5.2014. Nová okna v místnostech 104, 105 budou namontována 26.-27.5.2014. Montáže koordinuje p. Kovář 777 942 251 z firmy RI Okna.
zajišťuje: Obec Radonice

Okna budou domontována 30.-31.5.2014.

zajišťuje: Obec Radonice

Okna byla namontována.

splněno-vypouští se
12. Profese elektro prověří repasi rozvaděče v místnosti 109. Předpokládá se, že 2.NP bude napojeno na stávající elektrorozvody. V místnosti 109 bude doplněn podhled a nové SDK opláštění rozvodů.
 zajišťuje: zhotovitel
Repasi rozvaděče je možno provést, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
14. V místnosti 113 budou instalace zakryty SDK, neboť nejdou zasekat do slabé příčky. Z důvodu stability systému a nemíchání SV a TUV osadí zhotovitel navíc 6 ks zpětných klapek ve všech 3 umývárnách.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE:

15. Obklady a dlažby budou RAKO, série TULIP, obklady naležato, spárovačka světle šedá (M08E). Odstíny maleb jsou ze vzorníku CAPAROL. Stropy vč. 30 cm fabionu budou všude bílé. Zhotovitel ocení případné vícepráce. Provedení v jednotlivých místnostech bude následující:

a. 106+112 – podlaha Tulip modrá, stěna 6 řad Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip bílá.

b. 205+206 – podlaha Tulip oranžová, stěna 1 řada Tulip oranžová + 5 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 1 řada Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip oranžová.

c. 107+110 – podlaha Tulip oranžová, stěna 7 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá.

d. 108+111+113 – podlaha Tulip oranžová, stěna soklík Tulip oranžová, malba bílá.

e. 102+103 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-15, malba Curry 120.

f.    104 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, krátké stěny malba Mai 85 (zelená), dlouhé stěny malba Curry 120.

g. 105 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, malba do 1 m Pinie 115 + nad 1 m Marill 150 (meruňková).

h. 109 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10, stěna malba bílá.

i.    114 – stávající podlaha jako v přilehlé chodbě, stěna malba bílá.

zajišťuje: zhotovitel
Předložené vícepráce na změnu obkladů, dlažeb a podlahových krytin byly odsouhlaseny.

zajišťuje: zhotovitel
16. Nové požární dveře v 101 Sapeli viz stávající. Ostatní požární dveře barva bílá. Vnitřní dveře lamino javor.

zajišťuje: zhotovitel
Upřesnění ostatních protipožárních dveří – CAG laminát javor a vnitřních dveří – ERKADO jasna akacja.
zajišťuje: zhotovitel
17. Stávající křivé a zvýšené podlahy v místnostech 107+113 neumožňují navázat na podlahu 104. Budou proto vybourány na podkladní beton, zaizolovány a znovu vybetonovány. Zhotovitel vyčíslí vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
Podlahy v místnostech 107+113 provedeny, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
18. Zhotovitel v termínu do 2.6.2014 pověsí radiátory v místnostech 103, 104, 105 a založí příčky v 105 z důvodu zaměření interiérů.

zajišťuje: zhotovitel
Příčky založeny, radiátory budou pověšeny 28.5.2014.

zajišťuje: zhotovitel
Interiéry byly zaměřeny.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE:

19. TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost oblepit okna. Příští kontrolní den se bude konat až 9.6.2014 v 9:00.

informace
Okna byla oblepena, je třeba ještě lépe zakrýt parapety.

splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

20. Zhotovitel provede řádný úklid stavby a zařízení staveniště.
zajišťuje: zhotovitel
21. SDK podhledy byly doplněny do všech technických místností z důvodu zakrytí rozvodů instalací. Zhotovitel připraví změnový list.
 zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

příloha č. 8
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