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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 26/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 7. 7. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno:
5 členů
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), realizuje se  

RO 25/4 Zveřejnit domovní řád v Obecním domě (správce Obecního domu), splněno 
RO 25/5 c) Zabezpečit provedení inventury majetku v Obecním domě v termínu do 4. 7. 2014 (Jaromír Forman), realizuje se
RO 25/5 d) Zajistit pojištění Obecního domu a Rodinného parku, termín do 4. 7. 2014 (místostarosta obce), splněno 
Pořad jednání:

26/1
Faktury
26/2
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

26/3
„Rodinný park Radonice“

26/4
Informace starosty obce + různé

26/1
Faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení:

a) faktury č. 111400018 za vypracování dopravního průzkumu v obci Radonice společnosti EDIP s.r.o. ve výši 163.350,- Kč včetně DPH,

b) faktury č. 13/14 za dodávku můstku přes potok v Rodinném parku Radonice společnosti TAXUS, spol. s r.o. ve výši 120.746,- Kč včetně DPH,

c) faktury č. 148488035 za vybavení klubovny v Obecním domě Radonice společnosti Alza.cz a. s. ve výši 37.365,- Kč včetně DPH,

d) faktury č. 201400027 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad za období 29. 3. 2014 - 2. 7. 2014 společnosti Stanislav Neuman s. r. o. ve výši 106.601,- Kč včetně DPH,

e) faktury č. 201404 za instalatérské práce, včetně materiálu provedené v Obecním domě firmě Josef Komenda ve výši 89.100,- Kč.
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

26/2
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“
Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 10 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ (příloha č. 1).
26/3
„Rodinný park Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 31 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 2).  

26/4
Informace starosty obce + různé

a) Rada obce projednala žádost rodiny Kotulánovy a Boukalovy na úpravu odbíjení hodin na budově Obecního domu. Rada obce konstatuje, že odbíjení hodin je v nočních hodinách od 22.00 do 07.00 hodin vypnuto a proto nenarušuje noční klid. Odbíjení hodin nepovažuje rada obce za rušivé naopak vytváří kolorit obce. Rada obce ukládá místostarostovi obce zabezpečit odeslání odpovědi na tuto žádost.
b) Starosta obce informoval radu obce, že nová prodejna potravin v Obecním domě bude otevřena od 15. 7. 2014.
USNESENÍ č. 26/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 7. 7. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 26/2   
- 
Zápis z kontrolního dne č. 10 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“.

Bod 26/3   
- 
Zápis z kontrolního dne č. 31 stavby „Rodinný park Radonice“.

Bod 26/4   
- 
Informace starosty obce + různé 
B. Schvaluje:

Bod 26/1 a)

-
proplacení faktury č. 111400018 za vypracování dopravního průzkumu v obci Radonice společnosti EDIP s.r.o. ve výši 163.350,- Kč včetně DPH.

Bod 26/1 b)

-
proplacení faktury č. 13/14 za dodávku můstku přes potok v Rodinném parku Radonice společnosti TAXUS, spol. s r.o. ve výši 120.746,- Kč včetně DPH.

Bod 26/1 c)

-
proplacení faktury č. 148488035 za vybavení klubovny v Obecním domě Radonice společnosti Alza.cz a. s. ve výši 37.365,- Kč včetně DPH.

Bod 26/1 d)

-
faktury č. 201400027 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad za období 29. 3. 2014 - 2. 7. 2014 společnosti Stanislav Neuman s. r. o. ve výši 106.601,- Kč včetně DPH.

Bod 26/1 e)

-
proplacení faktury č. 201404 za instalatérské práce, včetně materiálu provedené v Obecním domě firmě Josef Komenda ve výši 89.100,- Kč.




 



         
       




      ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 












příloha č. 1

Zápis z kontrolního dne č. 10
Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

Dne: 30.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

3. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že odkryté rozvody topení provedené v mědi jsou v dobrém stavu. Projektant prověří dimenze stávajícího potrubí. Spěchá.

zajišťuje: projektant
Přepočtené dimenze vytápění předány. Výměna potrubí jen v části. Zhotovitel vyčíslí méněpráce.

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Změnový list č. 3 odsouhlasen.

splněno-vypouští se
4. Odkryté stoupačky kanalizace a ležaté svody provedené z litiny jsou v havarijním stavu a je nutno je vyměnit. Zhotovitel připraví změnový list (bourání, rozvody, obezdívky, povrchové úpravy).

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Změnový list č. 3 odsouhlasen.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

7. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně závěsných roštů pro vodovod na závěsy. Zhotovitel připraví změnový list. 
 zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Změnový list č. 3 odsouhlasen.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:

9. Vodovodní baterie budou stojánkové. Zhotovitel osadí nový parotěsný poklop nad revizní šachtu kanalizace v šatně 103 a připraví změnový list. 

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Změnový list č. 3 odsouhlasen.

splněno-vypouští se
10. Projektant zakreslí rampu vč. zábradlí pro vozíčkáře, kterou požaduje NIPI. Stávající rampa nevyhovuje, je příliš strmá a nelze ji prodloužit.
zajišťuje: projektant
Projektant rampu poslal. Zhotovitel nacení vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

12. Profese elektro prověří repasi rozvaděče v místnosti 109. Předpokládá se, že 2.NP bude napojeno na stávající elektrorozvody. V místnosti 109 bude doplněn podhled a nové SDK opláštění rozvodů.
 zajišťuje: zhotovitel
Repasi rozvaděče je možno provést, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
14. V místnosti 113 budou instalace zakryty SDK, neboť nejdou zasekat do slabé příčky. Z důvodu stability systému a nemíchání SV a TUV osadí zhotovitel navíc 6 ks zpětných klapek ve všech 3 umývárnách.

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE:

15. Obklady a dlažby budou RAKO, série TULIP, obklady naležato, spárovačka světle šedá (M08E). Odstíny maleb jsou ze vzorníku CAPAROL. Stropy vč. 30 cm fabionu budou všude bílé. Zhotovitel ocení případné vícepráce. Provedení v jednotlivých místnostech bude následující:

a. 106+112 – podlaha Tulip modrá, stěna 6 řad Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip bílá.

b. 205+206 – podlaha Tulip oranžová, stěna 1 řada Tulip oranžová + 5 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 1 řada Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip oranžová.

c. 107+110 – podlaha Tulip oranžová, stěna 7 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá.

d. 108+111+113 – podlaha Tulip oranžová, stěna soklík Tulip oranžová, malba bílá.

e. 102+103 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-15, malba Curry 120.

f.    104 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, krátké stěny malba Mai 85 (zelená), dlouhé stěny malba Curry 120.

g. 105 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, malba do 1 m Pinie 115 + nad 1 m Marill 150 (meruňková).

h. 109 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10, stěna malba bílá.

i.    114 – stávající podlaha jako v přilehlé chodbě, stěna malba bílá.

zajišťuje: zhotovitel
Předložené vícepráce na změnu obkladů, dlažeb a podlahových krytin byly odsouhlaseny.

zajišťuje: zhotovitel
16. Nové požární dveře v 101 Sapeli viz stávající. Ostatní požární dveře barva bílá. Vnitřní dveře lamino javor.

zajišťuje: zhotovitel
Upřesnění ostatních protipožárních dveří – CAG laminát javor a vnitřních dveří – ERKADO jasna akacja.
zajišťuje: zhotovitel
17. Stávající křivé a zvýšené podlahy v místnostech 107+113 neumožňují navázat na podlahu 104. Budou proto vybourány na podkladní beton, zaizolovány a znovu vybetonovány. Zhotovitel vyčíslí vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
Podlahy v místnostech 107+113 provedeny, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Změnový list č. 3 odsouhlasen.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

21. SDK podhledy byly doplněny do všech technických místností z důvodu zakrytí rozvodů instalací. Zhotovitel připraví změnový list.
 zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
Změnový list č. 3 odsouhlasen.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE:

23. Od 1.7.2014 je školka zavřena, zhotovitel může provádět práce v chodbě a v 2.NP. V týdnu 7.7.-11.7.2014 budou prováděny kompletace (montáž těles, vypínačů, osvětlení atd.) a mohou se montovat interiéry.

informace
ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE:

24. Provedena kontrola kompletnosti elektroinstalací. Dne 23.6.2014 se nebude vařit, zhotovitel vybourá a osadí zárubeň k jídelnímu výtahu.

zajišťuje: zhotovitel
Zárubeň osazena.

splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

25. V 1.NP probíhají malířské práce. Zhotovitel obdržel klíče od 2.NP a zahájí stavební práce v místnostech 2.NP a ve spojovacím krčku. Kontrolní den 7.7.2014 se ruší.

informace
Zapsal: Ing. Chmel – TDI












příloha č. 2

Zápis z kontrolního dne č. 31
Stavba: „Rodinný park Radonice“





Dne: 25.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Kučera – GREEN PROJECT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE:

40. Zhotovitel požaduje povolení navážení materiálu po zpevněných komunikacích (ulicí Růžičkova) vozidly o celkové váze 16 tun. Obec Radonice se k žádosti vyjádří. Dle vyjádření starosty obce je možno akceptovat pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun, neboť jsou dotčené komunikace ještě v záruce a náhradní trasa pro těžké vozy byla stanovena viz výše.
zajišťuje: Obec Radonice
Zhotovitel akceptuje po zpevněných komunikacích pohyb vozidel o celkové váze do 12 tun.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE:

55. Zhotovitel písemně oznámil přerušení prací a zastavení realizace. TDI konstatuje, že práce na stavbě přesto ve volnějším tempu probíhají i nadále. TDI upozorňuje na termín milníku č. 4 – dokončení stavby altánu a pódia, který byl posunut dodatkem SoD na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 4 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 5 – dokončení stavby hlediště na 30.4.2014. TDI konstatuje, že milník č. 5 nebyl splněn. TDI upozorňuje na termín milníku č. 6 – dokončení komunikací na 30.4.2014. TDI konstatuje, že ani milník č. 6 nebyl splněn. TDI upozorňuje zhotovitele na smluvní penále 10.000,- Kč za den prodlení a milník. TDI vyzývá zhotovitele, aby práce co nejdříve obnovil a dílo řádně dokončil.

zajišťuje: zhotovitel
Na dotaz objednatele zhotovitel oznamuje, že k dnešnímu dni 4.6.2014 práce přerušeny nejsou. Objednatel požaduje písemné oznámení, kdy bylo přerušení prací ukončeno.

Vyjádření zhotovitele: Zhotovitel se domnívá, že zahájením předávacího řízení dne 2.6.2014 je toto bezpředmětné. V současné době probíhá pouze odstranění vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby.

Vyjádření objednatele: Písemné oznámení o přerušení prací musí být ukončeno písemným oznámením o ukončení přerušení prací. Užívání altánu není možné, neboť není provedeno dopojení podlahy u krbu a může zde dojít ke zranění, zvláště dětí.

zajišťuje: zhotovitel
Zhotovitel stále nepředložil písemné oznámení, kdy bylo přerušení prací ukončeno.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE:

56. Zhotovitel srovná křivý podhled v altánu. Zhotovitel provede sloupy osvětlení za hledištěm dle vyhlášky ve výšce 2,4 m nad sedákem horní řady hlediště. Zhotovitel odstraní kameny a plasty z prostoru trávníků. Zhotovitel provede řádné ukončení střešní krytiny oplechováním a okapy. Zhotovitel ocení případné vícepráce. 

zajišťuje: zhotovitel
Podhled altánu opraven. Ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Nabídka na oplechování a okapy předložena, Obec Radonice nabídku odsouhlasila.

zajišťuje: zhotovitel
Objednatel požaduje potvrzení objednávky a termínu provedení.

zajišťuje: zhotovitel
58. Obec Radonice si zajistí u ČEZ rezervaci elektrického příkonu.

zajišťuje: TDI
Obec Radonice má uzavřenu smlouvu a zaplacen příkon. Zhotovitel předloží revizní zprávu na elektro.

zajišťuje: zhotovitel
Revizní zpráva je hotová, zhotovitel ji pošle e-mailem 5.6.2014 a následně poštou.

zajišťuje: zhotovitel
E-mail dorazil, pošta nikoliv.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE:

60. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že okapy na altánu budou staženy do gabionu, okapy na jevišti budou přes mlaty odvedeny betonovými žlabovkami. Dále bylo dohodnuto, že bok svahu mezi hledištěm a mlatem u altánu bude upraven pomocí betonových svahových tvarovek, které budou osázeny. Projektant provede zákres zpevnění.

zajišťuje: projektant
Dnes bude zasláno e-mailem, zhotovitel provede nacenění.

zajišťuje: projektant, zhotovitel
Projektant zaslal návrh řešení. Zhotovitel předložil nabídku. Objednatel nabídku neakceptuje, práce provede jiný dodavatel. Okapy a žlabovky stále trvají.

zajišťuje: zhotovitel
Žlabovky provedeny, okapy viz bod 56.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE:

66. Zhotovitel navrhuje dodávku jemnozrnné ornice na finální modulace a předloží cenovou nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
Tříděnou ornici zajišťuje obec Radonice.

zajišťuje: obec Radonice
Ornice dodána.

splněno-vypouští se
67. Zhotovitel navrhuje provedení selektivního postřiku a předloží cenovou nabídku.

zajišťuje: zhotovitel
Selektivní postřik se nebude provádět, zhotovitel provede rovnou první seč vč. sběru.

zajišťuje: zhotovitel
První seč v místech se vzrostlou trávou provedena.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE:

68. Zhotovitel dotáhne všechny dřevěné prvky. Zhotovitel předá všechny klíče.
zajišťuje: zhotovitel
69. Zhotovitel upozorňuje na nutnost vyvážení košů a vyvážení WC. Zhotovitel upozorňuje na nebezpečí poničení mlatových chodníků cyklisty a auty. Řešit lze sloupky, dopravním značením, provozním řádem.
zajišťuje: obec Radonice
Koše jsou vyváženy, dopravní znační osazeno, smlouva na vyvážení WC uzavřena.

splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE:

70. Zhotovitel odstranil dle předávacího protokolu následující vady a nedodělky s čísly: 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36. Další termín pro kontrolu odstraněných vad a nedodělků je stanoven na 30.6.2014 v 10:00 hod.
zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI
